## 먹자_프로젝트_WBS
먹자_Project Management WBS | [14 empty] | 작업 일정표
[16 empty] | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02
| WBS | TASK |  |  |  | 세부 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
신규 | 1 | 1차 과제 (Core Task) |  |  |  |  | - | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 63 | 86 | 44212 | 14.41%
| 1.1 |  | [시업 부문 - Strategy] |  |  |  |  | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44204 | 25%
|  |  | 요구 사항 협의 | 요구 사항 정의 |  | *요구사항 정의는 기획/개발 진행간 지속 협의 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44209 | 50%
|  |  |  | 서비스 플로우 | 전체 서비스 플로우 (요약) | 주요 서비스 전체 플로우 작성 *패밀리, 결제 및 수수료 | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2 | 1 | 44209 | 0%
[5 empty] | 단위 기능 서비스 플로우 | *단위 기능 화면설계서 작성 일정과 병행 | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-18 | 2021-01-22 |  |  |  | 0%
| 1.2 |  | [기획 부문 - Planning] |  |  |  |  | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 63 | 86 | 44214 | 16.48%
|  |  | 사업/개발 기본 문서 | 요건 정의서 |  |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 40 | 55 | 44199 | 0%
[5 empty] | 기능/요구 정의 | 패밀리 기능 (회원, 그룹, 정산) *추가 개발 소요 지속 협의 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 20 | 27 | 44213 | 50%
[5 empty] | IA (1st) | 기존 서비스 검토 및 리커버, 패밀리 관련 메뉴 추가 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-14 | 2021-01-31 |  |  |  | 50%
[5 empty] | IA (2nd) | 1차 과업 범위 외 추가 개발 소요 | 조승현 | 작업 대기 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Schedule |  | 1차/2차 과업별 일정 분리 | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-11 | 2021-02-28 | 35 | 48 | 44206 | 0%
[5 empty] | WBS (1st) | 기존 서비스 검토 및 리커버, 패밀리 관련 메뉴 추가 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 5 | 4 | 44209 | 50%
[5 empty] | WBS (2nd) | 1차 과업 범위 외 추가 개발 소요 | 조승현 | 진행 중 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  |  | 50%
|  |  | 화면 설계 (Web - 통합 어드민) | 어드민 관리 |  | 웹 사용자 계정 관리 메뉴 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | 계정관리 | 계정 조회/등록/수정/삭제 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 계정 목록 | 계정 정보 확인 및 조회 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 개별 상세 | 개별 상세 정보 조회, 수정, 삭제 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 신규 등록 | 신규 계정 등록 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
|  |  |  | 회원관리 |  |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | 신청/승인 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 신청/승인 내역 | 패밀리 신청/승인 이력 조회 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 신청/승인 관리 | 패밀리 신청/승인 관리 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
|  |  |  | 패밀리 관리 |  | 그룹 관리 메뉴 / 목록조회, 조직도 관리 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 가맹점 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 배달기사 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 회원 (패밀리) |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
|  |  |  | 매장 관리 |  | 그룹 관리 메뉴 / 목록조회, 조직도 관리 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | 매장목록 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 총판 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 지사 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 커뮤니티 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 딜리버리 총판 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 딜리버리 지사 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
|  |  |  | 정산 관리 |  | 수수료, 포인트 조회, 설정 메뉴 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | 리워드 관리 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 포인트 조회 | 舊 포인트 이력 메뉴 개선 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 포인트 정산 | 舊 포인트 환전 메뉴 개선 | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | 매출/정산/수수료 |  | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
[5 empty] | ㄴ 수수료 관리 | 수수료 조회 및 설정 *수수료 변경 권한은 본사 고유 권한 (예외사항 없음) | 조승현 | 진행 중 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 4 | 44216 | 50%
|  |  |  | 운영 관리 |  | 舊 배고파 관리 메뉴 개선 : 메뉴변경, 위치 및 메뉴트리 조정 등 | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
|  |  |  | *기존 어드민 검토 동일 | 메뉴 관리 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 홍보 관리 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 고객 지원 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 기타 지원 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 리뷰 관리 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 앱 로그 분석 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 배달 대행 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
[5 empty] | 룰렛 관리 | - | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 50 | 69 | 44216 | 0%
|  |  | 기존 어드민 검토 (舊 배고파) | 매장 관리 | 매장 카테고리 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  | *리커버리 / 리팩토링 |  | 일반 매장 (전화주문) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 배고파 등록 대기 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 배고파 등록 완료 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 매장 아이디 변경 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 메뉴 관리 | 메뉴 카테고리 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 메뉴 카테고리 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 메뉴 옵션 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 메뉴 할인 이벤트 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 메뉴 복사 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 회원 관리 | 비회원 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 정회원 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 탈퇴회원 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 홍보 관리 | 메인 배너 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 메인 팝업 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 이벤트 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 오픈 쿠폰 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | PUSH 메시지 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 배고파 추천하기 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 고객 지원 | CS 게시판 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 1:1 문의 (회원) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 1:1 문의 (사장님) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 실시간 주문/접수 조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 주문 목록 조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 실시간 POS 현황 조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 기타 | 공지사항 (APP) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 공지사항 (사장님, POS) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 튜토리얼 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 약관 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | APP 버전 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 주문접수 APP 버전 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | POS 버전 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 매출/정산/수수료 | 매출 조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 매출 통계 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 매장 정산 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 매장 수수료 설정 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 리워드 관리 | 딜리템 이력 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 포인트 이력 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 포인트 환전 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 포인트 교환 | 정산 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 내역 조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 리뷰 관리 | 리뷰목록 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 앱 로그 분석 |  |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 배달대행 | 등록조회 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 등록조회 (비욘드 INC) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 등록조회(인터하이테크) |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 룰렛 관리 | 이미지 변경 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
[5 empty] | 확률 변경 |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
|  |  |  | 계정 관리 |  |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 48 | 65 | 44220 | 0%
| 1.3 |  | [디자인/퍼블리싱 - Front] |  |  | *개발 파트는 콤포넌트 개발시 빌드 생성 및 히스토리 관리 병행 (1주 최소 1회 이상) |  | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 15 | 18 | 44220 | 0%
|  |  | 화면 설계 검토 및 구조 설계 | 어드민 관리 |  | 웹 사용자 계정 관리 메뉴 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | 계정관리 | 계정 조회/등록/수정/삭제 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 계정 목록 | 계정 정보 확인 및 조회 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 개별 상세 | 개별 상세 정보 조회, 수정, 삭제 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 신규 등록 | 신규 계정 등록 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
|  |  |  | 회원관리 |  |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | 신청/승인 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 신청/승인 내역 | 패밀리 신청/승인 이력 조회 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 신청/승인 관리 | 패밀리 신청/승인 관리 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
|  |  |  | 패밀리 관리 |  | 그룹 관리 메뉴 / 목록조회, 조직도 관리 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 가맹점 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 배달기사 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 회원 (패밀리) |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
|  |  |  | 매장 관리 |  | 그룹 관리 메뉴 / 목록조회, 조직도 관리 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | 매장목록 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | 11 | 44220 | 0%
[5 empty] | ㄴ 총판 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 지사 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 커뮤니티 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 딜리버리 총판 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 딜리버리 지사 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 정산 관리 |  | 수수료, 포인트 조회, 설정 메뉴 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 리워드 관리 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 포인트 조회 | 舊 포인트 이력 메뉴 개선 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 포인트 정산 | 舊 포인트 환전 메뉴 개선 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 매출/정산/수수료 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | ㄴ 수수료 관리 | 수수료 조회 및 설정 *수수료 변경 권한은 본사 고유 권한 (예외사항 없음) | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 운영 관리 |  | 舊 배고파 관리 메뉴 개선 : 메뉴변경, 위치 및 메뉴트리 조정 등 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
|  |  |  | *기존 어드민 검토 동일 | 메뉴 관리 |  | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 홍보 관리 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 고객 지원 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 기타 지원 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 리뷰 관리 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 앱 로그 분석 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 배달 대행 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 룰렛 관리 | - | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |  |  |  | 0%
|  |  | 스타일 시트 설계 및 스크립트 적용 | 설계 및 적용 |  | 구조 설계 완료 순으로 순차 진행 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 15 | 18 | 44220 | 0%
|  |  |  | 단위 테스트 및 검사 |  | 스크립트 개발 완료 순으로 순차 검토 | 이종원 | 작업 대기 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 11 | 44234 | 0%
| 1.4 |  | [개발 부문-Back] |  |  |  |  | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44203 | 20%
|  |  | 舊 통합 어드민 F/W | 코드 분석 |  | 기존 코드 분석 및 문서 확인 | 유성종 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44205 | 30%
|  |  |  | 코드 리팩토링 |  | 코드 정리 및 기동 확인 | 유성종 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44212 | 70%
|  |  | 서버 (DB) | 서버 분석 |  | 서버구조, 테이블 분석 | 유성종 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44203 | 20%
|  |  |  | 서버 작업 |  | mongoDB 제거 | 유성종 | 작업 대기 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 15 | 18 | 44199 | 0%
|  |  | 통합 어드민 | DB 설계 |  | 회원 등급 정의 및 관리 데이터 테이블 설계 | 유성종 | 작업 대기 | 21-2.8 | 21-2.10 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 화면 작업 |  | 화면 설계에 따른 프론트 및 백엔드 작업 (실 작업 들어가기전 세부 항목 분할) | 유성종 | 작업 대기 | 21-2.15 | 21-2.28 |  |  |  | 0%
| 1.5 |  | [아트 부문 - Art] |  |  |  |  | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 20 | 27 | 44206 | 25%
|  |  | 컨셉 디자인 | 컨셉 디자인 협의 |  | BI, Symbol, Word-mark 등 | 정동준 | 진행 중 | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 20 | 27 | 44213 | 50%
|  |  | 디자인 바리에이션 | 신규 디자인 컨셉 적용 |  | 포스터, 전단지 등 산출물에 신규 디자인 컨셉 적용 | 정동준 | 작업 대기 | 2021-01-18 | 2021-01-22 |  |  |  | 0%
| 1.6 |  | [QA 부문 -Quality Assurance] |  |  |  |  | 작업 대기 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 15 | 20 | 44234 | 0%
|  |  | 단위 기능 테스트 |  |  |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 11 | 44234 | 0%
|  |  | 통합 테스트 |  |  |  | 조승현 | 작업 대기 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 5 | 6 | 44248 | 0%
신규 | 2
2.1
Formulas:
시작일 = IF(MIN([시작일, row below],J10,J150)=0,"",MIN([시작일, row below],J10,J150))
시작일 = IF(MIN([시작일, row below]:J8)=0,"",MIN([시작일, row below]:J8))
종료일 = IF(MAX([종료일, row below],K10,K150)=0,"",MAX([종료일, row below],K10,K150))
종료일 = IF(MAX([종료일, row below]:K8)=0,"",MAX([종료일, row below]:K8))
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])