## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 완료 | 할로윈 인형탈 아바타 무기원화 - 3개 클래스 총 6종
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 - 액트3 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 액트6(사막)
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(설인) | 완료 | 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(해골왕)
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 8종 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 32종 중에서 10종
| 캐릭터, 몬스터 애니메이션 / 스킬 이펙트 퀄리티및 시안성 강화 | 진행중 | 대제사장 몬스터 스킬 이펙트 제작
서리고룡 몬스터 스킬 노티작업
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 서장 포달랍궁 몬스터 텍스쳐 베리에이션 | 완료 | 설 이벤트 페이지 이미지작업 | 1 / 26완료
| 미국 재런칭 일러스트 | 완료 | 설 이벤트관련 아이콘 5종 | 1 / 26완료
| 태극 외 6종 아이콘 | 완료