## 요약
구분 | 타겟그룹 및 노출 조건 |  |  | 상품명 | 구성품 | 판매가격 | 횟수제한 | 리셋시기 |  |  |  |  | 개발 현황 | 녹스게임즈 답변
| 월정액 구매 여부 | 레벨구간 | 구매금액 구간
이벤트 패키지 | - |  |  | 한정판 월정액 | 500잼 즉시 지급 + 30일 동안 매일 잼 200개씩 지급 + 한정판 아바타 코스튬(날개or풀세트) | 5500 | 계정당 최초 1회 | - |  |  |  |  | > 마을에 이벤트 버튼을 만들고 클릭 시 한정판 월정액 팝업/성장패키지/프리미엄 패키지 버튼 연동 작업해야 함 > 추가 지급 아이템 결정 후 적용 남음 | ▷ 추가 지급 아이템 희긔 아이템 풀세트(세인트 방어구 5개) 로 변경 ▷ 판매 종료기간 표기가 필요합니다. Ex. 한정판 패키지는 12월 31일 판매가 종료됩니다.
|  |  |  | 성장 패키지 | 1레벨 - 200젬 | 5500 | [6 empty] | > 단계가 7단계에서 6단계로 즐어들어 이미지 작업 후 버튼 위치 변경 작업해야 함 > 캐릭터별 최초 1회 구입에서 계정단 최초 1회 구재로 조건 변경 작업해야 함 | ▷ 잼 지급량 조정 하였습니다. ▷ 이미 고레벨을 달성한 이용자가 구매 시 즉시 잼을 획들할 수 없도록 가입 제한 필요합니다. *가입 제한: 10레벨 이하
5레벨 - 400젬
10레벨 - 600젬
15레벨 - 800젬
[5 empty] | 20레벨 - 1,000젬 |  |  |  | 확률 테이블
[5 empty] | 30레벨 - 1,500젬 |  |  |  | 유일 | 영웅 | 전설 | 불멸
|  |  |  | 프리미엄 패키지 | 1단계 : 1,000젬 + 유일~전설 장비 소환권*1 + 100,000골드 | 5500 | 계정당 1회 | 최초 1단계 구매 20일 후 | 0% | 80% | 20% |  | > 이전단계 다음단계 보기 가능한 구조로 변경작업해야 함 > 이전단계 구매 후 다음단계 구매가 가능하도록 하는 작업과 건너뛰기 구매 버튼 클릭 시 경고팝업 표시 작업해야 함 > 분기별 1회 구매는 계정당 1회 구매로 적용하고, 다음 분기에 상품을 변경하여 동일한 효과가 나오도록함 | ▷ 기존 문서에 분기 단위로 되어 있는데 월 단위 변경 가능성 높습니다. ▷ 판매 종료기간 표기가 필요합니다. Ex. 프리미엄 패키지는 12월 31일 판매가 종료됩니다.
[5 empty] | 2단계 : 2,000젬 + 영웅~불멸 장비 소환권*1 + 200,000 골드 | 11000 |  |  |  | 70% | 29.9% | 0.1%
[5 empty] | 3단계 : 6,000젬 + 영웅~불멸 장비 소환권*1 + 영웅~불멸 무기 소환권*1 + 500,000골드 | 33000 |  |  |  | 70% | 29.9% | 0.1%
[5 empty] | 4단계 : 10,000젬 + 전설~불멸 장비 소환권*1 + 1,000,000 골드 | 55000 |  |  |  |  | 99% | 1%
[5 empty] | 5단계 : 20,000젬 + 전설~불멸 장비 소환권*1 + 전설~불멸 무기 소환권*1 + 2,000,000 골드 | 110000 |  |  |  |  | 97% | 3%
찬스 패키지 (컨디션 오퍼) | X | - | - | 한정판 월정액 패키지 | 출시기념 한정판 월정액 | 5500 | 계정당 최초 1회 | - (월단위 재구성) |  |  |  |  | > 상점 진입 시 조건없이 첫번째로 노출하는 작업해야 함 > 일반 월정액 대신 출시 첫달에 한정판 월정액 패키지만 판매함 > 출시 1개월 후 일반 월정액 상품으로 변경 등록함
| X | - | - | 출시기념 패키지 I | 3,000젬 + 전설 장비 소환권*1 + 300,000 골드 | 33000 | [6 empty] | > 상점 진입 시 조건없이 두번째로 노출하는 작업해야 함
|  |  |  | 출시기념 패키지 II | 5,000젬 + 전설 장비 소환권*2 + 500,000 골드 | 55000
|  |  |  | 출시기념 패키지 III | 10,000젬 + 전설 무기 소환권*1 + 전설 방어구 소환권*3 + 1,000,000 골드 | 110000
| O | 10~19 | ~\55,000 |  | 띄울 수 있는 구조만 개발하고 론칭 이후 설계 | [7 empty] | > 팝업 생성 조건 개발 필요 | ▷ 개발 이슈에 따로 보류하셔도 좋습니다.
\55,000~
|  | 20~29 | ~\55,000
\55,000~
|  | 30~ | ~\55,000
\55,000~
찬스 패키지 (상황별 오퍼) | 첫 전투 실패 이후 마을 진입 시 |  |  | 신입 기사 패키지 | 1,000젬 + 영웅 무기 소환권 + 영웅 방어구 소환권 + 영웅 장신구 소환권 | 11000 | 계정당 최초 1회 | - (월단위 재구성) |  |  |  |  | > 팝업 생성 조건 개발 필요 > 상점의 패키지 상품으로는 등록 가능 | ▷ 상점의 패키지 상품과는 성격이 다른 상품으로 별도 구성 희망합니다.
| 30레벨 달성 이후 마을 진입 시 |  |  | NOX 패키지 | 3,000젬 + 전설 [NOX]무기 소환권 + 전설 [NOX]방어구 소환권 + 전설 [NOX]장신구 소환권 | 33000
| 1성 조력자 조각 5개 획득 후 마을진입 |  |  | 조력자 특별 패키지 | 1성 조력자 조각(랜덤)*30 + 조력자 중형 물약*10 | 5500
| 2성 조력자 조각 10개 획득 후 마을진입 |  |  |  | 2성 조력자 조각(랜덤)*50 + 조력자 대형 물약*30 | 11000
| 3성 조력자 조각 30개 획득 후 마을진입 |  |  |  | 3성 조력자 조각(랜덤)*100 + 조력자 초대형 물약*50 + 500,000 골드 | 33000
상점-패키지 탭 | - |  |  | 레벨업 패키지 | 열쇠*300 + 경험치 증가권*100 + 즉시 완료권*100 | 11000 | 계정당 5회 | - (월단위 재구성) |  |  |  |  | > 적용 완료
|  |  |  | 입장권 패키지 | 열쇠*200 + 균열석*100 | 11000
|  |  |  | 강화 패키지 | 강화용 정수*5000 + 300,000 골드 | 11000
|  |  |  | 승급 패키지 | 무기 승급스톤*50 + 방어구 승급스톤*50 + 장신구 승급스톤*50 | 33000
|  |  |  | 조력자 패키지 | 2~3성 조력자 조각*100 + 조력자 초대형 물약*50 + 500,000 골드 | 33000
상점-일반 탭 | - |  |  | 장비 | 일반 장비 상자 | 10,000골드 | - | - |  |  |  |  | > 장비 카테고리와 룬스톤 카테고리 분리하는 작업을 해야 함
[5 empty] | 고급 장비 상자 | 300잼
[5 empty] | 고급 장비 10+1 상자 | 3,000잼
[5 empty] | 일반 장비 상자 | 300포인트
|  |  |  | 룬스톤 | 일반 룬스톤 상자 | 10,000골드
[5 empty] | 고급 룬스톤 상자 | 270잼
[5 empty] | 고급 룬스톤 10+1 상자 | 2,700잼
|  |  |  | 보석 | 월정액: 30일 동안 매일 잼 200개씩 지급 + 500잼 즉시 지급 + 한정판 아바타 코스튬(날개or풀세트) *론칭후 1개월만 해당 상품 유지, 1개월 이후 한정판 코스튬은 제외 *구매한 이후에는 한정판 코스튬이 제외되는 형태 노출(단, 월정액중인 경우 구매 불가) | 5500 | [6 empty] | > 적용 완료 > 추가 지급 아이템 결정 후 적용 남음
[5 empty] | 잼 300 + 30 | 3300
[5 empty] | 잼 500 + 60 | 5500
[5 empty] | 잼 1,000 + 150 | 11000
[5 empty] | 잼 3,000 + 500 | 33000
[5 empty] | 잼 5,000 + 1,000 | 55000
[5 empty] | 잼 10,000 + 2,500 | 110000
|  |  |  | 골드 | 골드 30,000 | 50잼 | [6 empty] | > 적용 완료
[5 empty] | 골드 60,000 + 10,000 | 100잼
[5 empty] | 골드 120,000 + 30,000 | 200잼
[5 empty] | 골드 300,000 + 150,000 | 500잼
[5 empty] | 골드 600,000 + 450,000 | 1,000잼
[5 empty] | 골드 1,200,000 + 1,200,000 | 2,000잼
|  |  |  | 열쇠 | 열쇠 10(수량 변경) | 100포인트 | [6 empty] | > 적용 완료 > 우정포인트로 구입가능한 상품을 열쇠 5개에서 10개로 변경
[5 empty] | 열쇠 10 | 50잼
[5 empty] | 열쇠 20 + 5 | 100잼
[5 empty] | 열쇠 50 + 15 | 250잼
[5 empty] | 열쇠 100 + 40 | 500잼
[5 empty] | 열쇠 200 + 100 | 1,000잼