## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(12/28 ~ 12/31) | 현황 | 금주(1/4 ~ 1/8) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
- EG 게임 구조 분석
| - Character[플레이어] | --- | - Character[플레이어]
| -- Status 기반 각 클래스의 성장에 따른 능력/기초파라미터 변화/설정 [1/8] | 진행중 | -- Status 기반 각 클래스의 성장에 따른 능력/기초파라미터 변화/설정 | 2015-01-08
| -- Grown(Level): 캐릭터(클래스) 성장 Formula / 성장 Table 재설정 [1/8] | 진행중 | -- Grown(Level): 캐릭터(클래스) 성장 Formula / 성장 Table 재설정 | 2015-01-08
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 [1/8] | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 2015-01-08
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 진행중 | -- 관련 Table Schema 작업 | 2015-01-08
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 [1/15] | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-15
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립[1/15] | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-15
| - Effect Option [ 효과옵션] | --- | - Effect Option [ 효과옵션]
| -- 스킬, 아이템에 사용되는 모든 효과종류[1/8] | 진행중 | -- 스킬, 아이템에 사용되는 모든 효과종류 | 2015-01-08
| -- 효과 옵션별 구조,구성,기능 정의[1/8] | 진행중 | -- 효과 옵션별 구조,구성,기능 정의 | 2015-01-08
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조[1/8] | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 2015-01-08
| - Formula | --- | - Formula
| -- EG PvE 전투 Formula [1/8] | 진행중 | -- EG PvE 전투 Formula [1/8] | 2015-01-08
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편[1/8] | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편 [1/8] | 2015-01-08
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| 카메라 연출 |  | 카메라 연출
| - 타겟중심 위치이동 시스템(정해진 시간동안 셋팅된 위치로 이동, 이동시간 가중치 기능 작업) | 완료 | - 카메라 로테이션 연출 기능 | 2015-01-05
게임 로딩 시간 최적화 작업
| - 캐릭터 로딩시 지연된는 부분 최적화 | 완료 | 로비(마을) 캐릭터 로딩 딜레이 최적화 작업
| - 캐릭터 관련 이팩트 선 로딩 부분을 일부 후 로딩이 되도록 작업 | 완료 | - 로비에서 Dummy 캐릭터 로딩 시 랜더링 지연 되는 부분 최적화 작업 | 2015-01-05
(테이블 제어 가능하도록 처리)
| 도트 데미지 랜더링 지연문제 최적화 |  | 캐릭터 아이템 옵션 시트템 데이터 정보 구조 변경 작업
| - 도트 데미지 발생 시 옵션 업데이트에서 지연문제가 있는 부분 최적화 작업 | 완료 | - 아이템 옵션 테이블 변경에 따른 내부 시스템 제거 및 구조 변경 작업 | 2015-01-05
| 아이템 기본능력 변경에 따른 시스템 제거 작업 |  | - 기존 추가 옵션 능력 적용 시스템 제거 작업 | 2015-01-05
| - 기존 아이템의 기본능력 옵션 3개를 단일 능력으로 수정함에 따라 이전 | 완료 | - 추가 옵션 능력 시스템 구조 변경 작업 | 2015-01-05
| 시스템 제거 작업 |  | - 변경된 옵션 테이블 적용 및 구조 시스템 구축 작업 | 2015-01-05
| - 아이템 테이블 단일 능력치 적용 작업 | 진행중
| - 기본 능력 옵션 테이블 변경, 제거 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 데이터 생성기(파싱 툴) 작업 |  | 데이터 생성기(파싱 툴) 작업
| - 데이터 스크립트 생성기 프로그램에서 설정한 대로 데이터 스크립트와 | 완료 | - 컨테이너 방식의 테이터를 자동 소스 코드로 표현할 수 있도록 데이터 | 2015-01-05
| 소스 코드를 생성하는 기능 구현 |  | 스크립트 생성기 프로그램 수정 작업
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 아바타 황실 기사단장 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 2015-01-08
| 몬스터원화 - 중상급 몬스터 추가 베리에이션 3종 | 완료
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 해적 아바타 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 해적 아바타 | 2015-01-08
| 배경 모델링 - 액트7 설원 3번째 씬 | 완료
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 오브젝트 작업 10종 | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 오브젝트 작업 10종 | 2015-01-18
| 몬스터 모델링 - 중상급 몬스터 추가베리에이션 1종 | 완료 | 몬스터 모델링 - 중상급 몬스터 추가베리에이션 1종 | 2015-01-08
| 캐릭터 애니메이션 - 나이트 캐릭터 일반공격애니메이션 5종 | 완료 | 캐릭터 애니메이션 - 나이트캐릭터 피격 / 생성 / 대쉬 | 2015-01-08
| 캐릭터 애니메이션 - 나이트 캐릭터 죽음 애니메이션 | 완료 | 위 내용은 지속적으로 진행중이고 1월 4일 그래픽팀 정식 통합 후 자세한 일정조율 | -
| 캐릭터 애니메이션 - 나이트 캐릭터 넉다운 애니메이션 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 | 2015-01-25