## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(1/4 ~ 1/8) | 현황 | 다음주(1/11 ~ 1/15) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
- EG 게임 구조 분석
| - Character[플레이어] | ---
| -- Status 기반 각 클래스의 성장에 따른 능력/기초파라미터 변화/설정 [1/8] | 1차완료
| -- Grown(Level): 캐릭터(클래스) 성장 Formula / 성장 Table 재설정 [1/8] | 1차완료 | - Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 [1/8] | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 진행중 | -- 관련 Table Schema 작업
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 [1/15] | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립[1/15] | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립
| - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- 스킬, 아이템에 사용되는 모든 효과종류[1/8] | 1차완료
| -- 효과 옵션별 구조,구성,기능 정의[1/8] | 1차완료 | - Effect Option [ 효과옵션]
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조[1/8] | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조
| - Formula | ---
| -- EG PvE 전투 Formula [1/8] | 1차완료
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편 [1/8] | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| 카메라 연출 |  | 카메라 연출 사용자 편의기능 작업
| - 카메라 로테이션 연출 기능(X, Y 회전축 중심 회전기능) | 완료 | - 유니티 플레이어도중에 연출 기능의 수치를 변경하면서 태스트 가능하도록
| - 카메라 연출 시 배경 Off 연출 모든 기능에서 되도록 추가 |  | 기능 추가
| - 초월모드에서 특정 상황에서 스킬 데미지가 몬스터에게 들어가지 않던 버그 | 완료 | 기타 카메라 연출기능
| 수정 | 완료 | - 사용자가 태스트 후 필요한 기능 검토 후 편의성 기능 추가
| 캐릭터 아이템 능력치 정보 구조 변경 작업 |  | 아이템 관련 구조 변경 작업 및 컨텐츠 수정작업
| - 아이템 기본 옵션 관련 소스 제거 작업 | 완료 | - 아이템 테이블 변경에 따른 관련 컨텐츠(아이템 강화, 아이템 분해, 룬스톤 합성,
| - 아이템 추가 옵션 관련 소스 제거 작업 | 완료 | 아이템 상세정보, 아이템 정보, 룬스톤 등록 등의 시스템) 시스템 수정 작업
| - 아이템 및 옵션 관련 테이블 변경 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 데이터시트에서 다중 행 데이터를 설정하는 방식 설계 | 완료 | 데이터시트의 내용을 서버 측 데이터 스크립트 방식(SQL)으로 변환해주는
| 다중 행 데이터가 설정되어 있는 데이터시트의 데이터를 소스 코드에서 |  | 기능 완성
| 표현하는 방식 설계 | 완료 | 다중행 데이터의 소스 크드 객체를 자동으로 생성해주는 기능 작성
| 데이터시트의 내용을 서버 측 데이터 스크립트방식(SQL)으로 변화해주는 | 완료 | 기존 데이터시트의 내용에 적용해보는 작업
| 기능 작성 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 완료
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 - 액트1 백그라운드이미지 변경 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 해적 아바타 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 기사단장 아바타
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 오브젝트 작업 10종 | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1
| 몬스터 모델링 - 베리에이션(히드라, 대제사장, 라쿠니, 설인) | 진행중 | 몬스터 모델링 - 베리에이션(히드라, 대제사장, 라쿠니, 설인,해골 주술사)
| 캐릭터 애니메이션 - 나이트캐릭터 (생성애니메이션) | 완료
| 카메라 연출 작업- 버서커 | 진행중 | 카메라 연출 작업- 버서커 / 데몬헌터 / 아칸
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 원숭이 모자 / 탈 원화 | 완료 | 미국 재런칭 일러스트 이미지 작업
| 원숭이 모자 / 탈 모델링 | 진행중 | 원숭이 모자 / 탈 모델링
신년이벤트 이미지 작업
원숭이 모자 / 탈 / 털뭉치 아이콘작업
원숭이 모자 / 탈 익스포팅