## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(1/11 ~ 1/15) | 현황 | 다음주(1/18 ~ 1/22) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - EG 게임 구조도 / 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템 컨셉트 설정 | ---
| -- 전체 게임 구조의 구성 설정 | 완료
| -- 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템의 컨셉트 설정 [ 1차 Meeting ] | 완료
| - Character[플레이어] | --- | - Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 2015-01-22
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 1차완료
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| - Effect Option [ 효과옵션] | --- | - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 2015-01-22
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 진행중 | -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 2015-01-22
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 진행중 | -- [전투]전투 시스템 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]기본 능력치 설정 기획서 | 완료 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]일반성장 및 관계수식 기획서 | 완료 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 2015-01-22
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편 : 자동 강화 보강 | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편 : 자동 강화 보강 | 2016-01-22
| - Scenario | --- | - Scenario
| -- 액트별 대본 작성을 위한 사전 자료 조사 작업 | 진행중 | -- 액트별 대본 작성을 위한 사전 자료 조사 작업 | 2016-01-22
|  |  | -- 액트별 대본 작업 | 2016-01-22
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| 카메라 연출 사용자 편의기능 작업 |  | 플레이어 피격 쉐이크 기능 작업
| - 유니티 플레이어도중에 연출 기능의 수치를 변경하면서 태스트 가능하도록 | 완료 | - 피격 연출 Table구조 설정 작업
| 기능 추가 |  | - 피격 연출 기능 클라이언트 적용 작업
| 기타 카메라 연출기능 |  | - 유저간 전투시 HitType 기능이 안되도록 처리(타격 성공시 상대를 강제로
| - 사용자가 태스트 후 필요한 기능 검토 후 편의성 기능 추가 | 완료 | Hit 관련 동작으로 전환하는 기능을 유저간에 적용 않되도록 처리)
| 아이템 관련 시스템 변경 작업 및 컨텐츠 수정작업 |  | 아이템 관련 시스템 변경 작업 및 컨텐츠 수정작업
| - 아이템 테이블 변경에 따른 관련 컨텐츠(아이템 강화, 아이템 분해, 룬스톤 합성, | 진행중 | - 아이템 테이블 변경에 따른 관련 컨텐츠(아이템 강화, 아이템 분해, 룬스톤 합성,
| 아이템 상세정보, 아이템 정보, 룬스톤 등록 등의 시스템) 시스템 수정 작업 | 진행중 | 아이템 상세정보, 아이템 정보, 룬스톤 등록 등의 시스템) 시스템 수정 작업
컨텐츠 관련 주요 시스템 정리 작업
| [서버] |  | [서버]
| 데이터시트의 내용을 서버 측 데이터 스크립트 방식(SQL)으로 변환해주는 | 완료 | 기존 클라이언트의 데이터 시스들을 재설계한 구조의 데이터 시트로 교체 작업
기능 완성
| 다중행 데이터의 소스 크드 객체를 자동으로 생성해주는 기능 작성 | 완료 | 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터 시트를 이용하도록 관련 코드들 수정 작업
| 기존 데이터시트의 내용에 적용해보는 작업 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| <EG> |  | <EG>
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 2016-01-20
캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 - 액트2 백그라운드 이미지 변경 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정
| 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중 | 배경 모델링 - 엑트8 카타콤 씬작업 Scene1
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 3종(히드라, 대제사장, 라쿠니) | 완료
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(설인, 해골왕) | 진행중 | 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(설인, 해골왕)
| 카메라 연출 작업 - 버서커 / 데몬헌터 / 아칸 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 40종 중에서 10종
| 그래픽, 사운드 리소스 정리 / 최적화 | 완료 | 캐릭터, 몬스터 애니메이션 / 스킬 이펙트 퀄리팀 및 시안성 강화
| <구룔쟁패> |  | <구룡쟁패>
| 신년이벤트 페이지 | 완료 | 서장 포달랍궁 몬스터 텍스쳐 베리에이션
| 원숭이 모자 / 탈 모델링 | 완료 | 미국 재런칭 일러스트
| 미국 재런칭 일러스트 | 완료