## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/11 ~ 2/12) | 현황 | 다음주(2/15 ~ 2/19) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 진행중 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 2016-02-17
| -- [스킬]스킬 시스템 (기획서명 변경: 스킬 구조 설계) -> 수정 | 수정중 | -- [스킬]스킬 시스템 | 2016-02-17
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 진행중 | -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 2016-02-17
| -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 진행중 | -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 2016-02-15
|  |  | -- 랜덤 옵션 시스템 | 2016-02-19
|  |  | -- 옵션 추출 시스템 | 2016-02-19
| - 가이드 문서 |  | - 가이드 문서
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
| -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
| -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
- DataBase Table
Schema Format 수정요청 적용.
| -- Skill , Item, Character, Option | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획(보류) |  | -- Act 별 Story Board 기획(보류)
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류) |  | -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류)
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <옵션 적용> |  | <유니티 4.3.2 버전업 테스트>
| - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 일정 변경 | - 유니티 4.3.2에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 2016-02-19
| - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 일정 변경
<옵션 적용>
| <데미지 공식 적용> |  | - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 2016-02-19
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 일정 변경 | - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 2016-02-19
| - 전투 속성 적용 | 일정 변경
<데미지 공식 적용>
| <ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 > |  | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 2016-02-19
| - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 일정 변경 | - 전투 속성 적용 | 2016-02-19
| - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 일정 변경
| 데이터를 클라이언트에 적용 작업 |  | <ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 >
| - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 일정 변경 | - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 2016-02-19
| - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 일정 변경 | - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 2016-02-19
데이터를 클라이언트에 적용 작업
|  |  | - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 2016-02-19
| <유니티 4.3.2 버전업 테스트> |  | - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 2016-02-19
| - 유니티 4.3.2에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 진행중
<스크립트 최적화 작업>
| - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정 |  | 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정 •변경한 기획에 맞춰 기존 DB 설계들을 수정
변경한 기획에 맞춰 기존 DB 설계들을 수정
변경한 기획에 맞춰 데이터시트 구조 수정
데이터 스크립트 생성기 프로그램의 기능 변경 요청 처리
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 완료 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| 캐릭터모델링 - 할로윈 인형탈 중국풍 아바타 무기모델링 - 3개 클래스 총 8종 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-19
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 2016-02-19
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 완료 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-19
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(30%) | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 18종 | 진행중(40%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 23종 | 2016-02-29
| [구룡쟁패] |  | [구룡쟁패]
| 미국 서버 클라이언트 시작 CI(RedFaxgames) 플래쉬 제작 | 완료
| 정인절 이벤트 안내페이지 배너 제작 | 완료