## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(3/21 ~ 3/25) | 현황 | 다음주(3/28 ~ 4/01) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-04-01
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 완료 | --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 2016-03-30
| -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| -- [게임모드]초월던전 기획 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| --- 수호석 강화 내용 포함 |  | -- [시스템]상점 및 유료화 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 DB 기획 | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행)
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-04-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요.
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 완료
| -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 / 조력자 등록 | 완료
| -- ActionInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SkillInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SupporterInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 및 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <스킬 연계 시스템> |  | <스킬 연계 시스템> | 2016-04-01
| - 연계 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 2016-04-01
| - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 진행
<버그 수정 및 기타 작업>
| - 스킬 버튼 버그 수정(오토모드에서 스킬 버튼 누르고 있으면 행동 불능이 되는 버그 수정) | 완료
| - 스킬Level별 쿨타임 셋팅 기능 작업 | 완료
| - xml 테이블 안쓰는 필드 정리 | 완료
| - 스킬별 활력 사용 기능 작업 | 완료
<가방 UI 정보 작업>
| <서버 연동 작업> |  | - 가방 아이템 능력치 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 캐릭터 아이템 정보 서버 연동 작업 | 작업중 | - 가방 아이템 캐릭터 정보 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 캐릭터 스킬 정보 서버 연동 작업 | 완료
| - 스킬 시스템 서버연동 작업(스킬 강화, 스킬 슬롯 등록) | 완료 | <스킬 시스템 작업>
| - 서버 비동기시 게임 플레이 가능하도록 작업 | 완료 | - 패시브 스킬 UI 및 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 스킬 강화 서버 연동 작업 | 완료
| - 스킬 등록 서버 연동 작업 | 완료 | <녹스 전달 3월 빌드 작업> | 2016-04-01
| - 스킬 연계기 UI 작업 | 완료
| - 일반 스테이지 정보 서버 연동 작업 | 작업중
| - 일반 스테이지 결과 서버 연동 작업 | 작업중
| [서버] |  | [서버]
| 플레이어 캐릭터의 레벨 업 처리 | 완료 | 아이템 생성 기능
| 플레이어 캐릭터의 스킬 장착 / 탈착 처리 | 완료 | 아이템 장착 / 탈착 처리
| 플레이어 캐릭터의 스킬 강화 처리 | 완료 | 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리
| 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 완료
| 스테이지 진입 / 탈출 처리 | 진행
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 2016-03-23
| 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타 | 진행중(50%) | 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타 | 2016-03-30
| 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 진행중(70%) | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-04-01
| 배경오브젝트 모델링 - 액트2 리뉴얼 | 진행중(40%) | 배경 리뉴얼(액트2) - 1번 씬 | 2016-04-01
| 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 진행중(80%) | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-30
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 완료
| 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 진행중(40%) | 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 2016-04-01
|  |  | 정예몬스터 스킬애니메이션 - 정예 40 종 | 04/31
| 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 진행중(40%) | 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 2016-04-08
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 진행중(60%) | 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 2016-04-01
| 봄 이벤트 페이지 및 배너이미지 제작 | 완료
| 누란 리뉴얼 안내페이지 제작 | 완료
| 전국란희 |  | 전국란희
| 리소스 샘플 지원 | 완료