## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(6/07 ~ 6/10) | 현황 | 차주(6/13 ~ 6/17) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [게임모드] 월드보스 모드 기획 및 랭킹 시스템 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [게임모드] 길드레이드 모드 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-13
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-13
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 UI 기획 | 완료 | - 밸런스 작업
| -- [시스템] 초월던전 랜덤 몬스터 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 6월 13일 빌드목표
| -- [레벨디자인] 균열던전 B Type 적용 DB 작업 및 몬스터 트리거 수정 작업 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-13
| -- [보상 설정] 보상설정 문서 업데이트(파티 전투 기여도 보상 포함) | 완료 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-13
|  |  | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-13
| - NOX 요청자료 |  | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-13
| -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 완료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 | - DataBase Table
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
| -- NOX 게임 개발 리스트 | 완료
- NOX 사운드 외주 작업 준비
| - 밸런스 작업 |  | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-10
| -- 6월 13일 빌드목표 |  | -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-10
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중
- DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행중
| <수호자 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 수호석 기능 발생 시 버프형 UI 기능 작업 | 완료 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중
| - 수호석 15종 중 남은 3종 기능 구현 작업 | 완료 | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중
| <버프형 스킬 시스템> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행중 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행중 | - 조력자 AI 작업 | 진행중
|  |  | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중
<몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중 | <기타>
| - 조력자 AI 작업 | 진행중 | - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행중
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중 | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행중
|  |  | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
<기타>
| - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행중
| - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행중
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중
<버그수정>
| - 보스몬스터 이팩트 생성위치 오류 버그 수정 | 완료
| 조력자 |  | 아이템
| - 조력자 레벨업, 승급, 등록, 해제 시스템 작업 및 네트워크 작업 | 완료 | - 아이템 랜덤 옵션 마법부여 시스템 작업
| 수호석 |  | 스토리 씬
| - 수호석 보유 상태 노티 정보 및 초월던전 바로가기 기능 작업 | 완료 | - 스토리 씬 테이블 구성 및 스토리 씬 UI 작업, 시스템 작업 | 진행중
| 던전 |  | 던전
| - 일반던전, 정예던전 결과 상태 스테이지 정보 네트워크 작업 | 진행중 | - 일반던전, 정예던전 결과 상태 스테이지 정보 네트워크 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 서버개발일정 조정 | 완료 | 채팅서버 구현 - 로그인, 조인, 이동, 귓속말, 초대, 같이하기(초월던전) | 진행중
| 채팅서버준비(UDP) | 진행중
|  |  | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중
| 실시간매칭서버 설계,로그인서버분리작업 -> 7월로조정 | 보류
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 완료
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]만티코어(액트6보스) 텍스쳐 수정보완 | 완료 | - [3D]데몬헌터 교복 아바타 제작 | 2016-06-20
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중 | - [3D]아칸 교복 아바타 제작 | 2016-06-20
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-06-17
| - [3D]배경 리뉴얼(액트3) | 완료 | - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 2016-06-17
| - [2D]배경 리뉴얼(액트8) | 완료
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중
| - [3D]라이트 프로브 사용 유무에 대한 RnD(사용하지 않는다) | 완료
| UI |  | UI
| - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 진행중 | - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 2016-06-13
| - 조력자 소환/스급 UI 연출 및 이펙트 | 진행중 | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 2016-06-10
|  |  | - 조력자 소환/스급 UI 연출 및 이펙트 | 2016-06-13
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 조력자 스킬 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
|  |  | - 몬스터 추가 스킬들 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
| 기타 |  | 기타
| - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 진행중 | - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 2016-06-13
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
| 캐릭터 |  | 기타
| - 미국 치장의상 색상 베리에이션(남/녀) | 완료 | - 구룡쟁패 업데이트 공지 이미지 페이지 제작 | 2016-06-14
| - 구호결 추가몬스터 렌더스타일XRS 작업 | 완료 | - 구호결 업데이트 관련 이벤트 페이지 제작 | 2016-06-14
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]