## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(6/27 ~ 7/01) | 현황 | 차주(7/04 ~ 7/08) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-07-04
| -- [전투]전투 속성 및 관련 Formula_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 2016-07-08
| -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 피드백 내용 반영. | 2016-07-08
| -- [속성]옵션 구조 및 설정_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-07-08
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 완료
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | - NOX 시나리오
| -- [게임모드] 수호레이드 파티 -> 솔플로 변경 기획 | 완료 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-08
| -- [게임모드] 초월던전 랭킹 및 UI 기획 추가 | 완료
| -- [시스템] 결투장 등급 랭킹전 랭킹 및 UI 추가 | 완료
| -- [시스템] 반복완료 보상 요일던전/수호레이드 추가 | 완료
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료 | - Game completeness Test / Balance : 버서커
|  |  | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
|  |  | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| - NOX 시나리오 |  | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 샌드 아트 콘티 작업. | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
- NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
- DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- OptionInfo : 공식 및 속성 설정 변경에 따른 DB 수정. | 완료
- NOX 사운드외주작업준비
-- 캐릭터애니메이션영상캡쳐및파일명규칙,리스트작성
-- 파일명규칙정립및리스트가이드문서작성.
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <버프형 스킬 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 버프형스킬테이블구성 | 진행 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행
| - 버프형스킬인게임시스템구성 | 진행 | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행
| <몬스터및조력자AI작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 엘리트급이상몬스터AI작업 | 진행 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행
| - 조력자AI작업 | 진행 | - 조력자 AI 작업 | 진행
| - 기타모드별AI작업 | 진행 | - 기타모드별AI작업 | 진행
| <기타> |  | <기타>
| - 전투연산공식변경작업 | 진행 | - 전투연산공식변경작업 | 진행
| - 패시브스킬옵션인게임적용 | 완료 | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행
| - 균열(Wave)던전게임클리어조건변경작업 | 진행 | - 채팅 서버 시스템 및 구조 작업 | 2016-07-08
| -인게임 카메라 모드 변경기능 작업 | 완료 | - 우편함 시스템 작업 및 네트워크 연동 작업 | 2016-07-08
| - 마법 부여 시스템 및 UI 작업 | 완료 | - 출석 시스템 작업 및 네트워트 연동작업 | 2016-07-08
| - 채팅 서버 시스템 및 구조 작업 | 진행
아이템
| - 마법부여 테이블 작업 및 시스템작업(룬스톤승급,룬스톤등록,룬스톤UI) | 완료
던전
| - 일반던전,정예던전결과상태스테이지정보 네트워크작업 | 진행
| <스토리씬> |  | <스토리씬>
| - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업 | 진행 | - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 네트워크 연동 작업 | 2016-07-08
| [서버] |  | [서버]
| 채팅서버구현- ChatMaster, ChatServer, ChatClient 작성 | 진행중 | 채팅서버 구현 - 채널조인,채널이동,타임아웃체크 | 진행중
| 1.ChatMaster<->ChatServer통신 (상태, 유저조인/리브) | 완료 | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행중 | 로그서버준비, 운영툴준비작업 | 진행중
| [그래픽-녹스] |  | [그래픽-녹스]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]4개 클래스 교복 아바타 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]버서커 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 진행중 | - [3D]버서커 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 06월 30일
| - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정 | 진행중 | - [3D]데몬헌터 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 06월 30일
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중 | - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정 | 06월 30일
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1, 액트8) | 06월 30일
| - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 진행중
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중 | - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 06월 30일
| UI |  | UI
|  |  | - 캐릭터 선택UI씬 리뉴얼 | 일정조율
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 06월 30일
| - 악튜러스 추가 스킬 이펙트 2종 | 완료
| - 파티클 전용 쉐이더 제작 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 | 진행중 | - 샌드아트 콘티 | 일정조율
| - 30초 플레이동영상 편집 | 완료
| [그래픽-구룡쟁패] |  | [그래픽-구룡쟁패]
캐릭터
| - 미국 치장의상 이펙트 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]