## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(7/18 ~ 7/22) | 현황 | 차주(7/25 ~ 7/29) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 7월 말 빌드버젼
| -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 진행중 | -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 2016-07-29
- NOX 업데이트 컨텐츠 기획 초안
| --추가 업데이트 컨텐츠_길드점령전 및 정신지배관련 요약_20160721 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 진행중 | -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 2016-07-29
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 진행중 | -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 2016-07-29
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 진행중 | -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 2016-07-29
| -- [게임모드] 길드전 비동기 기획 | 완료 | -- [게임모드] 길드전 비동기 UI 기획 | 2016-07-29
| -- [시스템] 이벤트 및 공지 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템] 우편함 스트링 리스트 추가 | 완료
| -- [요청] 상점관련 아이콘 추가 리스트 작성 및 전달 | 완료
| -- [NOX] 마을 NPC 컨셉 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-22
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 조정 및 설명 수정 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml 길드전 시즌 랭킹 DB 기획 | 2016-07-29
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 상점 상품설명 필드 추가 및 스트링 작성 | 완료 | -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 테이블 데이터 설정 | 2016-07-25
| -- ValueInfo.xml / TextInfo.xml 우편함 스트링 리스트 추가 | 완료 | -- OptionInfo : 나이트 스킬 속성 테이블 데이터 설정 | 2016-07-25
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 1차작업 | 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 설정 | 2016-07-29
| -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 관련 테이블 데이터 설정 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 매칭서버구현(매칭요청/매칭알림/게임시작) | 진행중 | 매칭서버구현 | 진행중
| 상점구현(리스트/구매/로딩) | 완료 | 운영툴, 현재 서버코드 정리 | 진행중
| 운영툴 | 진행중
| 챗&채널 서버 수정 | 완료
| 게임친구(추천, 추가, 삭제) | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행중 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 2016-07-29
| - 조력자 AI 작업 | 진행중 | - 조력자 AI 작업 | 2016-07-29
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행중 | - 기타 모드별 AI 작업 | 2016-07-29
| <기타> |  | <기타>
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행중 | - 상점 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2016-07-29
| - 마을 실시간 유저 동기화 작업 | 완료 | - 친구 연동 작업 | 2016-07-29
| - 마을 그래픽파트 테스트 작업 교체기능 | 완료 | - 구글 및 페이스북 S아 연동 작업 | 2016-07-29
| - 업적 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 완료 | - 친구관련 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2016-07-29
| - 상점 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중 | - 인게임 버튼 서브 스킬 이펙트 작업 | 2016-07-29
| - 아이템 관련 리뉴얼 작업 | 완료
| - 채팅 서버 연동 작업 | 완료
| - 채팅 UI 및 시스템 작업 | 완료
<스토리 씬>
| - 스토리 씬 UI 및 시스템 작업, 보상 관련 서버 연동 작업 | 완료
2016-07-12
| Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 액트8보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 완료 | - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 2016-07-27
| - [3D] 경비병 NPC 모델링 | 완료 | - [2D] 튜터 NPC 원화 | 2016-08-05
| - [2D] 경비병 NPC 원화 | 완료 | - [3D] 대장장이 NPC 모델링 | 2016-07-27
| - [2D] 대장장이 NPC 원화 | 완료 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-05
| - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 진행중 | - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 2016-08-05
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 완료
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 완료
| UI |  | UI
| - 시나리오 보기 UI 프레임 | 완료 | - 상점 관련 아이콘작업 | 2016-07-27
| - 가방 / 기타 UI 다수 수정 | 완료
| - 스킬연계 버튼 이펙트 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 조력자 추가스킬 이펙트 | 진행중 | - 조력자 추가스킬 이펙트 | 2016-07-27
| - 액트8 보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 완료 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 완성도 작업 | 완료 | - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 2016-07-25
| - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 진행중 | - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 2016-07-25
| - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 진행중 | - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 2016-08-05
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 진행중
| - 조력자 추가스킬 액션테이블 작성 및 테스트 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 기타 |  | 이펙트
| - 미국 치장의상 Export | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]