## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/19 ~ 09/23) | 현황 | 차주(9/26 ~ 09/30) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 9월 말 빌드: 9월 30일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료 | -- 1.5 버전 정리 | 2016-09-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 -> 대규모 PvP 보다 4vs4 멀티 형태 전투모드인 점령전 우선 기획으로 변경 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-09-30
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-09-30
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-27
| -- 샌드아츠 1분 영상 나레이션 대사 편집 | 완료
| -- [시뮬레이션] 골드&잼 획득 시뮬레이션 | 완료 | - 도움말
| -- [시뮬레이션] 레벨성장 시뮬레이션 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-09-30
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득 시뮬레이션 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-09-30
| -- [게임모드] 길드전 공헌도 점수에 모드 참여, 잼소비 등 항목 추가 | 완료
| -- [게임모드] 초월던전 랭킹 적용 시 클리어 시간 정보 추가 | 완료
| -- [시스템] 파티 매칭 방식 변경 기획 | 완료
| -- [시스템] 길드 > 내길드 길드원 정보에 길드 공헌도 점수 표시 추가 | 완료
| -- [시스템] 던전 클리어 등급 판정 시간 VlaueInfo DB 설정 모드별로 변경 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :2차 | 2016-09-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| --9월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 9월 30일 빌드 | 진행중
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- RewardItemInfo.xml 초월던전 녹스 장비 아이템 보상 적용 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반&정예 던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 경험치&골드보상 수정 | 완료
| -- ValueInfo.xml 던전 클리어 등급 판정 시간 적용 | 완료
| - 퀘스트 |  | - 테스트
| -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 완료 | -- 9/30 빌드 테스트 | 2016-09-30
| -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 완료 | -- 버그리포트 작성 | 2016-09-30
| -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| - 파티서버 수정 | 진행중 | - 파티초대, 초대가능 상태 조회 | 진행중
| - 파티초대방생성 | 진행중 | - 분산 가입 및 로그인 테스트 | 진행중
| - 파티초대 | 진행중 | - 녹스 결재관련 sdk체크 | 진행중
| - 초대가능 상태 조회 | 진행중
|  |  | - 운영툴 작업 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 로그 서버 추가 작성, jmeter로 테스트 | 진행중
| - 로그 서버 작업 | 진행중
| - 버그 수정 | 진행중
| - jmeter로 테스트 플랜 설정 | 진행중
| 로그인 서버 분리 | 진행 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| - 인증만 처리하는 서버 구현 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| - ID 생성기 구현 | 진행 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| 스테이지 버프 아이템 사용 처리 과정의 버그 수정 | 진행 | In App Billing SDK 연동 | 진행
| 스킬 강화 방식 수정(1회에 여러 단계 강화 가능하게) | 완료 | 협동 Raid 결과 처리와 관련한 호출 API의 인터페이스 확정 | 진행
진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 멀티 게임 방만들기 클라이언트 패킷 작업 | 진행 | - 멀티 게임 방만들기 클라이언트 패킷 작업 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 기본 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
<기타 작업>
| - 마을 멀티 이동 패킷 처리방식 변경(위치및 이동경로 동기화 작업) | 완료
| <툴팁 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 툴팁 테이블 작업 | 일정 변경 | - 초월던전 매칭 관련 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
| - 툴팁 UI 시스템 작업 | 일정 변경 | - 매칭 친구, 길드원 리스트 팝업 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
|  |  | - 매칭 수락 팝업 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
| <던전 관련 서버 연동 작업> |  | - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 2016-09-30
| - 균열던전 입장 횟수 서버 연동 작업 | 완료 | - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 2016-09-30
| - 요일던전 입장 횟수 서버 연동 작업 | 완료
| - 초월던전 입장 정보 서버 연동 작업 | 완료 | <퀘스트 시스템 수정 요청 작업>
|  |  | - 퀘스트 시스템 시간 변경 작업 및 서버 연동 작업 | 2016-09-23
|  |  | - 퀘스트 시스템 조건 변경 작업 | 2016-09-23
| <아이템 자동 장착 시스템 작업> |  | < UI 사운드 변경 작업>
| - 아이템 획득시 현재 착용하고 있는 장비보다 높은 능력치 아이템 자동 장착 | 완료 | - 특정 이벤트시 그에 맞는 효과음 할당 작업 | 진행중
| < 스킬 강화 방식 변경 > |  | < 아이템, 경험치, 골드 증가권 시스템 작업>
| - 기존의 1단계씩 스킬 강화 방식을 사용자 설정에 따라 한번에 여러 단계 강화하는 방식으로 수정 작업 | 완료 | - 증가권 사용 관련 시스템 작업 | 진행중
| < UI 사운드 변경 작업> |  | < 기타 버그 수정 >
| - 새로 추가된 사운드로 UI 사운드 변경 작업 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 버그 수정
| - 특정 이벤트시 그에 맞는 효과음 할당 작업 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]