## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/19 ~ 09/23) | 현황 | 차주(9/26 ~ 09/30) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 9월 말 빌드: 9월 30일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 : 9월 말 빌드 전달여부 미결정 | N/A | -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
- 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 : 녹스 요청 및 추가/변경 기획서로 인해 통합버젼 작업 연기 | 진행중
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-09-30
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-07
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-27
| -- 퀘스트 시스템 수정 : 레벨 구간 설정 및 갱신주기(접속시간 기준 1시간), 구간별 10개 랜덤 퀘스트 | 완료
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-07
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-07
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 몬스터 기본 AI 의 인식거리 재조정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 재화획득및소모에 따른 아이템 강화비용에 대한 기본 아이템 밸류값 조정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 수호자 패시브 스킬 공유에 따른 습득 가능레벨 조정 50 -> 1 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 초월던전 경험치 재조정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| --9월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 9월 30일 빌드 | 완료
| -- ItemInfo.xml / TextInfo.xml NOX 요청 상품 구성을 위한 뽑기권 추가 | 완료
| -- ShopInfo.xml NOX 요청 상품 구성을 DB 작업 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 9/30 빌드 테스트 : 9월 말 빌드 전달여부 미결정 | N/A | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-07
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2016-10-07
|  |  | -- 시스템 버그 테스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| - 파티서버 수정 | 진행중 | - 파티초대, 초대가능 상태 조회 | 진행중
| - 파티초대방생성 | 진행중 | - 분산 가입 및 로그인 테스트 | 진행중
| - 파티초대 | 진행중 | - 녹스 결재관련 sdk체크 | 진행중
| - 초대가능 상태 조회 | 진행중
|  |  | - 운영툴 작업 | 진행중
| - 운영툴 작업 | 진행중 | - 로그 서버 추가 작성, jmeter로 테스트 | 진행중
| - 로그 서버 작업 | 진행중
| - 버그 수정 | 진행중
| - jmeter로 테스트 플랜 설정 | 진행중
| Noxgames IAP 서버 연동 | 완료 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| 플레이어 대표 캐릭터 설정 기능 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| 지나치게 느린 요청 처리 부분의 최적화 | 진행 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| - 길드 찾기 | 완료 | 로그인 서버 분리 | 진행
| - 입장권 충전 | 완료 | - ID 생성기 구현 | 진행
| - 스테이지 완료 보상 처리 | 완료 | - 계정 별 게스트 시리얼 코드 생성기 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
<기타 작업>
| - 마을 멀티 이동 패킷 처리방식 변경(위치및 이동경로 동기화 작업) | 완료
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 매칭 관련 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 2016-09-30
| - 매칭 친구, 길드원 리스트 팝업 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 2016-09-30
| - 매칭 수락 팝업 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 2016-09-30
<로비 메인 UI 시스템 작업>
| <퀘스트 시스템 수정 요청 작업> |  | - 로비 메인 UI 구조 변경 작업 | 2016-10-07
| - 퀘스트 시스템 시간 변경 작업 및 서버 연동 작업 | 완료 | - 로비 메인 UI 구조 변경에 따른 튜토리얼 시스템 수정 작업 | 2016-10-07
| [그래픽] |  | [그래픽]
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]