## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 차주(10/31 ~ 11/04) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 10월 31일 빌드 테스트 |  | - 10월 31일 빌드: Q/A 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 진행중 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 2016-11-24
- 통합 기획서
| -- [통합기획서] 통합기획서_v1.6 - 대외용 작성 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | 진행중 | -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | Q/A 후
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- [통합기획서] UI 통합기획서 작성 | 완료 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중
| -- [보상] 던전별 보상 설정 문서 작성 | 완료
| -- [설정] 결제 관련 DB에 원스토어 상품 리스트 추가 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-10-31
| -- 일반 던전 설명 입력 | 진행중 | -- 일반 던전 설명 입력 | 2016-10-31
| -- ShopInfo.xml 결제 관련 DB에 원스토어 상품 리스트 추가 | 완료 | -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 2016-10-31
| -- RewardItemInfo.xml 던전 반복완료 보상 DB 수정 | 완료 | -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 2016-10-31
| -- ItemInfo.xml 승급 아이템 판매 가능 상품으로 변경 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| - 초월 혼자하기 클래스별 랭킹 |  | - 네트웍 모듈 수정
| - 초월 같이하기 랭킹 |  | - 파티서버 구조 개선
- 파티서버 성능 테스트
| - 운영툴 작업 및 |  | - 파티서버 버그 수정
- 운영툴 작업 및 수정
- 게임서버 추가 및 수정, 페이북 친구처리
- 게임서버 쿼리검수
| 서버 분산 기능 구현 |  | 서버 분산 기능 구현
| - 분산해야 하는 DB(인증, 게임 DB)들을 MySQL Cluster로 구축 | 완료 | - 상용 서버에 분산 환경으로 게임 접속 및 진행 테스트 | 진행
| - 인증 / 게임 서버를 여러 곳으로 분산해서 서비스하는 환경 구축 | 완료 | 결제 기능 구현
| Google, Facebook 계정 연동 기능 | 완료 | - 결제 API 수정본 적용 | 진행
| 결투장(비동기 PvP) 스테이지의 매칭 처리 | 진행 | - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 진행
| 스테이지를 실제로 플레이했는지 여부를 인증하는 처리 | 완료 | 버그 수정 (게임 진행이 불가능한 버그 위주로) | 진행
결제 기능 구현
| - 결제 API 수정본 적용 | 진행
| - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 진행
| DB 질의 처리 최적화 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <1vs1, PvP 모드>
| - 재접속 연결 처리 | 완료 | - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 완료예정
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 완료 | - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 완료예정
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 완료 | - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 완료예정
| - 게임 엔딩 동기화 작업 | 완료
| - 게임 종료시 클리어타임 서버와 동기화 처리 | 완료 | <CDN 환경파일 생성툴> | 완료예정
|  |  | - CDN 서버에 등록할 환경체크 파일 생성 툴작업 | 완료예정
| <1vs1, PvP 모드> |  | - 클라이언트 실행시 서버 CDN 환경파일 체크 기능 작업 | 완료예정
| - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 진행 | - CDN 파일 클라이언트 버전체크 및 버전 업에따른 클라이언트 강제 다운로드 기능 작업 | 완료예정
| - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 진행 | - CDN 파일 서버점검 체크 기능에 따른 클라이언트 강제 종료 기능 작업 | 완료예정
| < 계정 연동 작업 > |  | - 20회 자동 던전 클리어 시스템 작업 | 10월31일
| - 계정 시리얼 코드 처리 작업 | 완료
| - 구글, 페이스북 정보 게임서버에 전달하여 연동 | 완료
| < 페이스북 연동 > |  | < 기타 버그 수정>
| - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 버그 수정 작업
| - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 완료
< 쿠폰 관련 기능 작업 >
| - 쿠폰 입력 관련 UI 작업 | 완료
| - 쿠폰 입력 관련 서버 연동 작업 | 완료
< 던전 반복 완료 보상 작업 >
| - 던전 반복 시스템 작업 | 완료
| - 던전 반복 서버 연동 작업 | 완료
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 완료 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 작업 UI 작업 | 진행중
| - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 완료 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 시스템 작업 | 진행중
| - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 완료
| - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 완료 | <빌드 관련 작업>
- 빌드 관련 버그수정 작업
| <결투장 시스템 작업> |  | - 빌드 관련 게임 시스템 수정 작업
| - 결투장 진입 정보 서버 연동 작업 | 완료
| - 결투장 전체랭킹 서버 연동 작업 | 완료
| - 결투장 친구랭킹 서버 연동 작업 | 완료
| - 결투장 입장 횟수 정보 서버 연동 작업 | 완료
<메세지 시스템 작업>
| - 아이템 획득 메세지 시스템 작업, UI 작업 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]