## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황 | 차주(11/14 ~ 11/18) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 11월 14일 : Gstar 빌드 |  | - 11월 14일 : Gstar 빌드
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Gstar 빌드 | 2016-11-14
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-11-18
| -- [시뮬레이션] 나이트 Lv.1 -> Lv.30 레벨업 테스트 | 완료
| -- [밸런스] 조력자 능력치 향상 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [설정] 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 Gstar 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정: 요일, 균열, 초월 난이도 밸런스 조정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정: 조력자 능력치 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정: 조력자 스킬 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-18
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 2016-11-18
| -- MapInfo.xml 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 요일/균열/초월던전 밸런스 조정 | 완료
-- ServantInfo.xml / ActionInfo.xml / SkillInfo.xml / PlayerInfo.xml / AISystemInfo.xml 조력자 밸런스
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목 재정리: 차주 NOX 와 협의예정 | 완료 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14
| -- 서비스 빌드 완성도 / 미적용 리스트: 항목별 각 파트간 작업일정 공유 | 완료 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 계정 별명, 길드명에 대한 중복 검사 처리 | 완료 | 캐릭터 별 업적 시스템 구현 | 진행
| 계정 별명, 길드명의 글자 패턴 제약 처리 | 완료 | - 업적 타입을 플레이어 소유와 플레이어 캐릭터 소유로 구분 | 진행
| 아이템 인벤토리의 잔여 공간을 점검하는 처리 수정 | 완료 | - 업적 관련 버그들 전체적으로 수정 | 진행
| 캐릭터의 스테이지 내 사망 부활을 처리하는 기능 추가 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행
| 결투장 시스템 수정 |  | 서비스 이벤트 기능 설계 | 진행
| - 결투장 대전 알고리즘을 기획 의도에 맞게 수정 | 완료
| - 결투장 대전 시, 내 소유의 캐릭터를 상대로 만날 수 있던 버그 수정 | 완료
| - 지난 주 랭킹 등급에 대한 보상을 지급하는 처리 구현 | 완료
| Redis 연결 클라이언트가 여러 군데의 Redis DB 연결 인스턴스들을 관리할 수 있도록 수정 | 완료
| 임의의 액트 - 스테이지를 완료하거나, 미완료 상태로 처리하는 치트 기능 추가 | 완료
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 클라이언트 테이블 정보 메모리 해킹 방지 작업 | 완료 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
<몬스터 AI 수정>
| <QA 버그 수정작업? |  | - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 진행
| - 초월 같이하기 게임 진입시 멈추는 버그 수정 | 완료
| - 초월 입장시 한명이 끊기면 다른 유저도 접속 못하는 버그 수정 | 완료 | <점령정>
| - 일일 퀘스트 종료후 던전진입 버튼이 뜨는 버그 수정 | 완료 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 마을 지도로 던전 이동중 일일퀘스트 눌렀을경우 길찾기 UI 가 2갈래로 나오는 현상 수정 | 완료 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 인게임 오토모드에서 활력이 부족한 상태가 되면 이동 동작시 끊기듯 움직이는 현상 수정 | 완료 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 보스 등장씬에서 매트릭스 버튼 누르면 스킬 버튼이 안뜨는 버그 수정 | 완료 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 HP게이지바가 몬스터 죽은 후에도 검은색으로 계속 떠있는 버그 수정 | 완료 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
|  |  | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
<몬스터 AI 수정>
| - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 진행 | <기타 작업>
|  |  | - G스타용 빌드 작업 | 완료 예정
<기타 작업>
| - 일반, 정예, 균열, 초월 모드의 게임 시작시 표시되는 UI 개선작업 | 완료
| - PvP에서 매트릭스 사용 못하도록 처리 | 완료
| - 게임 마지막 몬스터 등장씬에서 스킬 및 매트릭스, 수호석 쿨타임 시간 멈추도록 처리 | 완료
| - 초월 같이하기모드에서는 중도포기를 못하던것 가능하게 변경 | 완료
| - 초월 파티 서버주소 및 포트 서버에서 받은 주소로 연결되도록 처리 | 완료
| - 게임셋팅 퀄리티 최상에서 블룸효과 추가 및 각씬(EodMap)마다 블룸 강도(Intensity) 셋팅 기능 추가 | 완료
| <랭킹 시스템> |  | <퀘스트 시스템>
| - 초월던전 솔로 랭킹 아이템 장비확인 작업 | 완료 | - 마을 퀘스트 시스템 수정 작업 | 진행
| - 초월던전 솔로 랭킹 친구 아이템 장비확인 작업 | 완료
<랭킹 시스템>
|  |  | - PvP 비동기 랭킹 아이템 장비확인 작업 | 진행
<URL 다운로드>
| - URL 다운로드 구조 변경 작업 | 완료 | <SDK>
| - 에셋 번들 구조 변경 작업 | 진행 | - SDK 관련 시스템 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 튤팁 튜로리얼 시스템 작업 | 진행 | - 로그 작업 | 진행
| - 튤팁 튜로리얼 UI 작업 | 진행
| - 도움말 시스템 작업 | 진행
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 한복 아바타 - 버서커 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 아칸 | 2016-11-18
| - [3D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 2016-11-25
| - [3D] 한복 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 버서커 용기사 아바타 렌더링 리터칭 | 2016-11-30
|  |  | - [3D] 한복 아바타 - 나이트 | 2016-11-18
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 점령전 전장 | 진행중 | - [3D] 점령전 전장 | 2016-11-18
| - [2D] 균열던전 2번맵 리뉴얼 | 진행중 | - [2D] 균열던전 2번맵 리뉴얼 | 2016-11-18
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션/이펙트 | 2016-11-30
| - 나이트 생성 애니메이션 | 완료
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]