## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 차주(11/21 ~ 11/25) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 11월 14일 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Gstar 빌드 | 완료 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 | 2016-11-30
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-11-30
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-11-23
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 진행중 | -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 2016-11-25
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 진행중 | -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 2016-11-30
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-25
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-30
| -- [UI] 이벤트 설정 관련 UI 정보 추가 표시 | 진행중 | -- [레벨디자인] 일반던전 액트4 ~ 액트8 몬스터 배치 간격 조정 | 2016-11-30
| -- 퀘스트 시스템 수정(반복 > 1회성) | 진행중 | -- [게임모드] 길드 용맹전(가칭) 기획 | 2016-11-30
| -- [통합 UI 기획서] 통합 UI 기획서 최신 버전 작업 | 완료
| -- [상점] 조력자 조각 상점 상품 8종으로 변경 작업 | 완료
| -- [레벨디자인] 일반던전 액트1 ~ 액트3 몬스터 배치 간격 조정 | 완료
| -- [AI] 조력자 전투 AI 관련 개선 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 완료 | -- 툴팁 튜토리얼 테이블 실테이터 입력 | 2016-11-25
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 완료
| -- ServantInfo.xml > ServantPieceStoreProduct 상품 수량 변경 작업 | 완료
| -- PlayerInfo.xml / AISystemInfo.xml 조력자 전투 AI 관련 개선 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -채팅서버메모리풀작업 | 진행중 | -랭킹서버 수정, 메모리풀수정, 레디스 연동수정 | 진행중
| -네트웍모듈 수정 | 진행중
|  |  | -운영툴 페이지 수정작업 | 진행중
| -운영툴 핫타임 추가 | 진행중 | -게임서버수정 | 진행중
| -게임서버 버그수정 | 진행중 | -디비쿼리검수 | 진행중
| 캐릭터 별 업적 시스템 구현 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행
| - 업적 타입을 플레이어 소유와 플레이어 캐릭터 소유로 구분 | 완료 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
| - 업적 관련 버그들 전체적으로 수정 | 완료 | 균열 던전의 웨이브 진행 상황을 서버에서 확인하는 방식으로 변경 | 진행
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행 | 길드 기여도 활동 구현 | 진행
| 서비스 이벤트 기능 설계 | 진행
| 액트 최초 반복 보상을 여러 번 획득할 수 있는 버그 수정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <몬스터 AI 수정> |  | <점령정>
| - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 완료 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
|  |  | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| <점령정> |  | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | <기타 작업>
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 블룸효과 변경 작업 | 완료 예정
<기타 작업>
| - G스타용 빌드 작업 | 완료
| <빌드 작업> |  | <녹스 SDK 작업>
| - 번들 캐쉬 다운로드 변경 | 완료 | - 딥링크 작업 | 진행
| - 지스타 APK 작업 (리소스 다운로드 변경) | 완료
| - 녹스 SDK 새버전 추가 | 완료
| < 도움말 및 툴팁 튜토리얼 작업 > |  | < 클라이언트 로그 작업>
| - 게임 시스템에 대한 도움말 UI 작업 | 완료 | - 클라이언트에 아날리틱스 추적 로그 연결 | 진행중
| - 적정 레벨 달성시 세부 기능에 대한 툴팁 튜토리얼 작업 | 완료
| < 클라이언트 로그 작업> |  | < 버그 수정 >
| - 클라이언트에 아날리틱스 추적 로그 연결 | 진행중 | - 버그 현황 확인하여 수정
| <결투장 시스템> |  | <퀘스트 시스템>
| - 시즌 보상 아이템 보상 받기 서버 연동 작업 | 완료 | - 퀘스트 리뉴얼 작업 | 진행중
| - 시즌 종료 시간 시스템 작업 | 완료
| - 시즌 보상 정산 시스템 작업 | 완료
<기타>
| - 보석함 수호석 아이템 리스트 전체 보여주기 방식 수정 | 완료
| - 보유하지 않은 수호석 아이템 비활성 작업 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]