## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 차주(11/21 ~ 11/25) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-11-30
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-12-02
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 진행중 | -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 2016-11-30
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 진행중 | -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 2016-11-30
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-30
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-30
| -- [레벨디자인] 일반던전 액트4 ~ 액트8 몬스터 배치 간격 조정 | 완료
| -- [게임모드] 길드 용맹전 모드 & UI 기획 | 완료
| -- [NOX][게임모드] 점령전 시스템 v2.0 : 캐릭터 게임 능력과 아이템 성능 및 스킬 설정 관련 추가 기획 | 완료
| -- [설정] 신규 조력자 4종 설정 작업 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 2016-12-02
| -- ValueInfo.xml 길드 용맹전 관련 DB 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > GuildBraveBattleRanking 길드용맹전 주간랭킹 보상 DB 설정 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -랭크버수정 | 진행중 | -점령전서버 개발( 문서분석, 로직설계, 구현) | 진행중
| -넷모듈 세션풀처리 | 진행중
| -전송방식 수정, 스레드->이벤트 | 진행중 | -게임서버 버그수정 | 진행중
|  |  | -결투장매칭 로직 수정 | 진행중
| -디비쿼리검수 |  | -회원탈퇴처리 로직수정 | 진행중
| -pvp 매칭버그수정 |  | -운영툴추가 수정 | 진행중
-넷모듈 수정 및 테스트
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 완료 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서 수정한 데이터를 직접 서버 설정에 반영할 수 있는 기능 추가 | 완료 | 길드 기여도 활동 구현 | 진행
| 균열 던전의 웨이브 진행 상황을 서버에서 확인하는 방식으로 변경 | 완료 | 길드 스킬 기능 구현 | 진행
| 업적 관련 버그들 수정 | 진행 |  | 진행
| 룬스톤 승급을 한 번에 여러 개 할 수 있도록 수정 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 블룸효과 변경 작업 | 완료 | - 몬스터 죽을때 디졸브 쉐이더 효과주기 | 완료 예정
< 서비스 이벤트 작업 >
| <녹스 SDK 작업> |  | - 열쇠 구매시 추가 지급 | 11월28일
| - 딥링크 작업 | 진행 | - 골드 구매 할인 | 11월28일
|  |  | - 열쇠 구매 할인 | 11월28일
| < 클라이언트 로그 작업> |  | - 장비 강화 비용 할인 | 11월28일
| - 클라이언트에 아날리틱스 추적 로그 연결 | 완료 | - 장비 승급 비용 할인 | 11월28일
|  |  | - 장비 합성 비용 할인 | 11월28일
|  |  | - 옵션 변경 비용 할인 | 11월28일
|  |  | - 요일던전 입장 횟수 증가 | 11월28일
|  |  | - 균열던전 입장 횟수 증가 | 11월28일
|  |  | - 던전 경험치 획득량 증가 | 11월28일
|  |  | - 던전 골드 획득량 증가 | 11월28일
| <퀘스트 시스템> |  | < 버그 수정 >
| - 퀘스트 리뉴얼 작업(기획 나올때까지 보류 | 보류 | - 버그 현황 확인하여 수정
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 도전(호송전, 점령전, 용맹전) UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 2016-11-30
| - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 작업중 | - 점령전 매칭 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-05
| - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 진행중
| - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중
| - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 나이트 | 2016-12-02
| - [3D] 점령전 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 2016-12-09
| - [2D] 몬스터 컷씬이미지 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 아칸 | 2016-11-30
| - [3D] 한복 아바타 - 버서커 | 완료 | - [2D] 몬스터 컷씬이미지 | 2016-11-30
| - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 진행중 | - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 2016-11-30
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 점령전 전장 | 진행중 | - [3D] 점령전 전장 | 2016-11-30
| - [2D] 마을오브젝트 - 도전입구신전 | 완료 | - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 2016-12-15
|  |  | - [3D] 마을 도전입구 | 2016-12-15
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 10종 | 진행중 | - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 10종 | 2016-12-10
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션/이펙트 | 2016-11-30
| - 캐릭터 두번째Idle애니메이션 - 4종 | 완료
|  |  | - NPC 추가 애니메이션(대기, 대기B, 이동, 대화) | 2016-11-25
| 기타 |  | 기타
| - 버서커 일러스트 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]