## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 차주(11/21 ~ 11/25) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 완료 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 진행중 | -- 빌드 버그 테스트
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 진행중 | -- 80개 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-12-09
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 2016-12-04
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 2016-12-04
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-04
| -- [NOX][게임모드] 점령전 시스템 수정 | 완료 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-04
| -- [NOX][UI]캐릭터 수호자 레벨 티어 닉네임 엠블렘 기획 | 완료 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-12-04
| -- [회의록] 내부 개선 리스트 작성 | 완료
| -- [시스템] 캐릭터 레벨업 정보 및 신규 컨텐츠&신규 스킬 획득 시 바로가기 기능 기획 | 완료
| -- [시스템] 미션실패 시 레벨에 따른 정보 표시 및 상점& 가방 등 바로가기 기능 기획 | 완료
| -- [설정] 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- [설정] 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상으로 설정 | 완료
| -- [설정] 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- [설정] 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- [설정] 균열던전 & 초월던전 입장가능레벨 Lv.30 -> Lv.25로 변경 | 완료
| -- [보상설정] 일반던전 보상 아이템 최대수량을 2 ->3으로 변경 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [개선요청] 패키지 상품 이미지 변경의 건 그래픽팀 요청 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드(12/02) |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 2016-12-02
| -- ValueInfo.xml 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정 | 완료
| -- MapInfo.xml 요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -랭크버수정 | 진행중 | -점령전서버개발, 자동매칭, 초대, 길드매칭 | 진행중
| -넷모듈 적용, 챗서버, 랭크서버, 파티서버 | 진행중
| -서버테스트 | 진행중
| -점령전서버개발(마스터-서버 연결처리, 매칭) | 진행중
| -결투장 매칭 로직수정 | 진행중 | -Jmeter 로그인/가입 테스트모듈 | 진행중
| -db데이터 즉시삭제 -> 대기삭제로 수정 | 진행중 | -운영툴추가 개선 처리 | 진행중
| -운영툴 이벤트 관련 수정 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 플레이어 Idle_b(추가 Idle) 에니메이션 작업 | 완료 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 2016-12-16
<수호자 레벨 티어 시스템>
| - 수호자 레벨에 따른 이름 배경 티어이미지 작업 | 완료
| < 서비스 이벤트 작업 > |  | <레벨업시 결과 연출>
| - 열쇠 구매시 추가 지급 | 완료 | - 스테이지 클리어 및 즉시 완료권을 통해 경험치를 획득하여 레벨업을 하게 되면 | 진행중
| - 골드 구매 할인 | 완료 | 각 레벨에 오픈하는 컨텐츠를 알려주며, 변동된 능력치를 보여줌 | 진행중
| - 열쇠 구매 할인 | 완료
| - 장비 강화 비용 할인 | 완료 | < 버그 수정 >
| - 장비 승급 비용 할인 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 수정 | 진행중
| - 장비 합성 비용 할인 | 완료
| - 옵션 변경 비용 할인 | 완료
| - 요일던전 입장 횟수 증가 | 완료
| - 균열던전 입장 횟수 증가 | 완료
| - 던전 경험치 획득량 증가 | 완료
| - 던전 골드 획득량 증가 | 완료
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 네이버 Café 테스트 | 진행중 | - 네이버 Café 테스트 | 진행중
| - apk 앱 다운 되는 문제 테스트 | 완료 | - 인트로 동영상 연결 작업 | 진행중
<빌드 작업>
| - 12월 2일 자 apk 빌드 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 점령전 아바타 - 나이트 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 버서커 | 2016-12-09
| - [3D] 점령전 아바타 - 아칸 | 완료 | - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 2016-12-09
| - [2D] 몬스터 컷씬이미지 | 완료 | - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 2016-12-14
| - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [2D, 3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 2016-12-16
| - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 진행중 | - [2D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 2016-12-09
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 점령전 전장 | 완료 | - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 2016-12-15
| - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 진행중 | - [2D] 액트9 설정 원화 | 2016-12-13
| - [3D] 마을 도전입구 | 완료
| - [3D] 마을 시간대별 라이트작업 | 완료
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 진행중 | - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 2016-12-20
| - 점령전 백그라운드 이미지 | 진행중 | - 점령전 백그라운드 이미지 | 2016-12-09
| - 도전메뉴 아이콘작업 및 미니맵적용 | 완료 | - 각종 이벤트 기능구현으로 발생한 UI 프레임수정(강화등등) | 2016-12-09
| - 패키지이미지수정 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 아칸 무기 애니메이션(점령전) | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 애니메이션 | 2016-12-09
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]