## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(12/19 ~ 12/23) | 현황 | 차주(12/26 ~ 12/30) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 개선 기획서 | 2016-12-30
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-26
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 2016-12-28
| -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 2016-12-28
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-30
| -- ItemInfo : 제작 관련 아이템 등록 | 완료
| -- CraftItemInfo : 제작 관련 DB 등록 | 완료 | - 스토리
| -- RewardInfo : AddReward 테이블 - 추가 보상지급 아이템 테이블 설정 및 등록 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2016-12-30
| -- ResourceInfo : Image 테이블 제작관련 아이콘 데이터 등록 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-12-30
| -- MapInfo : AddReward 연관 필드 추가 및 데이터 설정 | 완료
- 스토리
| -- 세계관 수정 | 2016-12-23
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-12-23
| - 게임 테스트 (나이트 클래스) |  | - 게임 테스트
| -- 나이트 클래스 게임 스텝 기획 | 완료 | -- 전투적 & 성장적 측면 개선안 | 2016-12-26
| -- 나이트 클래스 게임 허들 파악 | 완료 | -- 타 게임 비교 및 차이점 정리 | 2016-12-26
| -- 과금 유도 및 노출 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -점령전, 챗서버시스템메시지 추가, 실시간공지추가 | 진행 | -점령전, 순위 및 보상처리 | 진행
| -넷모듈수정 | 진행 | -초월파티, 순위 및 보상추가처리 | 진행
| -운영툴, 상시이벤트 처리, 이벤트 실시간알림 | 진행 | -운영툴추가 | 진행
| -테이블검수 및 이벤트 테이블추가 | 진행 | -타부서업무지원, 전국란희 챗서버 지원 | 진행
|  |  | -테이블검수 | 진행
| 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 완료 | 균열 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 균열 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행 | 초월 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 초월 던전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행 | 점령전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| 점령전의 파티 플레이에 대한 랭킹 별 보상 기능 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
| < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 > |  | < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 >
| - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중 | - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 진행중
| - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| < 툴팁 튜토리얼 변경 > |  | < 버그 수정 >
| - 툴팁 내용이 강조되도록 효과 추가 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 수정
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업 | 진행 | - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업(영상 완료후 처리 기획팀과 논의) | 진행
| - 동영상 처리 관련 라이브러리 충돌로 인해 빌드 안되는 문제 해결 | 완료 | - 녹스 SDK 팝업 관련 처리 (로비 팝업, 상점 팝업 등) | 진행
| - 게임 설치 후 로비 씬 이동 중 앱 죽는 문제 파악 중 (다음 접속부터는 문제 없는 현상) | 진행
| - 네이버 카페 SDK 테스트 | 완료
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 작업중 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 작업중
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 작업중
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 작업중 | - 점령전 보상 서버 연동 작업 | 작업중
| - 점령전 결과창 UI 시스템 작업 | 완료
| - 점령전 보상 서버 연동 작업 | 작업중
<아이템 제작>
|  |  | - 아이템 제작 UI 작업 | 2016-12-23
| <기타> |  | - 아이템 제작 시스템 작업 | 2016-12-23
| - 채팅 채팅 서버 네트워크 연결 구조 수정 작업 | 완료 | - 아이템 제작 서버 연동 작업 | 2017-01-06
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2016-12-27
| - [3D] 슬레이어 베이스 바디 모델링 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 2016-12-27
| - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 2016-12-28
| - [3D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 진행중 | - [2D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2016-12-28
| - [3D] 조력자 - 드레이크 얼굴 수정 | 완료 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2016-01-04
|  |  | - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2016-01-06
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트9 모델링 제작 원화 | 완료 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2016-01-30
| - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 완료
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2016-12-28
|  |  | - 제작 재료 아이콘 약 90종 | 2016-01-10
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 완료
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 이펙트 | 완료
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]