## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/20~ 03/24) | 현황 | 차주(03/27~ 03/31) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| --[게임모드]수호레이드 리뉴얼 기획서 | 완료 | --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 녹스템 등급및부위별능력치변환과확률_20170321 설계문서 | 완료
| --[게임시스템] 팻 시스템 기획서 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 데이터 추가 작업 | 2017-03-31
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- 추가 액트 메인 퀘스트 작업 | 완료 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-03-31
| -- 추가 액트 스토리 작업 | 완료 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 제목, 설명 작업 | 2017-03-31
|  |  | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-03-31
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- 3월 20 업데이트 관련 데이터 작업 -> 24일 업데이트로 조정 | 완료
| itemInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, CraftInfo 적용 데이터 작업 완료 (인장시스템, 인장드롭, 인장아이템) | 완료
| -- SkillInfo : 버서커 돌진 스킬 조정 | 완료
| -- ItemInfo : 루비 재화 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 열쇠 상점 구매 시 열쇠 지급 개수 상향 조정 | 완료
| -- MapInfo : 수호레이드 관련 데이터 등록 | 완료
| -- ValueInfo : 수호레이드 관련 데이터, 열쇠 조정에 대한 표시 | 완료
| -- AvatarInfo : 루비 재화 구매 아바타 등록 | 완료
| -- TextInfo : 수호레이드 및 루비 재화 , 루비 상점 관련 텍스트 등록 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -챗마스터 멈춤현상 수정작업 |  | -pvp순위 변화 알림 추가
| -챗서버 유저스테이트 수정작업 |  | -서버 이유 대응
-베이스 넷모듈수정
| -게임서버 길드관련 쿼리 검수 |  | -길드 컨텐츠 추가 및 코드 검수
| -게임서버 데이터 스크립트 리프레쉬 작업 |  | -운영툴이슈대응
-게임서버 순환패치 테스트
| 라이브 서버 1.06 패치 적용 | 완료 | 길드 가입 / 탈퇴할 때, 이 정보가 재접속 전까지 반영이 안 되는 버그 수정 | 진행
| 초월 던전에서 5분 넘기면 경험치 - 골드 보상만 제공하고 아이템 보상을 제공하지 않도록 수정 | 완료 | 길드원이 가득 찼다가 탈퇴한 길드원이 생겨도 가입 상태를 전환할 수 없는 버그 수정 | 진행
| 무작위 옵션 변경에서 등장하는 옵션을 [현재 옵션] ~ [최대 옵션] 사이에서 등장하도록 수정 | 완료 | 수호 레이드 서버 측 기능 처리 | 진행
| 랭킹에 의해 대전 상대를 탐색할 때 IndexOutOfRange 예외가 나는 버그 수정 | 완료 | 루비 재화를 서버에서 처리하는 기능 구현 | 진행
| 미션 만료 시간 설정 변경 : 주간 미션은 매주 월요일, 월간 미션은 매월 1일 | 완료 | 라이브 서버 1.07 패치 적용 | 진행
| 미션 초기화할 때 관련 파일 로그 남기도록 수정 | 완료
| 루비 재화를 서버에서 처리하는 기능 구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 레이드 작업 | 진행 | - 레이드 작업 | 진행
| <버그 수정작업> |  | <버그 수정작업>
| - 웨이브 조력자 이팩트 생성시 버그 수정 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 초월 보스 계속 생성되는 버그 수정 | 완료
| <수호 레이드 작업> |  | <알림 기능>
| - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 진행중 | - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 진행중
| - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 진행중
| - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중 | <수호 레이드 작업>
| - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중 | - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| < 버그 수정 및 기능 보완 > |  | < 버그 수정 및 기능 보완 >
| - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완 |  | - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완
| - 던전 클리어 결과시 던전 선택 기능 추가 |  | - 루비 뽑기 상점
- 길드 공지 및 랭킹 표시
- 수호 레이드 결과화면
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - [2D] 아케이트 아바타 - 슬레이어 | 완료 | - [2D] 수영복 아바타 - 버서커 | 2017-03-30
| - [3D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [3D] 아케이트 아바타 - 아칸 | 2017-03-31
| - [3D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 아케이트 아바타 - 데몬헌터 | 2017-03-31
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 수호레이드 맵 제작 4개씬 | 완료 | - [3D] 일부맵 노멀맵 쉐이더 작업 프로세스 연구 | 2017-03-31
| - [3D] 일부맵 노멀맵 적용 / 쉐이더 테스트 | 진행중 | - [3D] 추가액트 씬 수정 / 보완 | 2017-03-31
| - [3D] 추가액트 씬 수정 / 보완 | 진행중
| UI |  | UI
| - 루비상점 상품 이미지 | 완료 | - 수호 레이드 UI 어시스트 | 2017-03-28
| - 수호레이드 대표 이미지 및 아이콘 | 완료
| - 결투장 랭킹 티어마크 이미지 제작(계급장) | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트12 보스 리깅 / 애니메이션 | 진행중 | - 슬레이어 애니메이션 - 대쉬, 넉다운 | 2017-03-31
| 기타 |  | 기타
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]