## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/27~ 03/31) | 현황 | 차주(04/03~ 04/07) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 DB 설정 작업 | 진행중
| -- Act 9 스토리, 퀘스트 테스트 | 완료 | -- [레벨디자인] 신규 일반&정예 던전 Act9~11 몬스터 Trigger 설정 작업 | 진행중
| -- Act 10 스토리 작업 | 진행중 | -- 반복 퀘스트 시스템 | 2017-04-03
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 제목, 설명 작업 | 완료 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 진행중 | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-04-07
| -- 반복 퀘스트 시스템 | 진행중 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-07
| -- Act9 디자인 : 몬스터 체력, 공격력, 방어력 설정 | 완료 | -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 2017-04-05
| -- Act9 디자인 : 몬스터 트리거 배치 | 완료 | -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 2017-04-05
| -- 길드 UI 디자인: 길드 진입 메인UI 배치 변경 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2017-03-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- 4월 5일 업데이트 관련 데이터 작업 | 완료
| ActionInfo, MapInfo, MonsterInfo, SkiiInfo, OptionInfo, RewardItemInfo, ShopInfo, AvaterInfo 적용 데이터 작업 완료 | 완료
| -- SkillInfo : 버서커 강타, 태풍, 파괴, 살육, 광분 스킬 조정 / 아칸 치유 옵션, 월령갑 옵션 수정 | 완료
| -- ActionInfo : 버서커 마검 거리 조정, 버서커 관련 스킬 옵션 조정 / 아칸 치유 옵션 수치, 월령갑 옵션 수치 조정 | 완료
| -- OptionInfo : 버서커, 아칸 패시브 스킬 간파 치명타 세기에서 치명타 확률로 수정 | 완료
| -- PlayerInfo : 버서커 기본능력치 (치명타 세기) 조정 | 완료
| -- RewardItemInfo : 수호레이드 보상 설정, 피티초대 보상 우정포인트로 변경 | 완료
| -- ItemInfo : 루비 재화 추가 | 완료
| -- ShopInfo : 루비 상점 상품 등록 및 관련 상품 데이터 설정 | 완료
| -- MapInfo : 수호레이드 관련 데이터 수정 | 완료
| -- ValueInfo : 수호레이드 관련 데이터, 초기화 가격 조정 | 완료
| -- AvatarInfo : 루비 재화 구매 아바타 재등록, 재화 타입 필드 1개로 통일된 작업 | 완료
| -- TextInfo : 수호레이드 및 루비 재화 , 루비 상점 관련 텍스트 등록 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 라이브 서버 1.07 / 1.08 패치 적용 | 완료 | 길드 가입 / 탈퇴할 때, 이 정보가 재접속 전까지 반영이 안 되는 버그 수정 | 진행
| 루비 재화를 서버에서 처리하는 기능 구현 | 완료 | 길드원이 가득 찼다가 탈퇴한 길드원이 생겨도 가입 상태를 전환할 수 없는 버그 수정 | 진행
| 수호 레이드 서버 측 기능 처리 | 진행 | 게임에 진입한 직후, 길드 채팅을 해도 전달이 안되는 버그 수정 | 진행
| 결투장에서 같은 사용자들끼리 지나치게 매칭이 자주 일어나는 버그 수정 | 진행 | 라이브 서버 1.09 패치 적용 | 진행
| 길드 가입 / 탈퇴할 때, 이 정보가 재접속 전까지 반영이 안 되는 버그 수정 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 레이드 작업 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 카메라 뷰 레지스트리에 저장되도록 처리 | 완료
| - 카메라 네번째 뷰 추가 | 완료 | <버그 수정작업>
| - PvP 비동기 유저도 수호석 기능 사용되도록 변경 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 초월던전 시간초과시 즉시부활 되도록 변경 | 완료
<버그 수정작업>
| - 균열던전 멈춤현상 수정 | 완료
| <알림 기능> |  | <닉네임 변경권>
| - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 | 2017-03-27 | - 닉네임 변경권 판매 UI 및 시스템 작업 | 2017-04-05
| - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 | 2017-03-27 | - 닉네임 변경권 판매 네트워크 서버 연동 작업 | 2017-04-05
| - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 채팅창 알림으로 변경 | 2017-03-29
| - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 채팅창 알림으로 변경 | 2017-03-29
<칭호 부여권>
| <수호 레이드 작업> |  | - 칭호 부여권 판매 UI 및 시스템 작업 | 2017-04-05
| - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 2017-03-31 | - 칭호 부여권 판매 네트워크 서버 연동 작업 | 2017-04-05
| - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| < 버그 수정 및 기능 보완 > |  | < 버그 수정 및 기능 보완 >
| - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완 |  | - BTS 버그 현황 확인하여 버그 수정 및 기능 보완
| - 루비 뽑기 상점 |  | - 길드 공지 및 랭킹 표시
| - 길드 공지 및 랭킹 표시 | 진행중 | - 조력자 관리창 개선
- 수호 레이드 결과화면
| [그래픽] |  | [그래픽]
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]