## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(04/17~ 04/21) | 현황 | 차주(04/24~ 04/28) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 준비 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 2017-05-17
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
-- 녹스 아이템 변환 시스템
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- 펫 시스템 | 2017-05-12
| -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 진행중 | -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 2017-05-12
| -- 길드 스킬 기획서 작성 | 진행중 | -- 길드 스킬 기획서 작성 | 2017-05-12
| -- 길드전 시스템 기획서 | 진행중 | -- 길드전 시스템 기획서 | 2017-05-12
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료 | -- 반복 퀘스트 준비 | 2017-05-12
| -- 초월던전 트리거 수정 (얼음*3개, 사막*3개) | 완료
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료
| -- 초월던전 트리거 수정 (얼음*3개, 사막*3개) | 완료
| -- Act9 추가 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-12
4월 26일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 오류 수정 | 완료
| -- RewardItemInfo : 초월던전 승단 관련 제작 재료 드롭 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo : ACT 9 일반, 정예 던전 보상 관련 설정, 조력자 신규 2종 관련 조각 드롭 설정 | 완료
| -- TextInfo : 26일 관련 작업 연동 텍스트 설정, 추가 시스템 관련 도움말 작업 | 완료
| -- ShopInfo : 고대 패키지 상품 등록 및 데이터 작업 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| -서버이슈대응 |  | -서버이슈대응
| -랭크서버 이슈대응(보상정보 누락현상처리) |  | -구글서비스 오픈 준비
| -랭크서버 보상정보 누락 대응용 로그기록 |  | -네트웍기반 모듈 정리
| 김학송 |  | 김학송
| -NLog 테스트, NLog 운영툴 시범적용 |  | -길드전 마무리작업
-길드전 매칭, 전투시작 프로토콜 클라이언트 전달
-길드전 횟수차감, 전투기록 저장 처리, 길드덱 구성 정보 프로토콜에 길드전 남은 횟수 추가
| 조수운 |  | 조수운
| 라이브 서버 1.15 패치 적용 | 완료 | 차주(05/01 ~ 05/05) 휴무 | 진행
| 초월 던전 업적 버그 수정 | 완료 | 컨텐츠를 동적으로 열고 닫는 기능 구현 | 진행
| 조력자 6성 승급 기능 구현 | 완료 | 사용자 당 프로토콜을 1회씩 호출하도록 보장하는 기능 설계 | 진행
| 결재 중 재지급 처리 버그 수정 | 완료 | NOX 아이템 연성 / 변성 기능 구현 | 진행
| 로그 DB에 로그 남기는 항목과 방식 개선 | 완료 | 룬스톤 변환 기능 구현
| 랭킹 Redis 주기적으로 백업하는 스크립트 및 작동 수행 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| 류기훈 |  | 류기훈
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻테이블 구성 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 클라이언트 탯 시스템 설계 | 진행
| - 세트효과 옵션 기능 추가(최종 대미지 증가 옵션) | 완료 | <버그 수정작업>
| - 반사 대미지 공식 변경 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
<버그 수정작업>
| - 버서커 오토모드에서 휠윈드 사용시 자유이동 안되는 버그 수정 | 완료
| - 조작키 패트가 가끔 오른쪽 화면으로 이동하는 버그 수정 | 완료
| - 아칸 뇌연격 스킬 콤보 안들어가는 버그 수정 | 완료
| - 아칸 힐 스킬 콤보 안들어가는 버그 수정 | 완료
| 류기현 |  | 류기현
| <녹스 승단 시스템 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 녹스 장비 승단 UI 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 시스템 작업 | 5월 12일
| - 녹스 장비 승단 시스템 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 UI 작업 | 5월 12일
| - 녹스 장비 승단 서버 연동 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일
| - 아이템 제작에서 주문서 제가시 획득경로 오류 수정 | 완료 | - 녹스 아이템 변성 시스템 작업 | 5월 12일
|  |  | - 녹스 아이템 변성 UI 작업 | 5월 12일
| <랭킹 시스템 수정> |  | - 녹스 아이템 변성 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일
| - 결투장 및 초월던전 랭커 노출 순위 제한 10위 에서 20위로 수정 | 완료
| - 결투장 및 초월던전 랭커 노출 시간 제한 6시간에서 3시간으로 수정 | 완료 | - 룬스톤 변환 시스템 작업 | 5월 12일
|  |  | - 룬스톤 변환 UI 작업 | 5월 12일
|  |  | - 룬스톤 변환 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일
| 백용남 |  | 백용남
| < 길드전 제작 > |  | 휴일(04/24~ 04/28)
| - 길드전 UI 제작 | 진행중
| - 길드전용 통신 프로토콜 적용 | 진행중
| - 길드전 데이터 테이블 추가 및 적용 | 진행중
| 윤민우 |  | 윤민우
| < 조력자 3성 2종 추가 관련 기능 보완 > |  | 휴일(04/24~ 04/28)
| - 조력자 2종 추가시 필요한 기능 작업 및 추가 발생되는 문제 확인 작업 | 완료
< 초월 던전 업적 기능 작업 >
| - 초월 던전 업적 추가시 발생되는 문제 확인 및 기능 보완 작업 | 완료
< 일반 던전 및 정예 던전, 퀘스트 액트9 추가 관련 기능 작업 >
| - 액트9 스테이지 선택 화면 추가 및 기능 보완 작업 | 완료
| - 액트9 퀘스트 추가시 발생되는 문제 확인 및 기능 작업 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 준비 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 2017-05-17
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
-- 녹스 아이템 변환 시스템
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- 펫 시스템 | 2017-05-12
| -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 진행중 | -- 장비 및 수호석 전용 슬롯 추가 고려 | 2017-05-12
| -- 길드 스킬 기획서 작성 | 진행중 | -- 길드 스킬 기획서 작성 | 2017-05-12
| -- 길드전 시스템 기획서 | 진행중 | -- 길드전 시스템 기획서 | 2017-05-12
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료 | -- 반복 퀘스트 준비 | 2017-05-12
| -- 초월던전 트리거 수정 (얼음*3개, 사막*3개) | 완료
| -- QA 및 라이브 빌드 테스트 | 완료
| -- 초월던전 트리거 수정 (얼음*3개, 사막*3개) | 완료
| -- Act9 추가 | 완료
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-12
4월 26일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 오류 수정 | 완료
| -- RewardItemInfo : 초월던전 승단 관련 제작 재료 드롭 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo : ACT 9 일반, 정예 던전 보상 관련 설정, 조력자 신규 2종 관련 조각 드롭 설정 | 완료
| -- TextInfo : 26일 관련 작업 연동 텍스트 설정, 추가 시스템 관련 도움말 작업 | 완료
| -- ShopInfo : 고대 패키지 상품 등록 및 데이터 작업 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시