## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/08~ 05/12) | 현황 | 차주(05/15~ 05/19) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - OneStore Servicec 빌드 테스트 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 상용화 빌드 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - Google Servicec 빌드 준비 |  | - OneStore Servicec 빌드 대응
| -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 상시 | -- 구글 빌드 픽스 준비 : 구글 서비스 관련 빌드 픽스 | 2017-05-20
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 길드전 시스템 기획서 | 완료 | -- 녹스 아이템 변환 시스템
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- 펫 시스템 | 2017-05-19
| -- 아이템 변환 비용 기준 설정(1차) | 완료 | -- Act 13 정예 몬스터(5종) 스킬 애니메이션 설정 | 2017-05-16
| -- 아이템 변환 시스템 기획 수정 및 최신화 | 완료 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-05-17
| -- Act13 맵 레벨 디자인 : 3 종류 맵 설정 ( 13-1 맵 설정 완료 ) | 진행중 | -- Act13 맵 레벨 디자인 : 3 종류 맵 설정 ( 13-1 맵 설정 완료 ) | 2017-05-15
| - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : OneStore Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-17
5월 17일 업데이트 관련 데이터 수정 작업
| -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 재설정 | 진행중 | -- PlayerInfo : 수호자레벨 누적경험치 재설정 | 2017-05-15
| -- GuildInfo : 길드 레벨 60레벨로 상향 조정 | 완료
| -- [ServantInfo] - Act9 조력자 획득경로 추가 | 완료
| -- [ShopInfo] - 길드상점상품 추가 | 완료
| -- [ResourceInfo] - 길드코인, 연금술 재료3종 추가 및 아트팀 요청 | 완료
| -- [MapInfo] Act9 - 길드전 시트 추가 | 완료
| -- [RewardItemInfo] - 길드전 보상 추가 및 수정 | 진행중
| -- [ItemInfo] - 길드코인, 연금술 재료3종 추가 | 완료
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| [서버] |  | [서버]
| -서버이슈대응 |  | -원스트어 서버 이슈 대응
| -구글오폰 대비 서버군 정의,사양,견적 작성 |  | -구글 서비스를 위한 서버 세팅
-이중로그인처리 프로세서 장리
| -녹스요청 운영툴작업, igworks 보장정보세팅 |  | -길드전 마무리작업
-포인트관리서버 생성 작업
-길드전 관련 포인트관리 및 게임서버 연동처리
| Google Play 서비스에 필요한 스펙 변경 사항 검토 및 명세 작성 | 완료 | 플레이어 이름과 길드 이름이 서버군 별로 유일하도록 검사하는 기능 | 진행
| 플레이어 이름과 길드 이름이 서버군 별로 유일하도록 검사하는 기능 | 진행 | Google Play 서비스에 투입할 서버의 HW 구성 | 진행
| Google Play 서비스에 투입할 서버의 HW 구성 | 진행 | Google Play 결제 기능 구현 | 진행
| Google Play 결제 기능 구현 | 진행 | Global Server로부터 접속 가능한 서버군의 목록과 사용자 인원을 내려받는 기능 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻테이블 구성 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 클라이언트 팻 시스템 설계 | 진행 | - CDN 관리툴 기능변경 | 진행
| - 초월 같이하기 시 잠시 홈버튼으로 나갔다 올때 로딩과정을 처음부터 하는 방식을 바로 연결되도록 구조변경 | 완료
| - CND관리툴 스토어 주소별 파일생성 기능 작업 | 완료 | <버그 수정작업> | 진행
| - CND관리툴 서버 리스트별 점검기능 및 파일생성 기능 작업 | 진행 | - 기타 버그 수정 작업
| - CDN관리툴 생성 파일들 툴에서 서버로 업로드하는 기능 작업 | 진행
<버그 수정작업>
| - 초월 같이하기 시 한쪽유저가 죽은상태에서 다른유저가 보스를 잡으면 보스가 살아있는 버그 수정 | 완료
| <연금술 시스템 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 녹스 아이템 연성 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 연성 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 녹스 아이템 변성 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 변성 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 녹스 아이템 연성 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 연성 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 녹스 아이템 변성 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 변성 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 녹스 아이템 변성 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 변성 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 녹스 아이템 변성 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 녹스 아이템 변성 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 룬스톤 변환 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 룬스톤 변환 시스템 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 룬스톤 변환 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 룬스톤 변환 UI 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| - 룬스톤 변환 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중 | - 룬스톤 변환 네트워크 서버연동 작업(구글 준비로 작업보류) | 진행중
| <서버 리스트 작업> |  | <서버 리스트 작업>
| - 구글 연동을 위한 서버 리스트 시스템 작업 |  | - 구글 연동을 위한 서버 리스트 시스템 작업 | 진행중
| - 구글 연동을 위한 서버 리스트 데이터 테이블 시스템 작업 |  | - 구글 연동을 위한 서버 리스트 데이터 테이블 시스템 작업 | 진행중
| - 구글 연동을 위한 서버 리스트 UI 작업 |  | - 구글 연동을 위한 서버 리스트 UI 작업 | 진행중
| < 길드전 제작 > |  | < 길드전 제작 >
| - 길드전 UI 제작 | 진행중 | - 길드전 UI 제작
| - 길드전용 통신 프로토콜 적용 | 진행중 | - 길드전용 통신 프로토콜 적용
| - 길드전 데이터 테이블 추가 및 적용 | 진행중 | - 길드전 데이터 테이블 추가 및 적용
< 상점 이미지 어셋번들화 >
| - 상점 팝업 이미지 어셋번들화 | 완료
| - 상점 상품 아이콘 어셋번들화 | 완료
< 구글 출시 대비 어셋번들 추가 작업 >
| - 구글용 어셋번들 다운로드 경로 추가 | 완료
| - 어셋번들 업로드 자동화 프로그램 작성 | 완료
| < 길드 마크 테두리 및 효과 선택 기능 추가 > |  | < 길드코인 상점 및 상품 추가 >
| - 길드 생성 및 길드 마크 변경시 길드마크 아이콘, 테두리, 효과를 조합하여 변경되도록 기능 추가 |  | - 길드코인으로 구매 가능한 상점 및 상품 추가 | 진행중
< 길드코인 상점 및 상품 추가 >
| - 길드코인으로 구매 가능한 상점 및 상품 추가 | 진행중 | < 플레이 스토어 결제 모듈 연동 및 빌드시 설정 기능 추가 >
|  |  | - 녹스측에서 전달받은 원스토어, 플레이스토어 통합 결제 모듈 프로젝트에 적용 | 진행중
| < 플레이 스토어 결제 모듈 연동 및 빌드시 설정 기능 추가 > |  | - 각 마켓별 빌드시 필요한 기능 추가 | 진행중
| - 녹스측에서 전달받은 원스토어, 플레이스토어 통합 결제 모듈 프로젝트에 적용 | 진행중
| - 각 마켓별 빌드시 필요한 기능 추가 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]펫 원화 - 팅커벨 | 완료 | - [2D]액트 13보스 원화 - 마녀 | 2017-05-17
| - [2D]슬레이어 아바타 원화 - 매트릭스 | 완료 | - [3D]슬레이어 아바타 모델링 - 매트릭스 | 2017-05-19
| - [2D]액트 13보스 원화 - 마녀 | 진행중 | - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 중급 원거리 삐에로 | 2017-05-17
| - [3D]펫 모델링 - 팅커벨 | 완료 | - [2D]슬레이어 스토리 컷씬 이미지 | 2017-05-19
| - [3D]슬레이어 아바타 모델링 - 매트릭스 | 진행중 | - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 상급 기사 | 2017-05-25
| - [3D]액트 13 몬스터 모델링 - 중급삐에로 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]액트 13 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D]액트 13 씬 제작 | 2017-05-26
| - [2D]액트 13 백그라운드 컨셉아트 | 완료 | - [2D]액트 14 설정 원화 | 2017-05-31
| - [3D]균열던전 노멀맵 적용 | 진행중 | - [3D]균열던전 노멀맵 적용 | 2017-05-17
| UI |  | UI
| - 길드마크/백그라운드 | 완료 | - 길드전 관련 UI 어시스트 | 2017-05-17
| - 길드전 로딩 백그라운드 | 진행중 | - 길드전 로딩 백그라운드 | 2017-05-17
| - 길드코인/연금술 재료 아이콘 | 완료 | - 구글 업적 아이콘 | 2017-05-22
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 펫 애니메이션 - 사막여우, 샴 고양이 | 완료 | - 액트 13몬스터 애니메이션 | 2017-05-31
| - 액트 12몬스터 스킬 테이블 관련 작업 | 완료 | - 펫 애니메이션 - 팅커벨 | 2017-05-15