## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(08/28 ~ 09/01) | 현황 | 차주(09/04 ~ 09/08) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
<전국란희 인수인계>
| 아이템 테이블 구조 분석 | 진행 | 아이템 테이블 구조 분석 | 진행
| 스킬 테이블 구조 분석 | 진행 | 스킬 테이블 구조 분석 | 진행
| 캐릭터 네이블 구조 분석 | 진행 | 캐릭터 네이블 구조 분석 | 진행
|  |  | 미션 테이블 구조 분석 | 진행
|  |  | 티어 시스템 구조 분석 및 작업 | 진행
| [서버] |  | [서버]
| 1.26 패치 적용 | 완료 | 대만 테스트 용 서버의 접속 구성 및 빌드 전달 | 진행
| 아이템 강화가 DB에 저장되지 않는 현상에 대한 긴급 패치 적용 | 완료
| 대만 테스트 용 버전의 서버 측 하드웨어 및 서버 구성 완료 | 완료
| -녹스패치 | 진행 | -전국란희 인수인계, 코드분석 | 진행
| -서버스케일 축소 논의 | 진행 | -KB작업 지원 | 진행
| -전국란희 인수인계 준비 | 진행
| -KB푸시시스템구현 | 진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <전국란희 인수인계> |  | <전국란희 인수인계>
| - 클라이언트 빌드 인수인계 | 진행 | - 클라이언트 빌드 인수인계 | 진행
| - 클라이언트 소스 분석 및 인수인계 | 진행 | - 클라이언트 소스 분석 및 인수인계 | 진행
| <녹스 업데이트> |  | <녹스 업데이트>
| - 녹스 초월모드 신규 던전 추가 | 완료 | - 신규 전승스킬 작업 진행 | 진행
| - 녹스 업데이트 빌드 | 완료
<기타 버그수정>
| <전국란희 인수인계> | 진행 | - BTS 버그 수정 | 진행
| - UI 시스템 구조에 대한 분석 | 진행
| - UI 프리펩 데이터 구조 파악 | 진행 | <전국란희 인수인계>
| - 컨텐츠 시스템 구조 파악 |  | - UI 시스템 구조에 대한 분석 | 진행
|  |  | - UI 프리펩 데이터 구조 파악 | 진행
|  |  | - 컨텐츠 시스템 구조 파악 | 진행
| 캐릭터 |  | 캐릭터