## Sheet1
기능목록 | 일정
| 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
장면의 로딩 기반 구조 개선 | bar: 2월 1주 to 2월 2주
게임의 자산들(Assets)의 로딩 기반 구조 개선 | bar: 2월 3주 to 3월 1주
애니메이션 처리 시스템을 Mecanim 기반으로 이전 | bar: 2월 1주 to 3월 1주
게임 캐릭터 객체의 하부 구조 개선 | bar: 2월 2주 to 3월 1주
사용자 입력 처리 시스템 개선 | bar: 2월 1주 to 2월 2주
캐릭터 액션 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 1주 to 2월 3주
캐릭터 스킬 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 2주 to 3월 1주
이펙트 관리 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 2주 to 3월 1주
스테이지 관리 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 1주 to 2월 3주
트리거 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 1주 to 2월 2주
인공지능 시스템 기반 구조 개선 | bar: 3월 1주 to 3월 4주
아이템 객체의 하부 구조 개선 | bar: 3월 1주 to 3월 2주
GUI 관리 시스템 기반 구조 개선 | bar: 2월 1주 to 3월 4주
미션 / 퀘스트 시스템 기반 구조 개선 | bar: 3월 2주 to 3월 4주
보상 처리 시스템의 기반 구조 개선 | bar: 4월 1주 to 4월 2주
버프 / 디버프 관리 기능 추가 | bar: 4월 1주 to 4월 4주
결정론적 업데이터(Deterministic Updator)의 기반 구조를 구현 | bar: 4월 3주 to 4월 5주
빌드 / 버전 관리 프로세스 향상에 필요한 추가적인 기능들 구현 | bar: 3월 1주 to 3월 2주
Excel 형식의 게임 데이터 시트을 게임으로 불러올 수 있는 방식 구현 | bar: 3월 3주 to 3월 4주
플레이어 캐릭터가 연속적인 콤보 형식의 액션을 처리할 때, 더 부드럽게 느껴지도록 개선 | bar: 2월 1주 to 3월 1주
캐릭터 간 전투 판정의 수치적인 처리 공정 구현 | bar: 2월 4주 to 3월 2주
스테이지를 여러 구역을 가지는 방식으로 개편 | bar: 2월 2주 to 2월 3주
아이템 강화 시스템의 기반 구조 구현 | bar: 3월 4주 to 4월 1주
아이템 강화 비용을 지정하고 계산하는 기능 | bar: 3월 4주 to 4월 1주
캐릭터가 임무에 의해 진행 방향을 탐색하는 기능 | bar: 4월 2주 to 4월 3주
캐릭터를 강제로 공중에 띄워올리는 상태(Airborne State)를 처리하는 기능 | bar: 4월 4주 to 4월 5주
전투할 때, 캐릭터가 다른 캐릭터를 둘러싸게 만드는 기능 | bar: 4월 1주 to 4월 5주
사용자 계정 정보의 형식 구현 | bar: 3월 2주 to 3월 3주
사용자의 게임 플레이 상태 정보를 서버에 저장하는 형식 구현 | bar: 3월 4주 to 4월 1주
사용자 계정 발급 기능 구현 | bar: 4월 2주
클라이언트 -> 서버로의 계정 로그인 기능 구현 | bar: 4월 3주
플레이어 캐릭터 정보를 서버로부터 갱신받도록 수정 | bar: 4월 4주 to 4월 5주
신규 캐릭터 생성 / 삭제 처리 규칙 설계 | bar: 4월 5주 to 5월 1주
로비 장면 기능 구현 | bar: 5월 1주 to 5월 2주
캐릭터의 소속 그룹과 팀에 대한 행동 처리 방식 개선 | bar: 4월 3주 to 4월 4주
전투 AI를 전술적인 판단 규칙에 근거하는 구조로 개편 | bar: 4월 3주 to 4월 5주
위협도 처리 규칙과 기반 구조 구현 | bar: 5월 1주 to 5월 2주
스킬 룬 기능 구현 | bar: 5월 1주 to 5월 3주
스킬 창 관리 | bar: 5월 2주 to 5월 4주
인벤토리의 아이템 데이터 로딩 구조 개선 | bar: 5월 1주 to 5월 4주
뽑기 상점 기능 구현 | bar: 5월 2주 to 5월 3주
결제 상품의 처리 기능 구현 | bar: 5월 4주 to 6월 1주
캐릭터의 성장 정보를 서버에서 처리하도록 수정 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
보상 아이템의 생성 / 발급을 서버에서 처리하도록 수정 | bar: 5월 4주 to 6월 1주
미션 / 퀘스트의 결과의 집계와 처리를 서버에서 담당하도록 수정 | bar: 6월 2주 to 6월 3주
우편함 기능 설계 | bar: 6월 1주 to 6월 2주
친구 관리 규칙 설계 | bar: 6월 1주 to 6월 4주
채팅 처리 기능 | bar: 6월 2주 to 6월 4주
인 게임 연출 기능 | bar: 7월 1주 to 7월 3주
업적 처리 기능 | bar: 7월 1주 to 7월 4주
스테이지의 난이도 설정 규칙 설계 | bar: 7월 2주 to 7월 5주
게임 자산(Asset) 버전 관리 규칙 설계 | bar: 6월 4주 to 7월 4주
게임 자산 빌드의 구축에 대한 기반 기능과 인터페이스 구현 | bar: 7월 2주 to 8월 1주
게임 자산(Asset)의 네트워크 패치 기능 | bar: 7월 1주 to 8월 2주
웹 페이지 뷰 기능 | bar: 7월 4주 to 8월 1주
공지사항 처리 프로세스 | bar: 8월 1주 to 8월 3주
운영 이벤트에 관련된 내용을 주입할 수 있는 기반 기능 설계 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
클라이언트의 게임 진행이 운영 이벤트의 변경 내용을 동적으로 반영할 수 있는 구조로 수정 | bar: 8월 2주 to 8월 4주
운영 툴 제작 - 서버 운영 기능 | bar: 8월 4주 to 9월 5주
운영 툴 제작 - 패치 배포 기능 | bar: 9월 2주 to 10월 2주
운영 툴 제작 - 사용자 관리 기능 | bar: 9월 5주 to 10월 3주
로그 수집 규칙 설계 | bar: 9월 1주 to 9월 3주
로그 수집 프로세스 구현 | bar: 9월 2주 to 10월 1주
서비스 데이터 백업 절차와 관련된 기반 기능 구현 | bar: 9월 4주 to 10월 2주
다국어 지원 규칙 설계 | bar: 8월 1주 to 8월 3주
지역화 관련 프로젝트 규칙에 필요한 기반 기능 구현 | bar: 8월 3주 to 9월 1주
푸시 이벤트 처리 규칙 및 관련 기능 구현 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
튜토리얼 이벤트 구현 | bar: 8월 4주 to 9월 3주
보너스 스테이지 생성 / 플레이 규칙 구현 | bar: 9월 4주 to 9월 5주
무작위 던전 - 무작위 던전 스테이지의 생성 규칙 구현 | bar: 9월 4주 to 10월 2주
무작위 던전 - 보상 규칙 구현 | bar: 10월 1주 to 10월 3주
월드 보스 공략전 - 서버의 통지에 따라 공략전에 참가하는 방식으로 수정 | bar: 10월 4주
월드 보스 공략전 - 서버 측에서 월드 보스 몬스터의 생명력을 관리하도록 수정 | bar: 11월 1주
월드 보스 공략전 - 각 클라이언트들의 전투 결과를 집계하는 기능 처리 구현 | bar: 11월 2주
월드 보스 공략전 - 서버 측에서 월드 보스 몬스터 공략의 보상 기준 정보를 관리하는 기능 | bar: 11월 3주
플레이어들의 길드 생성, 참가, 관리의 기능 설계 | bar: 11월 4주
길드 대전 - 진행 방식 구현 | bar: 12월 1주
길드 대전 - 보상 규칙 구현 | bar: 12월 2주
초월 모드 - 초월 모드의 진행 규칙에 대한 설계와 기반 기능 구현 | bar: 12월 3주
초월 모드 - 보상 규칙 구현 | bar: 12월 4주
순위 산정 규칙과 관련 기반 기능 설계 | bar: 11월 2주 to 11월 4주
랭킹 페이지 보기와 처리 기능 구현
주요 판정 관련 코드 값들의 보안 처리 | bar: 11월 1주 to 11월 4주
사용성 테스트 / QA | bar: 5월 1주 to 12월 5주
배경씬 제작 Act1
배경씬 제작 Act2
배경씬 제작 Act3 | bar: 2월 1주 to 3월 1주
배경씬 제작 Act4 | bar: 3월 2주 to 4월 1주
배경씬 제작 Act5 | bar: 4월 2주 to 4월 5주
배경씬 제작 Act6 | bar: 5월 1주 to 6월 1주
배경씬 제작 Act7 | bar: 6월 2주 to 7월 1주
버서커 파츠 아이템 제작 - 10셋트 | bar: 2월 1주 to 11월 4주
데몬헌터 파츠 아이템 제작 - 10셋트 | bar: 2월 1주 to 11월 4주
아칸 파츠 아이템 제작 - 10셋트 | bar: 2월 1주 to 11월 4주
신규 캐릭터 파츠아이템 제작 - 10셋트 | bar: 2월 1주 to 11월 4주
몬스터 제작 - 총 50종 | bar: 2월 1주 to 11월 4주
보스레이드 배경 씬 제작 - 2개의 씬 | bar: 7월 2주 to 7월 3주
초월모드 배경 씬 제작 - 2개의 씬 | bar: 7월 4주 to 7월 5주
길드전쟁 배경 씬 제작 - 2개의 씬 | bar: 8월 1주 to 8월 2주
마을 씬 제작 - 1개 | bar: 8월 3주 to 9월 5주
버서커 스킬 애니메이션 / 이펙트 - 총 10종 | bar: 4월 1주 to 7월 1주
데몬헌터 스킬 애니메이션 / 이펙트 - 총 10종 | bar: 4월 1주 to 7월 1주
아칸 스킬 애니메이션 / 이펙트 - 총 10종 | bar: 4월 1주 to 7월 1주
신규캐릭터 스킬 애니메이션 / 이펙트 - 총 10종 | bar: 4월 1주 to 7월 1주
전체 UI리소스작업 | bar: 8월 1주 to 10월 4주