## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 제복 코스츔 및 무기 | 완료 | - [2D] 슬레이어 3번 코스츔 및 무기 | 2017-06-05
| - [2D] 슬레이어 3번 코스츔 및 무기 | 진행중 | - [2D] 슬레이어 일러스트 1번 | 2017-06-19
| - [3D] 슬레이어 아바타 모델링, 맵핑 - 제복 | 진행중 | - [3D] 슬레이어 아바타 모델링, 맵핑 - 제복 | 2017-06-06
| - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 진행중 | - [3D] 액트 13 중보스 모델링, 맵핑 | 2017-06-09
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트 14 컨셉작업 | 진행중 | - [2D] 액트 14 컨셉작업 | 2017-06-09
| - [3D] 액트 13-1, 13-2 씬작업 : 오브젝트 배치, 라이팅 등등 | 진행중 | - [3D] 액트 13-1, 13-2 씬작업 : 오브젝트 배치, 라이팅 등등 | 2017-06-09
| UI |  | UI
| - 상점 패키지 아이콘 6종 | 완료
| - 이벤트 출석 UI 어시스트 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트13 중급 원거리 몬스터 애니메이션 | 완료 | - 액트 13 상급 몬스터 애니메이션 | 2017-06-09
| 기타 |  | 기타
| - 구글용 15초 플레이 영상 수정 | 완료
| - 프로파일러 분석 및 리소스 최적화 : 상품 이미지 리소스 압축포맷 변경, 스테레오 사운드 클립 -> 모노 | 완료