## 팀장회의
주간업무 보고(배상기)
배상기 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - NPC 마을배치 | 완료
| 배경 |  | 배경
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 디바이스 해상도 대응(채팅, 콤보 카운트는 프로그램팀 필요) | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 애니메이션 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 2016-12-16
| - 마을 시간대별 이펙트 / 도전 제단 이펙트 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 이펙트 | 2016-12-16
| - 데몬헌터 무기 애니메이션 | 완료
| 기타 |  | 기타