## 전체일정
NOX : Open 스펙 및 Update 스펙 |  | * 11월 중순 원스토어 베타
서비스 분류 | Open Spec | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 2016년 11말 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월
업데이트 |  |  | 수호석 2종 | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 |  | 수호석 1종
|  |  | 랜덤옵션변경(마법부여) | 아바타 인장 장착시스템 |  |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  |  | 길드전10vs10 (비동기) | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  |  | 크리스마스 한정 아바타 | 4번 아바타 | 점령전 아바타 | 용기사 | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 | 할러윈 | 메카닉 아바타
[5 empty] | 한복 한정 아바타 |  |  | 인형탈
스킬 | 4클래스 액티브 스킬 각 12종 | [5 empty] | 4클래스 스킬 신규 2종
4클래스 공용 패시브 9종
수호자 패시브스킬
스킬 강화
길드 스킬
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 원스토어 Beta
수호자 성장(무한)
마을 타운 멀티플레이
아이템 분해
아이템 고정 옵션 , 랜덤옵션
| 랜덤 옵션 변경 |  | 랜덤 옵션 변경 (Open)
아이템 강화
아이템 합성
아이템 승급
세트 아이템
룬 보석(룬스톤 소켓장착)
룬 업그레이드
| 수호석 (총 15종) | 수호석 Open 5/15종 | 수호석 Open 7/15종 |  | 수호석 Open 9/15종 |  | 수호석 Open 11/15종 |  | 수호석 Open 13/15종 |  | 수호석 Open 15/15종 |  | 수호석 추가 16종/16종 |  | 수호석 추가 17종/17종
수호석 강화
조력자 (Servant) : 16종
조력자 승급
친구
길드
스토리보상 시스템
출석부
채팅
우편함
업적
튜토리얼
패키지 상점
아바타 상점
뽑기 상점
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
조력자 조각 상점
환경설정
쿠폰
초월던전 멀티플레이(2인) / 랭킹
투기장1vs1 (비동기) 랭킹
제작 시스템
아바타 인장
초월 강화
길드 스킬
맵 | 마을 1종
스테이지 일반 던전 Act8 (각10Stage)
스테이지 정예 던전 Act8 (각10Stage)
요일 던전 7 종
균열 웨이브 던전
균열 랜덤 던전 (100단계 이상)
투기장 1종
길드전[비동기](10vs10) 1종
점령전 맵
길드레이드 맵
수호(월드보스) 레이드 맵
대규모 PVP 맵
정신 지배 모드 맵
호송전 맵
오픈 존 필드사냥터
컨텐츠 | 캐릭터 4 클래스 (버서커,데몬헌터,아칸,나이트)
일반무기: 1~7성 * 6종 (4클래스 총168)
녹스무기: 4~7성 * 6종 (4클래스 총 96)
일반방어구:1~7성*5세트 (4클래스 5파츠 총 700)
녹스방어구:4~7성*5세트 (4클래스 5파츠 총 400)
몬스터 정예 50종
수호 레이드 보스 3종 (1종완성)
아바타 | 버서커 코스튬 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
데몬헌터 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
아칸 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
나이트 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
크리스마스 아바타
점령전 아바타
수호 아바타
아케이드 아바타
섬머 페스티벌 아바타
메카닉 아바타

## 12월 세부일정
3
| 파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 원화 | 아케이드 아바타 - 데몬헌터 | 이지현 | bar: 3 6 to 3 10
| 원화 | 아케이드 아바타 - 아칸 | 이지현 | [31 empty] | 준국 | 나이트 | 슬레이어 | bar: 3 20 to 3 24
| 원화 | 아케이드 아바타 - 슬레이어 | 이지현 | [31 empty] | 정훈 | 버서커 | 데몬 | 아칸 | bar: 3 13 to 3 17
| 원화 | ??? 아바타 - 슬레이어 | 이지현 | bar: 3 27 to 3 31
| 3D 캐릭터 | 슬레이어 점령정 설정 아바타 - 슬레이어 | 이준국 | bar: 3 2 to 3 3
| 3D 캐릭터 | 아케이드 아바타 - 버서커 | 한정훈 | bar: 3 6 to 3 10; 3 13 to 3 14
| 3D 캐릭터 | 아케이드 아바타 - 나이트 | 이준국 | [31 empty] | 3월 7일 원스토어 출시 | bar: 3 6 to 3 10; 3 13 to 3 14
| 3D 캐릭터 | 아케이드 아바타 - 데몬헌터 | 한정훈 | bar: 3 15 to 3 17; 3 20 to 3 24
| 3D 캐릭터 | 아케이드 아바타 - 아칸 | 한정훈 | [31 empty] | 주요 업무 | bar: 3 27 to 3 31
| 3D 캐릭터 | 아케이드 아바타 - 슬레이어 | 이준국 | [31 empty] | - 액트 9, 10, 11 베리에이션 | bar: 3 20 to 3 24; 3 27 to 3 28
| 3D 캐릭터 | ??? 아바타 - 슬레이어 | 이준국
| 3D 캐릭터 | 액트 9 몬스터 보스 | 한정훈 | [31 empty] | 2 - 눈내린 성벽 | bar: 3 2 to 3 3
3 - 서부장 어시
7 - 공포의 자수정
| 애니메이션 | 액트 9 몬스터 중보스 | 진성관 | bar: 3 2 to 3 3; 3 6 to 3 8
| 애니메이션 | 액트 9 몬스터 보스 | 진성관 | bar: 3 27 to 3 31
| 3D 배경 | 액트 12 맵 | 송재훈, 김석주
| 3D 배경 | 수호 레이드 맵 제작 4종 | 송재훈, 김석주 | bar: 3 13 to 3 17; 3 20 to 3 24
| 3D 배경 | 배경 디테일 레이어 설정 | 김석주 | bar: 3 9 to 3 10; 3 13
전국란희
| 이펙트 | UI 리소스 보완 | 배상기
| 이펙트 | 전반적인 퀄리티 보완 | 배상기, 진성관
| UI | 가챠 연출 | 배상기 | bar: 3 6 to 3 10; 3 13 to 3 17
| 배경 | 쿠루리 히메 리깅 애니메이션 | 진성관 | bar: 3 9 to 3 10
| 이펙트 | 코바야카와 히데야키 스킬 이펙트 | 배상기 | bar: 3 13 to 3 17
| 이펙트 | 마에다 토시이에 스킬 이펙트 | 진성관 | [31 empty] | 액트 12 보스몬스터 애니메이션 | bar: 3 13 to 3 17
| 이펙트 | 사나다 유키타가 스킬 이펙트 | 진성관 | bar: 3 13 to 3 17
| 이펙트 | 사나다 마사유키 스킬 이펙트 | 배상기 | bar: 3 13 to 3 17
| 이펙트 | 우에스기 켄신 스킬 이펙트 | 배상기 | bar: 3 20 to 3 24
| 이펙트 | 모리 나가요시 스킬 이펙트 | 진성관 | bar: 3 20 to 3 24
| 이펙트 | 초소카베 모토치카 스킬 이펙트 | 배상기 | bar: 3 20 to 3 24
| UI | 시나리오 UI | 배상기 | bar: 3 6 to 3 10; 3 13 to 3 17; 3 20 to 3 24; 3 27 to 3 31
| 이펙트 | 스킬 사용법 개선 어시스트 | 배상기 | bar: 3 20 to 3 24
이펙트
이펙트
이펙트
이펙트
이펙트