## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 및 리스트 작성 | 완료 | -- 빌드 버그 테스트 | 2016-11-11
|  |  | -- BTS 대응 | 2016-11-11
- 테이블 데이터
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중
| -- 일반 던전 설명 입력 | 완료
| -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 완료
| -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 완료

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 및 리스트 작성 | 2016-11-04
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료
- 테이블 데이터
| - 테이블 데이터 |  | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-10-31
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 일반 던전 설명 입력 | 2016-10-31
| -- 일반 던전 설명 입력 | 진행중 | -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 2016-10-31
| -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 진행중 | -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 2016-10-31
| -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 진행중