## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(07/17 ~ 07/21) | 현황 | 차주(07/24 ~ 07/28) | 현황
| <iOS버전 컨버팅 작업> |  | <iOS버전 컨버팅 작업>
| - iOS 전환시 발생 컴파일 에러 수정 | 진행중 | - iOS 컨버팅 및 디버깅
| - 각 종 플러그인 예외 처리 | 진행중 | - 제거한 플러그인 재연결 작업 준비
| - 게스트 로그인 기능 확인 | 진행중 | - 내부 배포용 작업 준비
| - iOS용 어셋번들 작업 | 진행중 | - Xcode 세팅 자동화 작업
| - Xcode 세팅 자동화 작업 | 진행중