## 과업목록
			항 목	일일 과업 시간	인원	초기 예측	경험 예측	현재 예측	현재 진행	남은 진행
			총 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	248	276	242	37	37
			특정 범위 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	222	247	216	37	37
			스프린트 시작일			2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01
			스프린트 종료일			2017-01-02	2017-02-09	2016-12-23	2016-02-29
			특정 범위 스프린트 시작일			2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01
			특정 범위 스프린트 종료일			2016-11-25	2016-12-30	2016-11-17	2016-02-29

	일일 과업시간						8		0	8
	경험 예측 계수							1.118

대분류	상위 시나리오	이슈 / 번호	과업	이슈 / 번호	우선 / 순위	초기 / 예측	경험 / 예측	현재 / 예측	현재 / 진행	남은 / 시간	측정 / 계수	책임자	수행 결과
서버	게임 구성 DB 설계	#1009	기획에서 편집하는 테이블을 바탕으로, 서버에 필요한 데이터만으로 구성하는 DB를 설계		보통	24	26.832	8	8	0	0.3333333333	조수운
			게임 구성 DB를 탑재하는 기능		보통	4	4.472	4	4	0	1	조수운
			게임 구성 DB를 교체할 수 있는 기능 구현		보통	4	4.472	4	4	0	1	조수운
			부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			펫 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			펫 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			수호석 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
	게임 데이터 스크립트 툴 수정	#973	읽어온 데이터시트의 내용을 SQL 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 / - 현재로써는 Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. / - MySQL에서 수행 가능한 SQL만을 대상으로 한다.	#1113	높음	24	26.832	16	16	0	0.6666666667	조수운	완료
			데이터시트에서 여러 줄의 내용을 하나의 데이터로 구성하는 방식을 처리하기 / - 이제는 그냥 단순히 한 줄씩 읽어서는 안 된다. / - 여러 줄의 내용이 하나의 데이터를 구성할 수 있게 만들어야 한다. / - (가능하면) 계층적으로 여러 단계를 표현할 수 있는 수단을 연구해본다.	#1121	높음	24	26.832	56	56	0	2.3333333333	조수운	완료
			데이터시트의 각 분할시트가 데이터 구조가 달라도 이를 허용하도록 / 변경 / - 데이터 스크립트와는 관계가 없고, 데이터시트를 운용하는 방식에만 관계가 있다. / - 기획팀에서는 데이터시트의 파일 개수가 지나치게 많은 것보다는, 하나의 파일에서 여러 데이터시트를 편집하는 편이 더 관리하기 용이하다고 판단함. / - 파일 개수가 적기 때문에 작업자가 여럿일 경우의 충돌 문제는 자체적으로 규칙을 세워서 해결한다고 함. / - 기존 규칙, 즉, 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 나누는 것은 용도상 크게 의미가 없다고 함. / : 데이터시트의 열이 많다고 해서 특별히 불편하게 여기지 않으며, 셀 참조 표현식을 많이 쓰기 때문에, 분할시트로 나누면 오히려 더 불편하다고 함. / - 구조 변경 자체는 큰 문제는 아니지만, 다음과 같은 한계가 있다. / * 이전처럼 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 분할해서 쓰는 것은 금지된다. / : 데이터 모델마다 무조건 하나의 분할시트만을 써야 한다. / * 데이터시트를 쓸 때, 이전 구조와 섞어서 쓸 수 없다. / : 옛 버전 데이터시트가 일부 시트를 그런 식으로 쓴 적이 있는데, 그런 식으로 섞어 쓸 경우에 데이터시트에 암묵적인 규칙들이 너무 많아져서 해석기 만들기가 심히 골룸하고 구조적으로 예쁘게 나오지도 않는다.	#1155	보통	6	6.708	24	24	0	4	조수운	완료
			게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. / - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. / - xlsx를 처리하는 게 우선이다. / : 현재 가장 일반적인 파일임. / - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. / : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. / - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다.	#1153	보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			게임 데이터 스크립트 변환기의 필수 형식의 규칙 변경 / - 기획팀에서 사용 편의 때문에, 데이터시트에 들어가는 필수 행들의 순서를 조정해달라고 하였다. / - 주석으로 취급하는 행을 추가 / : 제목을 제외한 가장 첫 행 / - 데이터의 변수명 행은 필수 행의 마지막에 오도록 한다.	#1196	보통	2	2.08	2	2	0	1	조수운	완료
			게임 데이터 스크립트의 내용을 불러오는 클래스도 자동으로 생성해주는 기능	#1216	보통	16	16.64	32	32	0	2	조수운
			변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작	#1123	보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			게임 데이터 스크립트 생성기의 빌드 스크립트 추가 / - 현재 게임 데이터 스크립트 생성기는 빌드할 때 약간 골치아픈 문제가 있다. / - 그건 바로 GTK#의 라이브러리들을 실행 파일 위치에 꼭 포함시켜줘야 하는 문제다. / - 이 과정은 IDE(Visual Studio, Xamarin Studio)에서 자동으로 해주지 않기 때문에, 반드시 커스텀 빌드 스크립트가 필요함.	#1124	보통	16	17.888	13.5	13.5	0	0.84375	조수운	완료
			부여효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			상태효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			캐릭터 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			캐릭터 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			아이템 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			아이템 옵션 데이터의 DB 구조 정의		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조 정의		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			아이템 판매 데이터의 DB 구조 정의		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			일반 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			정예 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			요일 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			초월 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			미션 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			미션 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			업적 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			업적 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			에센스 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			에센스 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			에센스 장착 슬롯 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			룬스톤의 옵션 내용 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			룬스톤의 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			펫 캐릭터의 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			펫 캐릭터의 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			펫 탐험 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			수호석 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			인벤토리 확장 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			무작위 뽑기 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			우편함 보관 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			VIP 혜택 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			결투장 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			길드 상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			길드 던전 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			길드 전쟁 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			보스 몬스터 협공 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			보스 몬스터 협공 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
			게임 서비스 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	알고보니 없어도 되는 과정임
	수정한 게임 데이터 스크립트 구조를 기존 프로젝트에 이식	#1125	[ActionInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1126	보통	3	3.354	4	4	0	1.3333333333	조수운	완료
			[AvatarInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1127	보통	3	3.354	1	1	0	0.3333333333	조수운	완료
			[CharacterInfo.xml] 데이터시트를 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1128	보통	3	3.354	0.1	0.1	0	0.0333333333	조수운	완료
			[ItmInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1129	보통	3	3.354	1.4	1.4	0	0.4666666667	조수운	완료
			[MapInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1131	보통	3	3.354	1.5	1.5	0	0.5	조수운	완료
			[MonsterInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1130	보통	3	3.354	0.5	0.5	0	0.1666666667	조수운	완료
			[PlayerInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1132	보통	3	3.354	1	1	0	0.3333333333	조수운	완료
			[ResourceInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1133	보통	3	3.354	2.5	2.5	0	0.8333333333	조수운	완료
			[RewardItemInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1134	보통	3	3.354	2	2	0	0.6666666667	조수운	완료
			[ShopInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1135	보통	3	3.354	0.5	0.5	0	0.1666666667	조수운	완료
			[SkillInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1136	보통	3	3.354	1	1	0	0.3333333333	조수운	완료
			[TextInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1137	보통	3	3.354	3.25	3.25	0	1.0833333333	조수운	완료
			[UIInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 / - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. / - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. / - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다.	#1138	보통	3	3.354	0.25	0.25	0	0.0833333333	조수운	완료
			개선된 데이터시트를 불러올 수 있도록 클라이언트의 데이터 관리자 모델을 수정 / - 어쩌면 이 과정을 위해서 별도의 분기에서 작업을 해야 할 수도 있다. / : 게임 근간이 바뀌는 부분이라서… / - 기존 코드와 호환해야 할 필요는 없다. 필요한 부분은 전부 새 구조에 맞도록 수정해야 한다.	#1139	보통	24	26.832	25	25	0	1.0416666667	조수운	완료
			수정한 [ActionInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1140	보통	8	8.32	8	8	0	1	조수운	완료
			수정한 [AvatarInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1141	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1142	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [ItmInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1143	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [MapInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1144	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [MonsterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1145	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [PlayerInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1146	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [ResourceInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1147	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [RewardItemInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 / 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1148	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [ShopInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1149	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [SkillInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1150	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [TextInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1151	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
			수정한 [UIInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 / - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. / - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다.	#1152	보통	4	4.16	4	4	0	1	조수운	완료
	테스트 클라이언트	#1010	UnityTest Framework를 테스트 클라이언트에 적용		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			유니티 프로젝트에서 기능 집합 별로 Nunit을 적용해보기		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			기능 집합 별로 테스트하는 구조 설계 및 테스트 / - 통합 테스트(Integration Test) 방식으로 작동시킨다.		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
	서버 기본 기능 구현	#1011	Log4Net 라이브러리 적용		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			사용자 암호 암호화 / - bcrypt, 혹은 scrypt 이용 / - SHA를 쓸 것이라면, SHA-1은 사용하지 말 것.(2016. 06 이후로 지원 중단됨.) / : 반드시 SHA-2 이상을 사용해야 한다.		보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			패킷 압축 방식 고안 / - 메모리 상에서 압축 알고리즘을 이용해 문자열 패킷을 압축해서 주고 받는 기능을 구현한다. / - 현재로써는 zlib이 가장 유력하다.		보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			데이터시트 DB 내용을 불러오는 과정에 대한 구축 / - 데이터시트 DB만큼은 로컬 서버에 가지고 있어야 할지, 아니면 DB 서버로부터 얻어올지 결정한다. / - 단, 로컬 서버에 가지고 있어야 한다면, 각 서버마다 DB(MySQL)를 설치해야 한다는 점을 염두에 두고 있어야 한다.		보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			데이터시트 DB 데이터를 서버에서 사용할 수 있도록 데이터를 조작하는 기능집합 추가 / - 데이터시트 DB의 내용은 사실상 거대한 텍스트의 덩어리이다. / - 이것을 게임 서버에서 사용할 수 있도록 미리 정의한 구조의 데이터 객체에 값을 해석하고 집어넣게 해야 한다.		보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			CtoS 요청 프로토콜을 처리할 때, 요청자의 인증을 처리하는 과정 구현 / - 모든 CtoS 요청 프로토콜은 기본적으로 요청한 클라이언트의 인증 정보를 가지고 있어야 한다.		보통	3	3.354	3	0	3	1	조수운
			프로토콜의 공통적인 유효성 점검 기능 / - 프로토콜 버전 검검 / - 프로토콜의 공통 값 점검		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
	계정 관리 시스템		사용자 계정 삭제 / - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. / : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 계정 복구가 있을 수 있기 때문	#1211	보통	4	4.416	24	4	20	6	조수운
			사용자 계정 비밀번호 변경 / - 기존 비밀번호를 확인하고 새로운 비밀번호로 변경하게 한다.	#1212	보통	4	4.416	4	0	4	1	조수운
			사용자 계정에 등록한 전자우편 주소 변경 / - 일단은 전자우편이 실제 수신이 되는 주소인지는 점검하지 않는다. / - 나중에 관련 기능이 필요하다면 별도의 이슈로 처리할 것	#1213	보통	4	4.416	4	0	4	1	조수운
			사용자 계정 로그아웃		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운
	캐릭터 관리 시스템		캐릭터 생성 / - #997의 이슈를 해결하기 위해서는 먼저 캐릭터를 생성할 수 있는 기능이 선행되어야 한다. / - 새 캐릭터를 생성하면, 새 캐릭터에 대한 정보가 DB에 저장이 되어야 한다.	#1208	보통	4	4.416	32	8	24	8	조수운
			캐릭터 삭제 / - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. / : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 캐릭터 복구가 있을 수 있기 때문	#1214	보통	4	4.416	24	16	8	6	조수운
			플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) / - 마지막으로 플레이한 캐릭터가 무엇인지 기록해야 한다. / - 캐릭터가 최대로 진행했던 스테이지의 값을 기록해야 한다.	#1215	보통	4	4.416	32	0	32	8	조수운
	결제 / 혜택 시스템		과금 상품의 결제 처리 / - 실제 결제는 하지 않더라도, 관련 프로세스는 전부 구현해야 한다. / - 마켓 별 결제 연동 과정을 공통화할 수 있도록 인터페이스를 통일한다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			VIP 혜택 처리 / - VIP 레벨을 인식하고, 그에 따른 혜택 효과를 부여한다. / - VIP 혜택을 필요로하는 게임 상 처리 과정들은 모조리 VIP 혜택이 있는지 여부를 검사하는 과정을 거쳐야 한다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	상점 시스템		상점 상품 구매		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			상점 상품 갱신 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			형상 구매		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 뽑기		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	아이템 시스템		캐릭터의 아이템 인벤토리 정보 전달		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			장비 아이템 장착과 탈착		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			아이템에 룬스톤의 능력을 부여		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			룬스톤 업그레이드		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	스킬 시스템		캐릭터 현재 스킬 정보 전달		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			캐릭터 현재 스킬 장착		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스킬 강화		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	강화 시스템	#1234	장비 아이템 강화 요청의 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			장비 아이템 초월 요청의 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			수호석들의 목록을 요청(캐릭터에게 적용되어 있는 상태 포함)		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			효과를 적용할 수호석 선택		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			수호석 강화		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	스테이지 시스템		스테이지 나감		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			(스테이지 진행 중인) 캐릭터를 사망으로부터 부활		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스토리 모드 스테이지 시작		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스토리 모드 스테이지 결과 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 던전 스테이지 시작		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 던전 스테이지 결과 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전 스테이지 시작		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전 스테이지 결과 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전의 웨이브 시작		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전의 웨이브 결과 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			요일 던전 스테이지 시작		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			요일 던전 스테이지 결과 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	성취 시스템		미션 달성 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			업적 달성 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			출석부 기능 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	커뮤니티 시스템		우편 목록 생성 / 관리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			우편 삭제		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			첨부물 수신		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			보상 수령 과정 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			채팅 입력 과정 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			친구 관리 기능		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			친구 추가 / 삭제		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드 정보 관리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			주변 길드 정보 가져오기		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드원 가입 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드 탈퇴 / 내쫓기 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드 멤버 등급 처리		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	랭킹 시스템		순위 정렬 시스템 구축 / - 모든 플레이어의 순위를 '정확하게' 정렬해줄 수는 없다. / : 순위 열람 요청이 들어올 때마다 순위를 정렬하고 앉아있을 수는 없지 않을까? / - 최상위의 일부 플레이어들만 정확하게 정렬하고, 나머지는 대략적인 순위로 대충 집어넣어야 할 것이다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			리그 등급 시스템 구축 / - 승격 / 강등이 존재하는 리그 등급을 구성한다. / - 기획에서 정한 규칙에 의해 현재의 순위에 대해 리그 등급을 매긴다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드 랭킹 가져오기 / - 클라이언트에서 요청하는 순위의 정보를 반환한다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			개인 랭킹 가져오기 / - 클라이언트에서 요청하는 순위의 정보를 반환한다.		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	결투장(PvP) 시스템		결투장 매칭 시스템 구현 / - 하나의 서버에서만 매칭할지, 전체 서비스 유저들 사이에서 매칭할지… / - 어떤 기준을 근거로 매칭할지…		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			결투장 결과 검증 기능 / - 클라이언트가 보내온 승리 / 패배 결과를 그대로 신용할 수는 없다. / - 하지만 그렇다고 현재의 시스템에서는 서버에서 전투 처리를 할 수도 없는 노릇이고… / - DB에 있는 정보를 토대로 최대한 사실에 가깝게 추론하는 수 밖에 없을 듯…?		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			결투장 점수 획득 / 사용 기능 / - 그게 정확히 뭐가 될지는 모르겠지만 말이다…		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
	월드 보스 공략전(PvE) 시스템		월드 보스의 등장 방식 구현 / - 상세한 방식을 정의하여야 한다. / - 실제 시간을 기반으로 할 것인지, 각 플레이어에게 상대적으로 적용할 것인지…		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			월드 보스 공략전에 인원을 참여하는 방식 구현 / - 월드 보스의 개념이 무엇인지에 따라 다르다. / - 각 클라이언트가 자신의 친구나 무작위 인원으로 파티를 구성해서 진행하는 방식인 경우와, 전체 서버 인원이 참여하는 경우에 구현 방식이 달라진다.		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			월드 보스 공략전 전투 방식 구현 / - 상세한 방식을 정의하여야 한다. / - 일단 서버 상에서 수행하기는 하는데… 음… 캐릭터의 전투력을 어떻게 반영할지 문제도 있고…		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			월드 보스 공략전 결과 판정 방식 구현 / - 보스 몬스터의 사망을 어떻게 처리할지에 대한 부분 / - 보스 몬스터에게 가한 피해, 또는 아군을 치료한 양 등을 어떻게 산정해서 그 순위를 정할지에 대한 부분		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	길드전(RvR) 시스템		길드전 매칭 시스템 구현 / - 하나의 서버에서만 매칭할지, 전체 서비스 유저들 사이에서 매칭할지… / - 어떤 기준을 근거로 매칭할지…		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드전 결과 검증 기능 / - 클라이언트가 보내온 승리 / 패배 결과를 그대로 신용할 수는 없다. / - 하지만 그렇다고 현재의 시스템에서는 서버에서 전투 처리를 할 수도 없는 노릇이고… / - DB에 있는 정보를 토대로 최대한 사실에 가깝게 추론하는 수 밖에 없을 듯…?		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			길드전 점수 획득 / 사용 기능 / - 그게 정확히 뭐가 될지는 모르겠지만 말이다…		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	길드 던전 시스템		길드 던전 시스템 구현 / - 아직 상세한 사항은 없다.		보통	40	44.72	40	0	40	1	조수운
	성소 시스템		성소가 플레이어에게 부여효과를 주는 기능 구현		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			성소의 레벨 및 강화 기능 구현		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	펫 시스템		펫 구매		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			캐릭터에게 적용할 펫 선택		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			펫 강화		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	튜토리얼 시스템		튜토리얼 달성 여부 처리 / - 각 계정마다 튜토리얼을 어디까지 진행했는지 여부를 기록한다. / - 재접속하더라도, 이미 진행한 튜토리얼 단계는 건너뛰고, 진행하지 않은 부분부터 시작할 수 있어야 한다. / - 튜토리얼은 수행하지 않고 건너뛸 수 있어야 한다.		보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
	빌드 자동화	#458	명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1157	보통	6	6.708	8.5	2.5	6	1.4166666667	조수운	Windows 빌드는 완성
			명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#487	보통	6	6.708	6	0	6	1	조수운
			명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1158	보통	6	6.708	15	9	6	2.5	조수운	Windows 빌드는 완성
			게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1159	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다.	#1160	보통	2	2.236	6	2	4	3	조수운	Windows 빌드는 완성
			게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 / - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. / - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함	#487	보통	40	44.72	40	0	40	1	조수운
			서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 / - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. / - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. / - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. / : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다.	#486	보통	16	17.888	4	0	4	0.25	조수운
			서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 / - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. / - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. / : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다.	#1161	보통	16	17.888	4	0	4	0.25	조수운
	서버 서비스 기반 구축		클라우드 서비스 검토 / - AWS, MS Azure 등 / - 현재로써는 Google Cloud Platform이 유력하다. / : 발행사가 강력하게 원하고 있다. 'Google Featured'를 염두에 두고 있는 것으로 보임. (관련 서비스의 정식 이름은 The Google Play Opportunity) / - 비용을 산정해봐야 한다. / : 이 시점에서 정확하게 계산하기는 좀 무리일 수도 있겠지만…		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			선정한 클라우드 서비스로 서버 서비스해보기 / - 할당받은 서버에 OS 설치, 서비스 환경 구축 / - 클라우드 서비스로 서버를 돌린 후, 여기에 접속할 수 있는지 테스트		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			로드밸런싱 기능 구축 / - 아마 클라우스 서비스에서 기능을 자동으로 지원해줄 것으로 예상은 하는데, 상세한 사양을 알아봐야 한다. / - 추가적인 비용이 필요한지, 어떤 설정을 해야 하는지 등등…		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			데이터베이스의 장애 복구(Failover) 기능을 구축 / - DB를 Master, Slave, Backup으로 구축을 해야겠지? / - 관련 기능들은 클라우드 서비스에서 제공을 해줄 수도 있다. 알아보고 이용할 수 있는 부분들은 빠르게 적용해볼 것		보통	40	44.72	40	0	40	1	조수운
			푸시 서비스 기능을 구축 / - 이것도 아마 Google Play, Appstore 등의 마켓에서 자체적으로 해주는 기능이 있는 걸로 알고 있다. / - 써먹는 방식에 대해 연구가 좀 필요하다. / - 단순히 푸시를 보낼지 말지에 대한 것 뿐만 아니라, 어떤 상황의 어떤 유저에게 보낼 것인지에 대한 명세의 범위를 잡아야 한다.		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
	게임 버전 관리	#457	게임 애플리케이션 버전 처리 / - 접속한 클라이언트의 버전이, 서버가 서비스하고 있는 대상 버전과 같은지 점검한다. / - 버전이 다르다면, 서버가 서비스하는 대상 버전의 클라이언트 프로그램을 받을 수 있는 웹 페이지로 안내한다.		보통	6	6.708	6	0	6	1	조수운
			게임 데이터 버전 처리 / - 접속한 클라이언트의 버전이, 서버가 서비스하고 있는 대상 버전과 같은지 점검한다. / - 버전이 다르다면, 서버가 서비스하는 버전의 데이터로 교체하도록 페이지를 클라이언트에게 알린다. / : 실제 접속 및 다운로드 처리는 클라이언트에서 담당한다.	#484	보통	6	6.708	6	0	6	1	조수운
	통계정보 기반 구축		로그 서버 프로세스가 로그 DB에 기록을 쌓는 기능 구현 / - 로그를 쌓는 프로세스는 게임 서비스 프로세스와 별개로 작동하는 방식이어야 한다. / : 로그 기록하는 프로세스가 죽는다고 서버가 다 죽어버리면 개곤란… / - 로그 쌓는 프로세스나 스레드난 서비스에 지장을 주지 않는 선이어야 한다. / : 그렇다고 가변적으로 로그 쌓는 빈도를 조절하게 만드는 건 좀 복잡하니까, 일단은 로그 쌓는 빈도 자체는 로그 종류에 따라 고정으로 한다.		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			어떤 통계가 필요한지 분석 / - 먼저, 무슨 통계를 낼 건지를 알아야 목적에 맞는 로그를 저장하게 할 수 있다. / - 통계 데이터와 로그 데이터는 1:1로 대응하지 않을 수 있다. / : 같은 로그 데이터를 여러 통계에서 사용할 수도 있음.		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			외부 프로그램에서 구축할 수 있는 통계 기능 활용하기 / - Google Play, AWS 등에서 자체적으로 구현하고 있는 통계 기능을 활용할 수 있다. / - 특정 게임에 특화한 데이터를 획득하지는 못하겠지만, 서비스 일반에 관련한 데이터를 구축하는데 활용할 수 있을 것이다. / - 이미 잘 제공하는 게 있으면 활용을 하자는 취지….		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			로그 메시지를 외부에서 지정하는 기능 / - 모든 로그 메시지들은 종류마다 고유의 식별 타입 번호를 가진다. / : 로그마다 GTC를 가진다고 보면 된다. / - 게임 데이터 스크립트를 이용해도 된다. / - 이 기능이 있으면 로그 메시지를 다양한 언어로 작성하게 할 수도 있다.		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			서버 프로그램의 수정 없이 로그 저장 방식을 컨트롤하는 기능 / - 이건 관리 도구 쪽에서 사용할 수 있는 기능이다. / - 사실 꼭 필요한 건지는 모르겠음. / - 특정 GTC의 로그 메시지를 기록하게 하거나, 기록하지 않게 하거나 조절할 수 있게 하는 기능이다. / - 특정 로그가 지나친 트래픽이나 저장 용량을 유발한다면, 이런 기능도 쓸모가 있다.		낮음	32	35.776	32	0	32	1	조수운
	3thParty 계정 연동		Google+ 계정 연동 / - 서버 부분 연동		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			facebook 계정 연동 / - 서버 부분 연동		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			twitter 계정 연동 / - 서버 부분 연동		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
	보안 기반 구축		서비스 인증 수단의 관리와 백업 절차 구축 / - 관리해야 하는 서비스 인스턴스가 많아지기 때문이다. / - 인증 수단이 운용하는 서비스마다 여러 가지일 수 있다. / : ID / PW 방식부터, 파일로 지정하는 비공개 키가 있을 수도 있고… / - 이런 관리사항들은 암암리에 구전되다가 담당자 퇴사 등의 이유로 자주 실전되어 버리곤 한다. 이런 경우를 방지해야 한다. / - 그렇다고 해서, 이 방면에 흥미가 있는 아무에게나 인증 관리 정보에 접근할 수 있게 허용해서도 안 된다. / - 보안과 지식 공유 사이에 적절한 타협이 필요함		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			암호화 통신 적용 / - 적용할지 안 할지 여부부터, 어떤 알고리즘을 사용할지 여부까지 / - 만약 한다면 공개 키 기반(PKI) 알고리즘이어야 할 것이다. / : 복호화를 해야 하니까 말이지		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			실행 파일 난독화 솔루션 적용 / - 무료 솔루션이 있긴 한데, 성능은 별로라고 함. / - 적절한 가격대의 솔루션이 있다면, 그리고 C#에 적용할 수 있는 종류의 것이면 적용해 볼 것		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			실행파일마다 빌드 지문 넣는 기능 / - 유출된 프로그램을 실행했을 때, 일반에 알려지지 않은 특정한 방법을 쓰면 어떻게 배포된 빌드인지 확인할 수 있어야 한다. / - 실행파일의 버전 별로 다르게 넣는 게 아니라, 배포 대상마다 다르게 넣어야 한다.		낮음	40	44.72	40	0	40	1	조수운
	서비스 관리 시스템 설계		서비스 버전 관리 / - 출시 타입에 따라 서비스 타겟 버전이 무엇인지 지정할 수 있어야 한다. / - 특히 마켓 검수할 때 제출하는 실행파일은 검수 끝난 뒤에 서비스 서버에도 변경 없이 곧바로 적용할 수 있어야 한다. / - 따라서, 클라이언트 실행 파일에 적절한 설비가 갖춰져 있을 때, 출시 상태에 따라 서비스 타겟 버전을 외부에서 컨트롤하는기능이 반드시 필요하다.		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			데이터 버전 관리 / - 가급적 실행 파일을 직접 패치하기보다는 데이터 패치로 변경 사항들을 관리할수록 유리하다. / - 따라서, 실행 파일의 버전과 데이터 버전은 별도로 구성해야 하고, 데이터의 버전 변경은 실행 파일의 버전과 관계없이 이루어져야 한다. / - 다만, 실행 파일 버전과 데이터 버전의 조합의 유효성이 확인하게 하는 수단은 필요하다. / : 실행 파일 버전마다, 필요로 하는 최소 데이터 버전을 명시하고 이를 검사하게 하는 것도 방법이다.		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			DB 스키마의 이전(Migration) 기능 관리 / - DB 스키마를 변경했을 경우, 이전 버전으로부터 다음 버전까지의 변경을 추적할 수 있는 질의문 코드를 전부 보관해야 한다. / - 이런 기능이 없을 경우, DB 스키마가 서비스 버전마다 다른 경우를 동시에 서비스해야 할 때 큰 난관에 부딪칠 수 있다. / : 아니면 쓸데없이 노력을 낭비하거나….		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			서비스 마켓 별로 서비스할 버전을 컨트롤할 수 있는 기능 / - 실행파일의 버전과 데이터 버전을 둘 다 컨트롤 할 수 있어야 한다. / - 서버는 아무래도 패킷 버전 때문에 버전 별로 포워딩할 위치를 다르게 지정해야겠지…?		보통	24	26.832	24	0	24	1	조수운
	서비스 관리도구 구축		웹 기반 관리도구 구축 / - 웹 기반으로 구축해야 배포가 편하다. / : 그냥 웹 브라우저로 접속만 하면 되니까… / - 계정 인증 기능이 반드시 필요하다. / : 허가된 관리자만 접속할 수 있다. / - 경우에 따라, 허가된 위치에서만 접속하도록 제한할 수 있다.		보통	40	44.72	40	0	40	1	조수운
			관리 권한을 분산하고, 이를 확인하여 기능 사용을 허가하는 구조를 적용 / - 관리 권한을 세분화하여, 담당자에 따라 접근 가능한 기능을 제한한다.		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			데이터 파일 배포 기능 / - FTP 서버 같은 걸 구축해서, 거기에 데이터를 올려놓아야 하나? / - 아무튼, 클라이언트가 접속해서 데이터를 받을 수 있게 해야 한다. / - 데이터는 기본적으로 Unity Asset Bundle이기 때문에, 이 파일을 받게 하면 된다. / - 웹 기반 관리도구의 일환으로 구축할 수 있다.		보통	32	35.776	32	0	32	1	조수운
			서비스 버전을 지정하는 기능 / - 실행파일과 데이터 둘 다 지정할 수 있어야 한다. / - 서비스 마켓 별로 대상 버전을 다르게 지정할 수 있어야 한다.		보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
	추가적인 연구사항들 / (할 수도 있고 안 할 수도 있는 사항들이다.)		ASP.NET 웹 서버를 Linux로 서비스하기 / - Mono.NET을 이용해 ASP.NET 웹 서버 빌드 가능하게 한다. / - Apache HTTP Web Server를 이용해 서비스해보기		낮음	24	26.832	24	0	24	1	조수운
			Memory DB를 캐시로 사용하기 / - Memory DB는 Redis로 구축한다. / - RDBMS는 Redis의 데이터를 주기적으로 기록하는 식으로 사용한다. / - 단, 결제 관련 부분은 RDBMS만 이용하게 한다. / : 이 부분만큼은 Transaction을 쓰려고 하기 때문이다.		낮음	60	67.08	60	0	60	1	조수운
			프로젝트의 RDBMS를 MySQL -> MariaDB로 이전 / - Oracle의 손길에서 자유롭다(…) / - MariaDB 자체가 MySQL의 파생 프로젝트이므로, 이전하기가 쉽다. / - MariaDB 측에서는 MySQL보다 성능이 좋다고 주장하므로… / - 안정성 문제가 있을 수 있다. (아무래도 DB가 다르다보니…)		낮음	60	67.08	60	0	60	1	조수운
			로그 DB를 MongoDB로 구축할 수 있는지 연구 / - 스키마 변경에서 좀 더 자유로운 Document형 DB이기 때문이다. / - 그냥 게임 서비스에 쓰는 RDBMS를 똑같이 쓰는 게 나을 수도 있다. / - 서비스 제품에 DB가 여러 종류인 것도 충분히 부담스러우므로, 이에 대해서도 고려를 해야 한다.		낮음	60	67.08	60	0	60	1	조수운
누계						1984	2212.004	1936	301	1635	0.9352101293
특정 / 누계						1780	1983.932	1732	301	1431	0.9340734649

	대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일									용어 해설 :			: 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
													: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
	※ 최종 목표 :		1. Eternal Guardians 서버 기능 구현 / 2. Eternal Guardians 서비스 기반 구축 / 3. Eternal Guardians 관리 도구 구축										완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. / 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
										우선순위 :			매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
										작성시 / 참고 사항 :			1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
													2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
													3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. / (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
													4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목	날짜 목록	휴무 사유
스프린트 시작일	2016-01-01
특정 스프린트 시작일	2016-01-01
	2016-01-01	신정
	2016-01-02	토요일
	2016-01-03	일요일
	2016-01-09	토요일
	2016-01-10	일요일
	2016-01-16	토요일
	2016-01-17	일요일
	2016-01-23	토요일
	2016-01-24	일요일
	2016-01-27	Google Cloud Platform 교육 참석
	2016-01-30	토요일
	2016-01-31	일요일
	2016-02-06	토요일
	2016-02-07	구정연휴, 일요일
	2016-02-08	설날
	2016-02-09	구정연휴
	2016-02-10	대체휴일
	2016-02-13	토요일
	2016-02-14	일요일
	2016-02-20	토요일
	2016-02-21	일요일
	2016-02-27	토요일
	2016-02-28	일요일
	2016-03-01	삼일절
	2016-03-03	2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
	2016-03-05	토요일
	2016-03-06	일요일
	2016-03-12	토요일
	2016-03-13	일요일
	2016-03-19	토요일
	2016-03-20	일요일
	2016-03-26	토요일
	2016-03-27	일요일
	2016-04-02	토요일
	2016-04-03	일요일
	2016-04-09	토요일
	2016-04-10	일요일
	2016-04-16	토요일
	2016-04-17	일요일
	2016-04-23	토요일
	2016-04-24	일요일
	2016-04-30	토요일
	2016-05-01	근로자의날, 일요일
	2016-05-05	어린이날
	2016-05-07	토요일
	2016-05-08	일요일
	2016-05-14	석가탄신일, 토요일
	2016-05-15	일요일
	2016-05-21	토요일
	2016-05-22	일요일
	2016-05-28	토요일
	2016-05-29	일요일
	2016-06-04	토요일
	2016-06-05	일요일
	2016-06-06	현충일
	2016-06-11	토요일
	2016-06-12	일요일
	2016-06-18	토요일
	2016-06-19	일요일
	2016-06-25	토요일
	2016-06-26	일요일
	2016-07-02	토요일
	2016-07-03	일요일
	2016-07-09	토요일
	2016-07-10	일요일
	2016-07-16	토요일
	2016-07-17	일요일
	2016-07-23	토요일
	2016-07-24	일요일
	2016-07-30	토요일
	2016-07-31	일요일
	2016-08-06	토요일
	2016-08-07	일요일
	2016-08-13	토요일
	2016-08-14	일요일
	2016-08-15	광복절
	2016-08-20	토요일
	2016-08-21	일요일
	2016-08-27	토요일
	2016-08-28	일요일
	2016-09-03	토요일
	2016-09-04	일요일
	2016-09-10	토요일
	2016-09-11	일요일
	2016-09-14	추석연휴
	2016-09-15	추석
	2016-09-16	추석연휴
	2016-09-17	토요일
	2016-09-18	일요일
	2016-09-24	토요일
	2016-09-25	일요일
	2016-10-01	토요일
	2016-10-02	일요일
	2016-10-03	개천절
	2016-10-08	토요일
	2016-10-09	일요일
	2016-10-15	토요일
	2016-10-16	일요일
	2016-10-22	토요일
	2016-10-23	일요일
	2016-10-29	토요일
	2016-10-30	일요일
	2016-11-05	토요일
	2016-11-06	일요일
	2016-11-12	토요일
	2016-11-13	일요일
	2016-11-19	토요일
	2016-11-20	일요일
	2016-11-26	토요일
	2016-11-27	일요일
	2016-12-03	토요일
	2016-12-04	일요일
	2016-12-10	토요일
	2016-12-11	일요일
	2016-12-17	토요일
	2016-12-18	일요일
	2016-12-24	토요일
	2016-12-25	성탄절, 일요일
	2016-12-31	토요일