## 과업목록
			항 목	일일 과업 시간	인원	초기 예측	경험 예측	현재 예측	현재 진행	남은 진행
			총 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	0	0	0	0	0
			특정 범위 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	0	0	0	0	0
			스프린트 시작일			2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08
			스프린트 종료일			2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08
			특정 범위 스프린트 시작일			2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08
			특정 범위 스프린트 종료일			2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08	2016-07-08

			일일 과업시간				8		0	8
			경험 예측 계수					1.04

대분류	상위 시나리오	이슈 / 번호	과업	이슈 / 번호	우선 / 순위	초기 / 예측	경험 / 예측	현재 / 예측	현재 / 진행	남은 / 시간	측정 / 계수	책임자	수행 결과
게임 서버	업적 시스템	#1687	업적의 타입 분류 방식 설계 / - 각 업적 종류를 전부 열거형으로 분류하는 방식을 사용하는 방식. 구현을 시작하기는 쉽지만 확장하기는 어려울 것. / - 업적들의 공통 패턴별로 열거형을 분류하고, 이를 조합하는 방식. 일반화된 업적 패턴들을 적절하게 추상화하는 설계가 관건이다. / - 필요한 경우, 관련 DB 테이블도 설계해야 한다.	#1689	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			업적의 상태 변화를 갱신하는 방식 설계 / - 업적의 상태를 어떤 분류를 두고 관리를 할 것인가? / - 어느 시점에 어떤 값으로 상태를 갱신할 것인가?	#1690	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			업적의 달성 상태를 강제 조정하는 치트 / - 테스트를 위해서 필요한 치트 기능이다. / - 달성 상태를 원하는대로 조정할 수 있어야 한다. / - 조건부로 연결되어 있는 또 다른 업적이 관계되어 있다면, 그 조건 체인을 따라 모두 알맞은 상태로 변화시켜야 한다.	#1691	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			달성한 업적에 대한 보상 처리 / - 우편함으로 전부 보낼 것 같긴 한데, 즉시 확인해야 하는 경우가 있을 수도 있다.	#1692	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			업적 처리를 위한 테스트 시나리오 구현 / - 정상적으로 업적 처리 과정이 이루어지는지 검증한다. / - 유니티 프로젝트에서 테스트 슈트로 검증한다.	#1693	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	미션 / 퀘스트 시스템	#1688	미션 / 퀘스트의 타입 분류 방식 설계 / - 각 미션 / 퀘스트 종류를 전부 열거형으로 분류하는 방식을 사용하는 방식. 구현을 시작하기는 쉽지만 확장하기는 어려울 것. / - 미션 퀘스트들의 공통 패턴별로 열거형을 분류하고, 이를 조합하는 방식. 일반화된 미션 패턴들을 적절하게 추상화하는 설계가 관건이다. / - 필요한 경우, 관련 DB 테이블도 설계해야 한다.	#1694	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			미션 / 퀘스트의 상태 변화를 갱신하는 방식 설계 / - 업적의 상태를 어떤 분류를 두고 관리를 할 것인가? / - 어느 시점에 어떤 값으로 상태를 갱신할 것인가?	#1695	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			미션 / 퀘스트의 달성 상태를 강제 조정하는 치트 / - 달성 상태를 원하는대로 조정할 수 있어야 한다. / - 조건부로 연결되어 있는 또 다른 업적이 관계되어 있다면, 그 조건 체인을 따라 모두 알맞은 상태로 변화시켜야 한다.	#1696	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			달성한 미션 / 퀘스트에 대한 보상 처리 / - 우편함으로 전부 보낼 것 같긴 한데, 즉시 확인해야 하는 경우가 있을 수도 있다.	#1697	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			미션 / 퀘스트 처리를 위한 테스트 시나리오 구현 / - 정상적으로 업적 처리 과정이 이루어지는지 검증한다. / - 유니티 프로젝트에서 테스트 슈트로 검증한다.	#1698	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			주기적으로 초기화하는 미션 / 퀘스트 구현 / - 미션이나 퀘스트는 특정한 주기마다 초기화할 수 있어야 한다. / - 주기는 여러가지 시간 혹은 날짜의 타입으로 줄 수 있어야 한다. (월, 주, 또는 일 단위)	#1699	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			캐릭터 별로 서브퀘스트 목록을 선정해주는 기능 / - 서브퀘스트는 퀘스트 후보군 중에서 매일 다르게 일정 개수의 퀘스트 달성 후보군을 내려주는 방식이다. / - 선정된 퀘스트 후보군들을 저장하고, 이들의 달성 여부를 감지하는 방식이면 된다.	#1700	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			캐릭터마다 서브퀘스트의 달성 횟수를 측정하는 기능 / - 서브퀘스트를 포기하지 않고 연속적으로 달성하면, 그에 대한 추가적인 보상을 제공할 수 있다. / - 따라서, 서브퀘스트를 몇 회 달성했는지 여부를 서버에서 저장하는 기능이 필요하다.	#1701	보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	상점 시스템	#1231	결제 / 환전 / 열쇠 상점에서 구매 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			패키지 상점에서 구매 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			뽑기 상점에서 구매 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			조력자 조각 상점에서 구매 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	길드 시스템		길드 관리 방식 설계		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			가입 / 탈퇴 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			길드 마스터 기능		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			게임에 진입할 때 길드 정보를 보여주기		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			개별 길드원 정보를 보여주기		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	랭킹 시스템				보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	테스트 툴				보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	게임 데이터 생성기 수정				보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
	그 밖에 해야 할 이슈		액트 내 스테이지 반복 보상		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			액트 등급 산정과 그에 따른 보상 처리		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
			액트 진행 단계별 보상 / - 액트 내 스테이지를 완료할 때마다 누적한다. / - 스테이지에서 획득한 별의 개수로 판정 / : 단, 일회성으로 별의 개수를 수집하는 건 아니다. / - 한 번 획득하면 해당 캐릭터에게 다시 보상이 주어지지는 않는다. / : 그만큼 보상품의 가치가 높다. / - 업적 개념에 더 가까움.		보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
					보통	0	0	0	0	0	#DIV/0!	조수운
누계						0	0	0	0	0	#DIV/0!
특정 / 누계						0	0	0	0	0	#DIV/0!

	대상 기간 : 2016년 7월 1일 ~ 2016년 7월 31일									용어 해설 :			: 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
													: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
	※ 최종 목표 :		1. 업적시스템 구현 / 2. 상점 구현 / 3. 미션 기능 구현										완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. / 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
										우선순위 :			매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
										작성시 / 참고 사항 :			1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
													2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
													3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. / (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
													4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목	날짜 목록	휴무 사유
스프린트 시작일	2016-07-08
특정 스프린트 시작일	2016-07-08
	2016-01-01	신정
	2016-01-02	토요일
	2016-01-03	일요일
	2016-01-09	토요일
	2016-01-10	일요일
	2016-01-16	토요일
	2016-01-17	일요일
	2016-01-23	토요일
	2016-01-24	일요일
	2016-01-27	Google Cloud Platform 교육 참석
	2016-01-30	토요일
	2016-01-31	일요일
	2016-02-02	병가(감기몸살)
	2016-02-06	토요일
	2016-02-07	구정연휴, 일요일
	2016-02-08	설날
	2016-02-09	구정연휴
	2016-02-10	대체휴일
	2016-02-13	토요일
	2016-02-14	일요일
	2016-02-20	토요일
	2016-02-21	일요일
	2016-02-27	토요일
	2016-02-28	일요일
	2016-03-01	삼일절
	2016-03-03	2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
	2016-03-05	토요일
	2016-03-06	일요일
	2016-03-12	토요일
	2016-03-13	일요일
	2016-03-19	토요일
	2016-03-20	일요일
	2016-03-26	토요일
	2016-03-27	일요일
	2016-04-02	토요일
	2016-04-03	일요일
	2016-04-09	토요일
	2016-04-10	일요일
	2016-04-16	토요일
	2016-04-17	일요일
	2016-04-23	토요일
	2016-04-24	일요일
	2016-04-30	토요일
	2016-05-01	근로자의날, 일요일
	2016-05-05	어린이날
	2016-05-07	토요일
	2016-05-08	일요일
	2016-05-14	석가탄신일, 토요일
	2016-05-15	일요일
	2016-05-21	토요일
	2016-05-22	일요일
	2016-05-28	토요일
	2016-05-29	일요일
	2016-06-04	토요일
	2016-06-05	일요일
	2016-06-06	현충일
	2016-06-11	토요일
	2016-06-12	일요일
	2016-06-18	토요일
	2016-06-19	일요일
	2016-06-25	토요일
	2016-06-26	일요일
	2016-07-02	토요일
	2016-07-03	일요일
	2016-07-09	토요일
	2016-07-10	일요일
	2016-07-16	토요일
	2016-07-17	일요일
	2016-07-23	토요일
	2016-07-24	일요일
	2016-07-30	토요일
	2016-07-31	일요일
	2016-08-06	토요일
	2016-08-07	일요일
	2016-08-12	휴가
	2016-08-13	토요일
	2016-08-14	일요일
	2016-08-15	광복절
	2016-08-20	토요일
	2016-08-21	일요일
	2016-08-27	토요일
	2016-08-28	일요일
	2016-09-03	토요일
	2016-09-04	일요일
	2016-09-10	토요일
	2016-09-11	일요일
	2016-09-14	추석연휴
	2016-09-15	추석
	2016-09-16	추석연휴
	2016-09-17	토요일
	2016-09-18	일요일
	2016-09-24	토요일
	2016-09-25	일요일
	2016-10-01	토요일
	2016-10-02	일요일
	2016-10-03	개천절
	2016-10-08	토요일
	2016-10-09	일요일
	2016-10-15	토요일
	2016-10-16	일요일
	2016-10-22	토요일
	2016-10-23	일요일
	2016-10-29	토요일
	2016-10-30	일요일
	2016-11-05	토요일
	2016-11-06	일요일
	2016-11-12	토요일
	2016-11-13	일요일
	2016-11-19	토요일
	2016-11-20	일요일
	2016-11-26	토요일
	2016-11-27	일요일
	2016-12-03	토요일
	2016-12-04	일요일
	2016-12-10	토요일
	2016-12-11	일요일
	2016-12-17	토요일
	2016-12-18	일요일
	2016-12-24	토요일
	2016-12-25	성탄절, 일요일
	2016-12-31	토요일