## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(4/25 ~ 4/29) | 현황 | 다음주(4/02 ~ 4/06) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| 클라이언트 서버 코드 분석 | 진행 | AOS 패킷클래스정의 | 진행
| 기획문서 분석 | 지행 | AOS시연용 서버/클라이언트 모듈 구현 | 진행
| 패킷 읽기/쓰기용 클래스 작성 | 완료 | AOS 패킷클래스정의 | 준비
| AOS 시연용 클라이언트 네트웍모듈 구현 | 진행 | AOS 서버핸들러작성 | 준비
| 김학송 |  | 김학송
| Entity Framework 5 테스트 및 매뉴얼 정리 | 완료 | EG기획문서문석
| Dapper 테스트 및 매뉴얼 정리 | 완료 | Dapper 래퍼클래스 작성
ps. Dapper 도입 하는것으로 결론. 작고/빠름/상요하기쉬음. (ADO와 거의 차이가업고 사용하기 쉬음)