## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(5/02 ~ 5/06) | 현황 | 다음주(5/09 ~ 5/13) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| AOS 네트웍모듈 (서버/클라이언트) | 진행 | AOS 네트웍 모듈 클라이언트 연동 및 테스트
| AOS 패킷정의 및 핸들링작업 | 완료 | EG서버구조분석
| 김학송 |  | 김학송
| 구글프로토콜버퍼 테스트 | 완료 | 디비데이터 로딩 클래스 작업 | 준비
| EG서버분석 | 진행
기획문서분석
ps. Dapper 도입 하는것으로 결론. 작고/빠름/상요하기쉬음. (ADO와 거의 차이가업고 사용하기 쉬음)