## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(5/02 ~ 5/06) | 현황 | 다음주(5/09 ~ 5/13) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| 전국란희 1:1 대전서버 적용 - 테스트 및 코드추가 작업 | 1차완료 | EG 게임서버 분석 및 구조개선 | 진행
| EG서버구조분석 | 진행 | 전국란희 1:1 대전서버 추가 작업 지원 | 진행
|  |  | 로그인 및 디비 샤딩 구현 | 예약
| 김학송 |  | 김학송
| Dapper 추가 기능구현 - 디비풀 구현 | 완료 | 로그서버 | 준비
| Eg서버분석 | 진행 | 푸시서비스 | 준비
| Eg로그서버 프레임웍 구성(웹서버.RestFul API 적용) | 완료