## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(6/07 ~ 6/10) | 현황 | 다음주(6/13 ~ 6/17) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| 서버개발일정 조정 | 완료 | 채팅서버 구현 - 로그인, 조인, 이동, 귓속말, 초대, 같이하기(초월던전) | 진행
| 채팅서버준비(UDP) | 진행
| 실시간매칭서버 설계,로그인서버분리작업 -> 7월로조정 | 보류
| 김학송 |  | 김학송
| EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행 | EodGameServer Restful 프로젝트로 포팅 코드작성 | 진행
완료