## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 8/26) | 현황 | 다음주(8/29 ~ 9/2) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
김수현
| 파티랭킹작성 클라이언트 코드연동 / 테스트코드 작성 | 진행 | 파티보상api작성 가입/로그인/분산처리작업
김학송
| - 운영툴 - 튜토리얼 서버 처리 - 버그 수정 |  | - 운영툴 - 상점/아이템 로그작업