## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(01/02 ~ 01/06) | 현황 | 다음주(01/09 ~ 01/13) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
김수현
| 점령전 -공격 누적 킬누적 프로토콜추가 및 순위처리 -점령처리 구조 수정. 점거->점령 처리 | 진행 | -점령전 레디스순위처리 -게임서버보상처리 연동
김학송
| -퀘스트 리뉴얼 -퀘스트 항목 추가 처리 -제작시스템 선작업 |  | -제작시스템 프로토콜 추가 및 딥연동 -제작관련 서브작업들(사용,판매 etc)