## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 다음주(02/20 ~ 02/24) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
김수현
| -베타존대응 버그수정 -운영툴 전체공치 -운영툴 알림처리 -챗서버 렉현상 수정 -파티서버 파팅종료동기화, 유저킥 버그수정 -유저상태(온라인/오프라인)버그수정 | 진행 | -소프트레이어 라이브서버 세팅, 대응
김학송
| -베타존 대응 및 버그 수정 -공지/알림/유저킥 수정 | 진행 | -소프트레이어 라이브서버 세팅, 대응