## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/12 ~ 09/16) | 현황 | 차주(9/19 ~ 09/23) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 기본 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
<버그 수정>
| - 마을 강아지NPC 이동 안하는 버그 수정 | 완료