## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(05/08 ~ 05/12) | 현황 | 차주(05/15 ~ 05/19) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻테이블 구성 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 클라이언트 팻 시스템 설계 | 진행 | - CDN 관리툴 기능변경 | 진행
| - 초월 같이하기 시 잠시 홈버튼으로 나갔다 올때 로딩과정을 처음부터 하는 방식을 바로 연결되도록 구조변경 | 완료
| - CND관리툴 스토어 주소별 파일생성 기능 작업 | 완료 | <버그 수정작업> | 진행
| - CND관리툴 서버 리스트별 점검기능 및 파일생성 기능 작업 | 진행 | - 기타 버그 수정 작업
| - CDN관리툴 생성 파일들 툴에서 서버로 업로드하는 기능 작업 | 진행
<버그 수정작업>
| - 초월 같이하기 시 한쪽유저가 죽은상태에서 다른유저가 보스를 잡으면 보스가 살아있는 버그 수정 | 완료