## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/26 ~ 09/30) | 현황 | 차주(10/10 ~ 10/14) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 완료 | - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 2016-10-08
| - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 매칭 채널 전체 메시지 보내기 시스템 작업 | 2016-10-14
| - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 작업중 | - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-14
| - 초월던전 매칭 친구정보 친구 찾기 기능 작업 | 완료 | - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-14
| <로비 메인 UI 시스템 작업> |  | <채팅 채널>
| - 로비 메인 UI 구조 변경 작업 | 완료 | - 채팅 채널 서버 연결 작업 구조 변경 작업 | 2016-10-14
| - 로비 메인 UI 구조 변경에 따른 튜토리얼 시스템 수정 작업 | 완료