## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/10 ~ 10/14) | 현황 | 차주(10/17 ~ 10/21) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 로비 접속 유저 매칭 연동 시스템 | 완료 | - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 초월던전 매칭 채널 전체 메시지 보내기 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업(서버쪽 작업 선행되야 되서 다음주 작업으로 이전) | 진행중
| - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업(서버쪽 작업 선행되야 되서 다음주 작업으로 이전) | 진행중
| <채팅 채널> |  | <채팅>
| - 채팅 채널 서버 연결 작업 구조 변경 작업 | 완료 | - 전체 채팅 초월던전 매칭 연결 시스템 작업 | 2016-10-21
| - 로비 메인 UI 구조 변경에 따른 튜토리얼 시스템 수정 작업 | 완료 | - 전체 채팅 초월던전 매칭 서버 연동 작업 | 2016-10-21