## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/17 ~ 10/21) | 현황 | 차주(10/24 ~ 10/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 개인 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 파티 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| <결투장 시스템 작업> |  | <결투장 시스템 작업>
| - 결투장 UI 시스템 작업 | 완료 | - 결투장 진입 정보 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 진입 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 결투장 전체랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 랭킹 UI 시스템 작업 | 완료 | - 결투장 친구랭킹 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 전체랭킹 서버 연동 작업 | 진행중 | - 결투장 입장 횟수 정보 서버 연동 작업 | 2016-10-27
| - 결투장 친구랭킹 서버 연동 작업 | 진행중
| - 결투장 입장 횟수 초기화 UI 시스템 작업 | 완료 | <메세지 시스템 작업>
| - 결투장 입장 횟수 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 아이템 획득 메세지 시스템 작업, UI 작업
- 공지사항 메세지 시스템 작업, UI 작업
| <채팅> |  | <스테이지 자동 반복 시스템 작업>
| - 전체 채팅 초월던전 매칭 연결 시스템 작업 | 완료 | - 일반던전 20회 반복 시스템 작업 | 2016-10-31
| - 전체 채팅 초월던전 매칭 서버 연동 작업 | 완료