## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 차주(10/31 ~ 11/04) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <초월던전 매칭 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 작업 UI 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 작업 UI 작업 | 2016-11-11
| - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 시스템 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인랭킹 아이템 확인 시스템 작업 | 2016-11-11
| <빌드 관련 작업> |  | <빌드 관련 작업>
| - 빌드 관련 버그수정 작업 | 진행중 | - 빌드 관련 버그수정 작업 | 2016-11-11
| - 빌드 관련 게임 시스템 수정 작업 | 진행중 | - 빌드 관련 게임 시스템 수정 작업 | 2016-11-11
|  |  | - Gstar 빌드 작업 | 2016-11-11