## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/28 ~ 12/02) | 현황 | 차주(12/12 ~ 12/16) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <점령전 시스템> |  | <점령전 시스템>
| - 점령전 로비 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 파티 초대 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 서버 연동 작업 | 완료 | - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 매칭 로딩 팀원 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 완료 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 점령전 보상 시스템 작업 | 2016-12-16
| - 점령전 인게임 점거 상태 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 인게인 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 진행중
| - 점령전 보상 시스템 작업 | 진행중