## Sheet1
■ 필요한 DTA 테이블 정리
. 테이블 밸런스는 지속적으로 진행 됩니다. 상기 일정은 작업 가능한 수치가 채워지는 일정 기준으로 작성 됩니다.
. 테이블 일정은 작업 가능한 구조를 잡는 일정으로 실제 데이터는 구현 중 밸런스 단에서 구성 됩니다.
순번 | 테이블 네임 | 세부 내역 | 연결 컨텐츠 | 작업 상황 | 일정 | 테이블 이름
1 | 캐릭터 EXP 테이블 | 캐릭터의 레벨과 경험치 관리 테이블 | 캐릭터 | 완료 | 10.02 | PlayerLevelExprience
2 | 캐릭터 스텟 테이블 | 캐릭터의 레벨별 스텟 관리 테이블 | 캐릭터 | 수정 | 10.02 | PlayerBaseStatus
3 | 캐릭터 룬 설정 | 캐릭터에 장착 되는 룬과 능력 설정 | 캐릭터/아이템 | 생성 | 기획 설정 후 작업(1일)
4 | 캐릭터 룬 조합법 | 캐릭터 룬 조합 시 재화 설정 | 캐릭터/아이템 | 생성 | 기획 설정 후 작업(1일)
5 | 아이템 테이블 | 아이템 분류, 장착 관리, 기본 능력 및 옵션 관리, 사용 효과 설정(아바타 포함) | 아이템 | 1차안 | 10.02 | Item
6 | 아이템 옵션 테이블 | 아이템에 붙을 옵션 종류와 효과량 정의 | 아이템 | 생성 | 10.02 | ItemRandomOption
7 | 강화 테이블 | 아이템 강화 확률, 강화 시 향상 능력치, 강화 재화 설정 | 아이템 | 1차안 | 10.02 | ItemEnchant
8 | 분해 테이블 | 분해 시 재료 환산 아이템 관리 테이블, 아이템에 따른 재료 수량 및 확률 설정 | 아이템 | 1차 | 10.02 | Itemdisassemble
9 | 옵션석 테이블 | 옵션석의 효과 정의 (스킬 포함) | 아이템/스킬 | 생성 | 10.02
10 | 옵션석 조합 테이블 | 옵션석 조합법 테이블 | 아이템 | 생성 | 10.02
11 | 아아템 판매 테이블 | 아이템의 종류에 따라 판매 시 얻는 재화 설정 테이블 | 아이템 | 생성 | 10.02 | ItemSell
12 | 스킬 테이블 | 스킬 효과 정의 레벨별 능력치 구분, 필요 제화 설정 | 스킬 | 생성 | 선행 작업 필요
13 | 스킬 효과 관리 테이블 | 스킬 효과를 구분하고 관리 하는 어펙트 테이블 | 스킬 | 생성 | 선행 작업 필요
14 | 몬스터 테이블 | 몬스터 스탯 설정 | 몬스터 | 생성 | 10.09
15 | 몬스터 행동 패턴 설정 | 몬스터 AI 관리 테이블 | 몬스터 | 생성 | AI 설정 후
16 | 일반 던전 설정 | 액트 클리어 시 보상 설정, EXP, 확률 설정 | 던전 | 생성 | 10.09
17 | 정예 던전 설정 | 정예 액트 클리어 시 보상 설정, EXP, 확률 설정 | 던전 | 생성 | 10.09
18 | 초월 던전 테이블 | 초월던전의 웨이브 규칙과 몬스터 설정 | 던전 | 생성 | 추후 작업
19 | 일일던전 설정 | 월~금 까지의 던전 설정과 보상 관리 | 던전 | 생성 | 추후 작업
20 | 카오스 던전 | 랜덤 조합형 던전 관리 | 던전 | 생성 | 현재 설정 유지
21 | 던전 보상 설정 | 던전 클리어 시 보상 설정 | 던전 | 생성 | 10.09
22 | 레이드 설정 | 레이드 관련 요소 설정 | 던전/레이드 | 기획추가 필요 | 업데이트 요소
23 | 하수인 테이블 | 하수인 능력치 구분 및 장비 / 레벨업 필요 제화 | 하수인 | 생성
24 | 하수인 Lv 테이블 | 하수인 레벨 관리 (경험치 혹은 재화 설정) | 하수인 | 생성
25 | 탐험 테이블 | 탐험 시 전투력 대비 얻는 아이템 및 탐험시간 설정 | 하수인 | 생성
26 | 확정 아이템 획득 | 일정 시간 하수인 배치 시 아이템 확정 으로 얻기 | 하수인 | 생성
27 | 길드 | 길드 설립 조건 설정, 인원설정, | 길드 | 추후구성
28 | 길드 상점 테이블 | 길드 상점에서 판매할 아이템과 재화 와 랜덤 로테이션 설정 | 길드 | 추후구성
29 | 길드 던전 테이블 | 길드 던전의 보상과 조건, 오픈을 위한 재화 | 길드 | 추후구성
30 | 길드 보상 테이블 | 길드의 보상 관리 테이블 길드 랭킹에 따른 보상 관리 | 길드 | 추후구성
31 | 상점 테이블 | 상점 판매 목록과 가격 | 상점 | 생성
32 | 가챠 관리 테이블 | 가챠 시 나올 수 있는 아이템과 확률 설정 | 상점 | 새성
33 | VIP 구분 테이블 | VIP 단계별 혜택 정의와 단계별 조건 설정 | VIP | 생성
34 | 성소 설정 | 5개의 성소의 효과 및 레벨병 효과 정의 빌딩 재화 와 시간 설정 | 성소 | 생성
35 | 인벤토리 확장 테이블 | 인벤토리 확장 시 칸수와 재화 설정 | UI | 생성
36 | 캐릭터 룬슬롯 테이블 | 캐릭터 룬슬롯 구입 시 재화 설정 (레벨 무시 하고 캐쉬로 할때) | UI | 생성
37 | 우편함 보관 시간 설정 | 상황에 따른 보관 시간 설정 하는 형태로 구성 | UI | 생성
38 | 아이콘 리소스 테이블 | 아이콘 코드 분류 및 위치 관리 | UI | 완료
39 | PVP 보상 테이블 | PVP시 보상 관련 설정 | 결투 | 생성
40 | Text 관리 테이블 | 로컬 작업을 위한 text 관리 테이블 모든 text 는 이 테이블에서 관리 | 글로벌 | 수정
41 | 글로벌 설정 값 | 하나만 있으면 되는 설정들을 포괄적으로 관리 | 글로벌 | 추가
42 | 사운드 리소스 테이블 | 사운드 코드 분류 및 위치 변경 | 글로벌 | 수정
43 | 도전과제, 업적 테이블 보상관리 | 도전과제 달성 시 보상 정의 | 업적 | 생성
44 | 도전 과제의 효과 종류 정의 | 도전과제를 위해 필요한 효과 구분 | 업적 | 생성
45 | 반복미션 보상 정의 | 일일 보상, 연속접속 보상 정의 | 반복미션 | 생성
46 | 이벤트 테이블 | 비정기적인 이벤트 구성 시 사용 (기간, 보상, 조건 설정) | 반복미션 | 생성

## EG 아이템 능력치 구분
EG 수치 구분 및 아이템 분류
EG 캐릭터 및 아이템에 붙는 각 수치를 정의 하고 아이템 별로 구분되는 능력치를 설명
캐릭터와 아이템에 붙는 능력치 들의 대 분류로 디테일한 설정은 테이블을 통해 구성
| ■ EG 에 붙을 아이템 스텟 구분 |  |  |  |  | ■ 등급에 따른 기본능력, 옵션능력, 슬롯 구분 표
. 개발 중 추가 될 수 있습니다. % 구분의 능력치 적용 시 더 추가 될 수치들이 있습니다.
| No | 스텟 구분(Stats ID) | 능력치 | 능력치 설명 | 표현 구분 | 장비/구분 | 슬롯 | 1성 |  | 2성 |  | 3성 |  | 4성 |  | 5성 |  | 6성
| 1 | battle Power | 전투력 | 캐릭터의 전투력 표현 수치 | Int |  |  | 기본 | 옵션 | 기본 | 옵션 | 기본 | 옵션 | 기본 | 옵션 | 기본 | 옵션 | 기본 | 옵션
| 2 | Level | 레벨 | 레벨 | Int | 무기 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 3 | HP | 체력 | 체력 수치 | Int | 투구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 4 | MP | 마력 | 마나 수치 | Int | 상의 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 5 | HP Regeneration | 체력회복 | 체력 회복력(1/s) | Int | 하의 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 6 | MP Regeneration | 마력회복 | 마나 회복력 (1/s) | Int | 장갑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 7 | Attack Power | 물리공격력 | AD 공격력 | Int | 부츠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 8 | Magic Power | 마법공격력 | AM 공격력 | Int | 목걸이 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 9 | Defense | 물리방어력 | 방어력 | Int | 반지 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| 10 | Magic Defense | 마법방어력 | 마법 방어력 | Int
| 11 | Accuracy | 명중 | 명중 수치 | Int | ■ 아이템 적용 Stats_ID 구분
| 12 | Evasion | 회피 | 공격 회피 수치 | Int
| 13 | Critical_Chances | 치명 | 치명타 확률 수치 | Int | 구분 |  | 설명
| 14 | Critical_Resist | 치명저항 | 상대의 치명타 저항 수치 | Int | 기본 능력치 최대 3개 |  | 아이템에 꼭 붙는 수치 이며 능력치 의 변폭만 가지고 있다.
| 15 | Critical_Power | 치명피해 | 치명타의 피해 증가량 | Int |  |  | 장비 마다 기본 능력치가 다를 수 있다.
| 16 | Critical_PowerDown | 치명피해저항 | 치명타 발생 시 피해 감소 수치 | Int |  |  | 기본 능력치는 6성 기준 최대 3개 까지 붙는다.
| 17 | penetration | 관통 | 방어구 무시 수치 | Int | 옵션 능력치 최대 3개 |  | 옵션으로 붙는 능력치 들이며 여러가지 옵션 중 랜덤하게 붙는다.
| 18 | penetration Resist | 관통저항 | 방어구 무시 저항 수치 | Int |  |  | 옵션 끼리 서로 다른 옵션들만 붙는다. (같은 능력치가 중복으로 붙지 않는다.)
| 19 | Attack Speed | 공격속도 | 1/s 공격 속도 | Int |  |  | 옵션은 6성 기준 최대 3개 까지 붙는다
| 20 | Mov speed | 이동속도 | 1/s 이동 속도 (M 단위) | Int | 슬롯 능력치 최대 2개 |  | 옵션석의 종류에 따라 하나의 능력치가 랜덤하게 부여 된다.
| 21 | Attack Absorption | 생명력 흡수 | 물리 공격에 대한 생명력 흡수 % 수치 | Int |  |  | 옵션이나 기본 능력치와 중복 가능하다.
| 22 | Tenacity | 강인함 | 상태 이상에 대한 저항력 | Int |  |  | 슬롯은 최대 2개 까지 붙는다.
| 23 | Skill_Cooldown | 스킬 쿨타임 감소 | 스킬 쿨 타임 감소 % | Int
| 24 | Fix_Damage | 고정 피해 | 공격 시 - HP 수치 | Int
| 25 | Boss ADD_Power | 보스 몬스터 추가 피해 | 보스 몬스터의 추가 피해량 | Int
| 26 | Boss ADD_Defense | 보스 몬스터 피해 감소 | 보스 몬스터의 피해 감소량 | Int
| 27 | Potion_Add | 물약 회복 증가 | 물약 사용 시 회복량 증가 수치 | Int
| 28 | Potion_Cooldown | 물약 쿨타임 감소 | 물약 재사용 시간 감소 | Int
| 29 | Skill_Mpdown | 스킬 마나 소모량 감소 | 스킬의 마나 소모량 감소 | Int
| 30 | Money_Add | 게임머니 증가 | 획득 게임 머니 증가 % | Int
| 31 | EXP_Add | 경험치 중가 | 획득 경험치 증가 % | Int
| 32 | Skill_PowerAdd | 스킬 피해 증가 | 스킬 피해량 증가 % | Int
| 33 | Range_PowerAdd | 광역 피해 증가 | 광역 피해 시 피해량 증가 % | Int
| 34 | Range | 사거리 | 공격 사거리 | Int
| 35 | Masic Absorption | 마법 흡수 | 마법 공격 시 흡수력 % | Int
| 36 | Special MoveCooldwon | 구르기 쿨타임 감소 | 스페셜 무빙의 사용 시간 감소 | Int
| 37 | Explore_Cooldown | 탐험 시간 감소 | 하수인 탐험 시간 감소 | Int

## 아이템 ID 규칙
아이템 ID 규칙
아이템 id 를 규정하는 규칙 정의
■ 아이템 구분 인자 설정 (아이템 ID)
. 테이블에 들어갈 장비 별 구분 설정
아이템 ID 로 어떤 것인지 알 수 있도록 하자
| 1자리 문자 |  | 2자리 문자 |  | 3자리 문자 |  | 4자리 문자
| 장비인가? 아닌가? |  | 장착 위치, 성분구분 |  | 순번 |  | 등급
| 버서커 장비 | B | 무기=Weapon | WP | 차례대로 | A~Z | 1등급 | 1
| 데몬헌터 장비 | D | 헬멧=Head | HM |  |  | 2등급 | 2
| 아칸 장비 | A | 상의=Body | BD |  |  | 3등급 | 3
| 모두 장비 | W | 하의=Pants | PT |  |  | 4등급 | 4
| 재화들 | M | 장갑=Glove | GV |  |  | 5등급 | 5
|  |  | 부츠=Shoes | SO |  |  | 6등급 | 6
|  |  | 목걸이=Armlet | AM |  |  | 7등급 | 7
|  |  | 반지=Ring | RG |  |  | 8등급 | 8
|  |  | 아바타 헬멧=AvataHead | VH |  |  | 9등급 | 9
|  |  | 아바타 아머=AvataBody | VB |  |  | 10등급 | 10
|  |  | 아바타 망토=AvataCloak | VC
|  |  | 분해재료=Material | MR
|  |  | 소모품=Consumable | CS
|  |  | 옵션석 공격=OptionA | OA
|  |  | 옵션석 방어=OptionD | OD
|  |  | 옵션석 유틸=OptionU | OU
|  |  | 옵션설 스킬=OptionS | GS
|  |  | 게임머니=GameMoney | GM
|  |  | 캐쉬머니=Cash | CM
|  |  | 길드코인=GuildCoin | GM
|  |  | 이벤트 아이템=Event | EV
|  |  | 입장권=ticket | TK
|  |  | 부여효과=Equip_Effect | EE
|  |  | 뽑기권=gacha | GC