## 개선
개선 논의 사항
구분 | 현황 | 개선 방향 논의 | 상태 | 중요도 | 진행 | Feedback | 개발여부 | 완료일 | 구분
캐릭터선택 | 캐릭터 선택시 내 캐릭터 레벨/장비 등 현황 확인 불가 (각 캐릭터 진입시에만 확인 가능) | 캐릭터 선택 창에서 캐릭터를 스와이프해서 체인지하는 방식 / 레벨 전투력 및 간략한 정보 표기 | 개선 | 중상 | UI 변경 기획 확인 필요 | 캐릭터 선택 창에서 기본 정보 표시 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
마을 | 마을 UI 구성 불편/복잡 | 자주 사용하지 않는 아이콘을 탭 형태로 숨기는 방향 지향 | 개선 |  |  | 자주 사용하는 아이콘 외 숨기는 아이콘 그룹 별도 처리 친구, 길드, 패키지상점, 출석, 보석함, 조력자 를 그룹 메뉴로 설정 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 채팅 사용 불편 (위치/입력/가시적인 부분 ) | 마을 UI변경과 함께 논의 필요 | 개선 |  |  | 채팅창 버튼 표시 보강 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
상점 | 상점 진입 시 이벤트 패키지가 매번 전체 화면을 덮는 부분 | 오늘은 다시 보지 않기 체크박스 삽입 | 개선 | 중 |  | 오늘 그만보기 체크박스 기능 추가 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 상점 텍스트 가독성 떨어짐 | 글자 색상을 가독성있게 변경 등 | 개선 |  |  | 폰트 및 색상 보강 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 성장패키지/프리미엄패키지 페이지 설명/ 구매 디자인 부분 | UI 위치 및 진행페이지 구성 변경 필요 | 개선 | 중 |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토 | 문서요청중 | N/A | N/A
전투 | 매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분 | 효과를 체감할 수 있는 방향으로 수정 | 개선 | 상 | 진행중 | 매트릭스 연출 개선 적용: 잔상 처리 구현검토 후 가능여부 전달예정 | 검토중 | N/A | N/A
| 자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기) | 수정 방안 확인 필요 | 개선 | 상 |  | 일반 공격 중 스킬 공격 및 이동에 대한 취소입력 가능하게 변경 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 자동스킬 사용 부분 변경 필요 | 수동전투 / 자동전투(길찾기/일반공격) / 스킬사용 (길찾기/일반공격/스킬사용) 3단계로 전투중 변경 | 개선 | 상 |  | 3가지 타입으로 인게임 전투방식 설정 변경 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 연계스킬 사용 BM 변경 | 맵 진입시 재화소모 형태로 사용 (현재 자동스킬 위치) / 스킬사용 단계 + 연계스킬 까지 자동 사용 | 개선 | 중 |  | 연계스킬의 내부구조 처리로 검토시간과 구조변경이 필요함. | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향) | 시네마틱 노출 시에는 시간 카운트 되지 않도록 변경 | 개선 | 상 |  | 보스 중간 영상처리 시 타이머관련 처리 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 클리어 시 다음단계 및 다시하기 기능 없음 (무조건 마을로 이동) | 마을가기 / 다시하기 버튼 삽입 (다시하기 버튼 클릭 시 초월던전 스테이지 선택 화면으로 이동) | 개선 | 중 |  | 초월던전 구현 관련 내부구조 처리로 검토시간과 구조변경이 필요함. | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 수호석 강화시 이펙트 / 효과 필요 | 성공/실패 시 각각의 효과음과 이펙트 필요 | 개선 | 하 |  | 수호석 강화 연출 개선 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 수호석 효과 발동시 발동 내용 표시 |  | 개선 | 하 |  | 버프형 / 스택형 외 능력발동 관련 표시 검토 후 적용. | 처리예정 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 미니맵표시 | 맵 랜덤 구현 시 자동전투가 타임어택에 유리해지는 부분 보완 필요 (길/몬스터 위치 등) | 개선 | 중 | 기획의도 확인 필요 | 미니맵 처리 불가 네비게이션 기능 보강으로 대체 후 Feedback 요청 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 마지막 스테이지 완료 후 다음으로 가기 버튼 있음 (클릭시 로딩 진행 > 종료 필요) | 마을가기 버튼으로 대체 및 마을로 이동 | 개선 | 하 |  | 8액트 10 스테이지 완료 결과창에서 다음지역가기 버튼 삭제처리 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
가방 | 아이템 소팅 기능 없음 (방어구의 경우 매우 불편) | 부위별 아이템 소팅 기능 추가 | 개선 | 중 |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토 | 검토예정 | N/A | N/A
| 개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음 | 원하는 아이템 복수로 선택하여 판매 기능 추가 | 개선 | 중 |  | 선택판매 추가기능은 Q/A 빌드완료 후 개발일정에 따라 적용여부 검토 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 일괄 판매시 녹스아이템 제외 등의 옵션 필요 | 일괄판매 창에 녹스 아이템 제외 체크박스 추가 / 녹스 아이템 판매시 경고창 노출 | 개선 | 상 |  | NOX장비에 대한 일괄 판매/분해 에대한 체크박스로 우선 처리 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 아이템 옵션 변경부분 직관적이지 않음 (재료 설명 없음 / 옵션변경 부분 클릭 불분명) | 재료 클릭시 재료설명 추가 및 옵션변경 버튼 등 필요 요소 추가 | 개선 | 중 |  | 선택 옵션에 대한 표시 기능 개선 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 장비 강화 방법 변경 제안 | 분해 > 강화 에서 아이템을 다이렉트로 먹여서 강화 하는 방식 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요 | 구조변경 불가 | 불가 | N/A | N/A
| 인벤토리(가방) 기본 제공되는 칸이 너무 많음 | 기본 지급 30~50 등의 조정 필요 (BM판매) | 개선 | 중 | UI 변경 기획 확인 필요 | 가방의 인벤토리 수량 조정 및 확장 기능 처리 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 상세정보 탭이 눈에 띄지 않고 보기가 어려움 | 캐릭터 상태 정보창 따로 구성 필요 ex) 마을/메인에서 캐릭터 얼굴 아이콘 클릭 시 노출 | 개선 | 중 |  | 캐릭터 콤포넌트 정보창(초상화) 클릭 시 캐릭터 정보 띄우기. | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
스토리 | 스토리 진행이 너무 짧고 내용이 정리되지 않은 느낌 |  | 개선 | 중 | 스토리 완성도 확인 필요 | 액트 1 ~ 8 까지 스토리 다이알로그 적용 (보상처리는 9월 6일 적용 가능) | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
수호석 | 강화 25시 발동되는 패시브 스킬 부분 | 수호석 / 패시브스킬에 따라 25~50 혹은 그 이상으로 조정 (논의 필요) | 개선 | 중상 |  | 25 ~ 50 등급에 해당되는 보조 능력에 대한 설정 조정 | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 장착하고 간 수호석만 강화 가능 | 기획 의도에 따른 논의 필요 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요 | 디아블로 3의 방식과 해석을 적용하는 것이 낫다고 봄. | 불가 | N/A | N/A
| 수호석 정보에 공통 표기된 불필요한 문구 삭제 | 초월던전에서 획득 가능한~~~' 부분 삭제 필요 | 개선 | 하 |  | 불필요 문구 삭제 및 보조능력에 대한 정보 표시 처리. | 처리예정 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
추가 논의 사항
마을 | 신규 마을 |  |  |  |  | 신규 마을 교체 | 처리예정 | 2016-08-15 | 게임스컴
Push알림 | Push 알림 기능 |  |  |  |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토: Push 알림 기능 및 종류 등 | 문서요청중 | N/A | N/A
쿠폰 | 쿠폰 기능 |  |  |  |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토: 쿠폰 종류 및 발행 방식 등 | 문서요청중 | N/A | N/A
튜토리얼 | 초기 엔드컨텐츠 튜토리얼 |  |  |  |  | 물리적 작업 시간을 고려한 일정 조정 및 검토가 반드시 필요함. | 타 로컬 적용 여부 논의 | N/A | N/A

## 버그
버그 확인 사항 | [5 empty] | 별도에 Feedback 이 없는 경우 버그
구분 | 현황 | 상태 정보 및 수정 요청 | 상태 | 중요도 | 진행 | Feedback | 개발여부 | 완료일
마을/메인 | 일일출석 / 누적출석 진행 되지 않음 | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중 |  | 추가 처리 이슈 | 처리예정 | 2016-09-06
| 시간이 지나도 열쇠 생성이 되지 않음 (시간 카운트가 되지 않음) | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중 |  | 추가 처리 이슈 | 처리예정 | 2016-09-06
| 업적 일일미션 등 달성 카운트 누적 표기 문제 (현재 달성후에도 누적되는것으로 표기) | 미션 달성 후 비활성화 및 카운트 누적되지 않게 변경 | 버그 | 중 |  | 확인 후 처리 예정 | 처리예정 | 2016-09-06
| 마을에서도 가끔 수호석 효과가 뜸 (보호막) | 기획의도인지 혹은 버그인지 확인 필요 | 버그? | 하 |  | 기획의도 | N/A | N/A
| 캐릭터명이 뜨다 안뜨다 함 |  | 버그 | 중 |  | 현재 테스트 중. | 처리예정 | N/A
상점 | 열쇠 구매 시 우편함에 도착한다고 안내되지만 그냥 추가 됨 |  | 버그 | 중 |  | 해당 재화 처리에 대한 방식 변경 및 문구 처리 | 처리예정 | 2016-09-06
| 연속 구매 시 이펙트 / 효과음 노출 안됨 (첫 1회 구매시만 노출) |  | 버그 | 하 |  |  | 처리예정 | 2016-09-06
| 고급 장비상자 무료뽑기 최초 뽑기 이후 시간 카운트되지 않음 | 최초 카운트 | 버그 | 중상 |  |  | 처리예정 | 2016-09-06
균열 | 균열 클리어시 균열석 드랍 안됨 |  | 버그 | 상 |  | 드롭 Rule 변경 | 처리예정 | 2016-09-06
초월 | 초월 캐릭터 부활시 소모 재화 없음 (혹은 안내 없음) | 소모재화 설정 / 알림창 팝업 | 버그 | 중상 |  | 시간 경쟁이 기본인 모드에서 유료모델로 랭킹에 영향을 주는 것은 문제가된다고 봅니다. | 불가 | N/A
전투 | 스테이지 진입시 전투 반복 보상받기 안됨 |  | 버그 | 중 |  | 미구현 | 처리예정 | 2016-09-06
| 자동전투시 캐릭터가 제자리 걸음하고 있는 경우가 있음 | 대쉬 후 발생하는 경우가 많음 | 버그 | 하 |  | 현재 테스트 중. | 처리예정 | N/A
| 적이 너무 가까이 있는 경우 때려지지 않음 (데몬헌터) 대쉬해서 가까이 붙은 경우 |  | 버그 | 중 |  | 데미지 관련 프로젝타일 위치 조정 | 처리예정 | 2016-09-06
가방 | 가방 추가 미구현 |  | 버그 | 하 |  | 미구현 | 처리예정 | 2016-09-06
| 아이템 판매 후에도 가방 아이템 수량 카운트 변동 없음 |  | 버그 | 하 |  |  | 처리예정 | 2016-09-06
| 나갔다 들어오면 가방속 아이템 잠금 설정 풀림 |  | 버그 | 상 |  |  | 처리예정 | 2016-09-06
| 강화 애니메이션 실행 시 간헐적으로 초기 프레임에서 멈춤 발생 - 앱멈춤 아님 (빈도수 낮음) | 1/100 정도의 빈도 | 버그 | 하 |  | 간헐적 현상으로 현재 테스트 중. | 처리예정 | N/A
스토리 | 스토리보상 지급 안 됨 |  | 버그 | 하 |  | 추가 처리 이슈 | 처리예정 | 2016-09-06