## 개발 상세일정 확인
구분 | 항목 | 개발 완료일 | 비고
개발 리스트 항목 | 인공지능(보완)
SDK 연동
빌링 연동
URL 다운로드
초월 실시간 파티2인
랭킹시스템-초월 싱글/파티
투기장/개인 랭킹(비동기)
랭킹시스템-투기장
테스트툴 작성
DB최적화 작업
로그작업
통계로그
안정화
로그인 | 구글 자동 로그인 등 로그인 프로세스 개선
게스트 ↔ 구글 ↔ 페이스북 ↔ 애플 게임센터 Play Data 연동
페이스북 연동 기능(설정 창)
론칭준비 | 인트로 제작(영상, 컷신 등)
초기 체험(엔드)컨텐츠 튜토리얼
태블릿 해상도 대응
CDN 방식의 서버 패치 가능 범위 확인(업데이트 최소화) 및 초기 다운로드 파일 범위(크기)
디바이스 언어 체크하여 언어 설정되도록 세팅
로딩 팁 적용
튜토리얼 | 튜토리얼 완료전까지 출석보상, 상품 오퍼 팝업 미노출 적용(튜토리얼 완료 시 출석 보상 노출) 상품 오퍼 팝업의 경우 별도 BM 문서 확인(튜토리얼 완료 + 이후 스테이지 완료 시 노출)
튜토리얼의 마지막은 던전 클릭(튜토리얼 끝나고 뭐해야되지? 하는 마음이 들지 않도록)
퀘스트 형태 튜토리얼 항목 추가
출석보상 | 신규/복귀 이용자 7일 테이블 변경 및 보상 설정 |  | 상세 문서 참고
신규 이용자 관련 '위시 뽑기권' 추가
BM | 상점 및 패키지 개선안 |  | 상세 문서 참고
| 월정액 한정판 코스튬세트 지급 |  | 현재 마을 npc가 착용하고 있는 날개도 나쁘지 않을 듯
상점 뽑기 시 가방 인벤토리가 부족해도 구매 가능하도록 변경
| 무료 뽑기 가능 시 UI외부에 표시 |  | 인지 가능하게 적용
연계스킬 사용 BM 추가
UI | 마을(로비) UI 변경
인게임 UI
각 메뉴 항목별 UI
콘텐츠 순차 오픈 관련 UI 적용
업데이트 콘텐츠(new 등) 표시
밸런스 | 캐릭터(능력치, 성장, 스킬등) 밸런스
아이템 밸런스
수호석 밸런스
조력자 및 몬스터 밸런스
던전(난이드, 획득보상등) 밸런스
신규 접속 후 2시간 가량은 열쇠부족하는 일 없도록 성장, 입장 필요 열쇠등 설계
추가 기능 | 쿠폰 시스템
로컬 푸시 시스템
운영 | 운영툴 개발
핫타임 이벤트등 운영 기능
기타 | 활력 소모하는 스킬들 - 사용 가능 여부 육안으로 구분 불가 |  | 활력 부족일 시 스킬버튼 비활성화 → 활력 충전으로 사용 가능 시 활성화 전환
| 조력자가 몬스터 공격 시 데미지가 뜨지 않음 |  | 조력자 데미지 노출
| 초월 부활시 재화 소모 없음 / 무한 부활 |  | 잼으로 1회만 부활
| 초월 던전 남은 시간 표기가 명확하지 않음 |  | 타이머 형태의 카운터 표시 등으로 인지 가능하게 변경
| 일일 퀘스트진행 시 퀘스트 던전 표기가 눈에 띄지 않음 |  | 현재 아이콘 애니메이션 강화 혹은 던전 테두리 색상으로 표시 등 조금 더 눈에 잘 띌 수 있도록
| 캐릭터 정보 보기 - 채팅창에서 유저 닉네임 터치 시 확인 |  | 개발 가능 시기 미확정
| 리젠 포인트 분산 |  | 9월말 UX테스트 이후 재논의
| 가방 아이템 정렬 (종류 / 높-낮) |  | 드롭다운 버튼으로 높-낮은 / 종류별(방어구)
가방 인벤토리 내 아바타 상점 넣기
| 아이템 자동 장착 |  | 9월말 재논의 (개발공수)
스토리 수정/ 보강
매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분
자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기)
보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향)
개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음
업데이트 개발 | 포인트형 출석 시스템
접속시간 달성 보상 시스템
길드 PvP(투기장)
길드 PvP(점령전)
수호 레이드