## 개발 상세일정 확인
구분 | 항목 | 개발 완료일 | 우선순위 | 비고
개발 리스트 항목 | 인공지능(보완) | 10월 말
| SDK 연동 | NOX 공동진행 |  | NOX 기술담당과 대응및처리
| 빌링 연동 | NOX 공동진행 |  | NOX 기술담당과 대응및처리
| URL 다운로드 | NOX 공동진행 |  | NOX 기술담당과 대응및처리
| 초월 실시간 파티2인 | 10월 말
| 랭킹시스템-초월 싱글/파티 | 10월 말
| 투기장/개인 랭킹(비동기) | 10월 말
| 랭킹시스템-투기장 | 10월 말
| 테스트툴 작성 | 11월 중 | Live 테스트
| DB최적화 작업 | 11월 중 | Live 테스트
| 로그작업 | 10월 중
| 통계로그 | NOX 공동진행
| 안정화 | 11월 중 | Live 테스트
로그인 | 구글 자동 로그인 등 로그인 프로세스 개선 | 10월 초
| 게스트 ↔ 구글 ↔ 페이스북 ↔ 애플 게임센터 Play Data 연동 | iOS 협의 | 상 | 애플 게임센터 제외하고 Play Data 연동 필요
| 페이스북 연동 기능(설정 창) | 10월 중
론칭준비 | 인트로 제작(영상, 컷신 등) | NOX 공동진행
| 추가 다운로드 시 인트로 영상+로딩팁 노출 될 수 있도록 구조 마련 |  | 상
| 초기 체험(엔드)컨텐츠 튜토리얼 |  | 보류
| 태블릿 해상도 대응 | 11월 중 | 필수 | Q/A 에 따라 디바이스 테스트 결과로 처리 및 대응
| CDN 방식의 서버 패치 가능 범위 확인(업데이트 최소화) 및 초기 다운로드 파일 범위(크기) | NOX 공동진행 |  | NOX 기술담당과 대응및처리
| 디바이스 언어 체크하여 언어 설정되도록 세팅 | 글로벌 시 적용 |  | 로컬 빌드에 따라 언어설정이 적용됨
튜토리얼 | 튜토리얼 완료전까지 출석보상, 상품 오퍼 팝업 미노출 적용(튜토리얼 완료 시 출석 보상 노출) 상품 오퍼 팝업의 경우 별도 BM 문서 확인(튜토리얼 완료 + 이후 스테이지 완료 시 노출) | NOX와 협의 | 필수
| 튜토리얼의 마지막은 던전 클릭(튜토리얼 끝나고 뭐해야되지? 하는 마음이 들지 않도록) | 10월 말
| 퀘스트 형태 튜토리얼 항목 추가 | NOX와 협의 | 상 | 툴팁 튜토리얼 적용외 별도 퀘스트형식 튜토리얼은 작업기간 소모가 큼.
출석보상 | 신규/복귀 이용자 7일 테이블 변경 및 보상 설정 | 미확정 | 상 | 상세 문서 참고 Update 시 적용으로 내부 잠정 결론
| 신규 이용자 관련 '위시 뽑기권' 추가 | 미확정 | 중(검토 예정) | Update 시 적용으로 내부 잠정 결론
BM | 상점 및 패키지 개선안 | NOX와 협의 | 상 | 상세 문서 참고
| 월정액 한정판 코스튬세트 지급 | NOX와 협의 | 아이템으로 변경 | 현재 마을 npc가 착용하고 있는 날개도 나쁘지 않을 듯
| 상점 뽑기 시 가방 인벤토리가 부족해도 구매 가능하도록 변경 | 9월 말
| 무료 뽑기 가능 시 UI외부에 표시 | 10월 말 |  | 인지 가능하게 적용
| 연계스킬 사용 BM 추가 | NOX와 협의 | 보류 | BM 으로 진행하는 거에 대한 내부 반대의견: 인게임 머니로 가야한다.
UI | 마을(로비) UI 변경 | 11월 중 | 상 | Q/A 처리 및 대응
| 인게임 UI | 11월 중 | 현재 최종버전임 | Q/A 처리 및 대응
| 각 메뉴 항목별 UI | 11월 중 | 현재 최종버전임 | Q/A 처리 및 대응
| 콘텐츠 순차 오픈 관련 UI 적용 | 11월 중 | 상 | Q/A 처리 및 대응
| 업데이트 콘텐츠(new 등) 표시 | 11월 중 | 상 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 캐릭터(능력치, 성장, 스킬등) 밸런스 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
| 아이템 밸런스 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
| 수호석 밸런스 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
| 조력자 및 몬스터 밸런스 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
| 던전(난이드, 획득보상등) 밸런스 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
| 신규 접속 후 2시간 가량은 열쇠부족하는 일 없도록 성장, 입장 필요 열쇠등 설계 | 10월 말 |  | Q/A 처리 및 대응
추가 기능 | 쿠폰 시스템 | NOX와 협의 | 필수 | 난수 발행 및 등록: 미응답
| 로컬 푸시 시스템 | 11월 중 | 보류
운영 | 운영툴 개발 | 10월 말
| 핫타임 이벤트등 운영 기능 | NOX와 협의 | 중 | 운영툴 개발 어려운 경우 수동 처리 필요
기타 | 활력 소모하는 스킬들 - 사용 가능 여부 육안으로 구분 불가 | 10월 말 |  | 활력 부족일 시 스킬버튼 비활성화 → 활력 충전으로 사용 가능 시 활성화 전환
| 조력자가 몬스터 공격 시 데미지가 뜨지 않음 | 10월 말 |  | 조력자 데미지 노출
| 초월 부활시 재화 소모 없음 / 무한 부활 | NOX와 협의 | 보류 | 잼으로 1회만 부활 : 게임 랭킹과 부활에 따른 밸런싱 부분에 문제가 됨. 랭킹을 배제하면 즉시부활 적용상관없음
| 초월 던전 남은 시간 표기가 명확하지 않음 | 11월 중 | 상 | 타이머 형태의 카운터 표시 등으로 인지 가능하게 변경
| 일일 퀘스트진행 시 퀘스트 던전 표기가 눈에 띄지 않음 | 10월 말 |  | 현재 아이콘 애니메이션 강화 혹은 던전 테두리 색상으로 표시 등 조금 더 눈에 잘 띌 수 있도록
| 캐릭터 정보 보기 - 채팅창에서 유저 닉네임 터치 시 확인 | 미확정 | 보류 | 개발 가능 시기 미확정
| 리젠 포인트 분산 | 10월 말 | 보류 | 9월말 UX테스트 이후 재논의
| 가방 아이템 정렬 (종류 / 높-낮) | 11월 중 | 하 | 드롭다운 버튼으로 높-낮은 / 종류별(방어구)
| 가방 인벤토리 내 아바타 상점 넣기 | NOX와 협의 | 보류
| 아이템 자동 장착 | 9월 말 |  | 9월말 재논의 (개발공수) : 획득 아이템과 비교 후 자동작창 팝업 적용
| 스토리 수정/ 보강 | NOX와 협의 | 보류
| 매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분 | NOX와 협의 | 보류
| 자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기) | 9월 말 |  | 일반공격 시 (자동전투모드) 스킬 입력은 즉시 적용되도록 수정됨
| 보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향) | 미확정 | 보류 | 상당한 소요시간 예정
| 개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음 | NOX와 협의 | 보류 | 선택 판매의 문제제기는 NOX 아이템때문으로 NOX 아이템 체크가 가능한 시점에서 다시 논의
업데이트 개발 | 포인트형 출석 시스템 | 미확정
| 접속시간 달성 보상 시스템 | 미확정
| 길드 PvP(투기장) | 미확정
| 길드 PvP(점령전) | 미확정
| 수호 레이드 | 미확정